## СВОД (на 30.09.2023)
Отчет о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Нефтеюганского района
№ п/п | Наименование муниципальной программы |  |  | Источники финансирования | на 30.09.2023 год | [8 empty] | Ответственные исполнители (Ф.И.О. телефон)
[5 empty] | Утвержденный (уточненный план) на 2023 год | План согласно комплексного плана на 30.09.2023 | Кассовое исполнение на 30.09.2023 | Отклонение от комплексного плана (тыс. руб.) | % исполнения к плану согласно комплексного плана | % исполнения согласно утвержденному (уточненному плану) на 2023 год (без иных источников) | Отклонение от утвержденного/уточненного плана на 2023 год (без инных источн.) (тыс. руб.) | Ожидаемое исполнение за 12 месяцев 2023 года (тыс. руб) | Ожидаемое исполнение 12 месяцев 2023 года (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = гр.8 - гр.7 | 10 = гр.8/гр.7*100 | 11 | 12 | 13 | 14 =гр.13/гр.6*100 | 15
| Всего муниципальных программ - 23 |  |  | всего: | 8260804.2065 | 4396824.3149 | 3897473.2872 | -499351.0277 | 88.6429 | 53.6627 | -3365440.7314 | 6266010.9179 | 86.2741 | Исполнение без иных источников составляет: 88,6 % к комплексному плану на 2023 год 53,7 % к утвержденному/уточненному плану на 2023 год
|  |  |  | ФБ | 165215.6195 | 104756.2431 | 104694.6995 | -61.5436 | 99.9413 | 63.3685 | -60520.92 | 158377.7578 | 95.8612
|  |  |  | БАО | 3213697.3314 | 2088781.4877 | 1783143.2816 | -305638.2061 | 85.3676 | 55.4857 | -1430554.0499 | 2819901.1626 | 87.7463
|  |  |  | МБ | 3884001.0676 | 2200942.6138 | 2007291.3358 | -193651.278 | 91.2014 | 51.681 | -1876709.7318 | 3044576.9317 | 78.3876
|  |  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | средства поселений* | 11934.2251 | 1560 | 1590.5998 | 30.5998 | 101.9615 | 13.3281 | -10343.6253 | 1929.2251 | 16.1655
|  |  |  | ИИ | 997890.188 | 2343.9703 | 2343.9703 | 0 | 100 | 0.23489 | -995546.2177 | 241225.8406 | 24.1736
1 | "Образование 21 века" |  |  | всего: | 2599670.6408 | 1734725.8714 | 1680847.5098 | -53878.3616 | 96.8941 | 70.1346 | -715755.7486 | 2375138.3378 | 99.1044 | Директор департамента образования Кривуля А.Н. 25-01-65
|  |  |  | ФБ | 57963.7 | 36050.4288 | 36050.4288 | 0 | 100 | 62.1948 | -21913.2712 | 51229.3 | 88.3817
|  |  |  | БАО | 1768177.9 | 1257552.4345 | 1246184.7849 | -11367.6496 | 99.096 | 70.4785 | -521993.1151 | 1753447.3794 | 99.1669
|  |  |  | МБ | 570461.6583 | 441123.008 | 398612.2961 | -42510.712 | 90.3631 | 69.8754 | -171849.3623 | 570461.6583 | 100
|  |  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | ИИ | 203067.3825 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | «Культурное пространство» |  |  | всего: | 483496.5827 | 396769.5517 | 353865.1835 | -42904.3682 | 89.1866 | 73.1888 | -129631.3992 | 483375.4214 | 99.9749 | Заместитель председателя комитета по культуре Титова Т.В. 31-64-15
|  |  |  | ФБ | 2286.1562 | 2286.1562 | 2286.1562 | 0 | 100 | 100 | 0 | 2286.1562 | 100
|  |  |  | БАО | 4405.0438 | 4385.0758 | 4314.8732 | -70.2026 | 98.3991 | 97.953 | -90.1706 | 4405.0438 | 100
|  |  |  | МБ | 476805.3827 | 390098.3197 | 347264.1542 | -42834.1655 | 89.0196 | 72.8314 | -129541.2286 | 476684.2214 | 99.9746
|  |  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 | «Цифровое развитие» |  |  | всего: | 6292.378 | 3072.447 | 2478.0617 | -594.3853 | 80.6543 | 39.382 | -3814.3163 | 6292.4 | 100.0003 | Начальник УИТиАР Гимазетдинов И.М. 25-01-77
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | МБ | 6292.378 | 3072.447 | 2478.0617 | -594.3853 | 80.6543 | 39.382 | -3814.3163 | 6292.4 | 100.0003
|  |  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 | "Развитие физической культуры и спорта" |  |  | всего: | 444361.8325 | 164816.9179 | 137242.0912 | -27574.8268 | 83.2694 | 64.9964 | -73064.9345 | 444361.8295 | 100 | Председатель комитета ФКиС Моисеенко А.Е., 27-59-76
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | БАО | 7480.1 | 5002.26 | 4681.5783 | -320.6817 | 93.5893 | 62.5871 | -2798.5217 | 7480.1 | 100
|  |  |  | МБ | 202826.9256 | 159264.6579 | 132010.5129 | -27254.145 | 82.8875 | 65.0853 | -70816.4127 | 202826.9256 | 100
|  |  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | ИИ | 234054.8069 | 550 | 550 | 0 | 100 |  | -233504.8069 | 234054.8039 | 100
6 | "Развитие агропромышленного комплекса" |  |  | всего: | 143149.635 | 90643.6154 | 89713.7636 | -929.8519 | 98.9742 | 64.2673 | -49880.8715 | 140124.3614 | 97.8866 | Начальник отдела по сельскому хозяйству Березецкая Ю.Н. 25-02-42
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БАО | 119619.1 | 80751.3 | 80388.6732 | -362.6269 | 99.5509 | 67.2039 | -39230.4268 | 119619.1 | 100
|  |  |  | МБ | 19975.535 | 9892.3155 | 9325.0904 | -567.2251 | 94.266 | 46.6826 | -10650.4446 | 19950.2614 | 99.8735
|  |  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | ИИ | 3555 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -3555 | 555 | 15.6118
7 | "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера" |  |  | всего: | 7252.736 | 4711.656 | 4757.2422 | 45.5862 | 100.9675 | 65.5924 | -2495.4938 | 6720.0569 | 92.6555 | Председатель комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов, Воронова О.Ю. 25-02-29
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | БАО | 1165.1 | 100 | 174.755 | 74.755 | 174.755 | 14.9991 | -990.345 | 690.345 | 59.252
|  |  |  | МБ | 6087.636 | 4611.656 | 4582.4872 | -29.1688 | 99.3675 | 75.2753 | -1505.1488 | 6029.7119 | 99.0485
|  |  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | "Обеспечение доступным и комфортным жильем" |  |  | всего: | 502081.4576 | 300632.57 | 300256.7322 | -375.8378 | 99.875 | 59.8024 | -201824.7254 | 502081.4576 | 100 | Заместитель директора департамента имущественных отношений, Иванова Е.В. 25-67-55
|  |  |  | ФБ | 96789.1335 | 59065.2 | 59003.66 | -61.54 | 99.8958 | 60.961 | -37785.4735 | 96789.1335 | 100
|  |  |  | БАО | 366774.8994 | 211710.6 | 211156.3979 | -554.2021 | 99.7382 | 57.5711 | -155618.5015 | 366774.8994 | 100
|  |  |  | МБ | 38517.4247 | 29856.77 | 30096.6743 | 239.9043 | 100.8035 | 78.1378 | -8420.7504 | 38517.4247 | 100
|  |  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | средства поселений* | 1777.8251 | 1560 | 1558.3721 | -1.6279 | 99.8956 |  | -219.453 | 1777.8251 | 100
|  |  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» |  |  | всего: | 1347733.4649 | 682257.6675 | 313683.9573 | -368573.7102 | 45.9773 | 26.2643 | -880651.8724 | 767249.833 | 56.9289 | Директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса-заместитель Главы Нефтеюганского района Кошаков В.С. 25-02-00
|  |  |  | ФБ | 3000.8298 | 2897.3681 | 2897.3645 | -0.00362 | 99.9999 | 96.5521 | -103.4653 | 2897.3681 | 96.5522
|  |  |  | БАО | 644678.1882 | 392890.492 | 99924.7902 | -292965.7018 | 25.4332 | 15.4999 | -544753.398 | 347150.2429 | 53.8486
|  |  |  | МБ | 546656.8117 | 286469.8073 | 210861.8026 | -75608.0047 | 73.607 | 38.573 | -335795.0091 | 417202.2219 | 76.3189
|  |  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | средства поселений* |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ИИ | 153397.6353 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан» |  |  | всего: | 13951.8549 | 8883.8704 | 8823.7307 | -60.1396 | 99.323 | 63.2441 | -5128.1242 | 13951.8549 | 100 | Начальник отдела профилактики терроризма и правонарушений, Белоус В.П. 25-68-98
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | БАО | 13547.8 | 8649.8152 | 8559.6755 | -90.1396 | 98.9579 | 63.1813 | -4988.1245 | 13547.8 | 100
|  |  |  | МБ | 404.0549 | 234.0552 | 264.0552 | 30 | 112.8175 | 65.3513 | -139.9997 | 404.0549 | 100
|  |  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | средства поселений* | 151.4 | 0 | 32.2277 | 32.2277 |  | 21.2864 | -119.1723 | 151.4 | 100
|  |  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | «Безопасность жизнедеятельности» |  |  | всего: | 32893.493 | 18532.6742 | 19142.404 | 609.7298 | 103.29 | 71.638 | -7578.6226 | 31543.0934 | 95.8946 | Председатель комитета гражданской защиты населения Нефтеюганского района, Сычёв А.М. 25-01-62
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 26721.0266 | 18532.6742 | 19142.404 | 609.7298 | 103.29 | 71.638 | -7578.6226 | 26721.0266 | 100
|  |  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ИИ | 6172.4663 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -6172.4663 | 4822.0668 | 78.1222
12 | «Экологическая безопасность» |  |  | всего: | 1080153.5749 | 24471.1897 | 25053.907 | 582.7173 | 102.3812 | 2.9072 | -836740.8501 | 216278.3476 | 25.0963 | Председатель комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов, Воронова О.Ю. 25-02-29
|  |  |  | ФБ |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | БАО | 43215.4 | 112.5 | 112.5 | 0 | 100 | 0.26032 | -43102.9 | 36152.4472 | 83.6564
|  |  |  | МБ | 818579.3571 | 24358.6897 | 24941.407 | 582.7173 | 102.3922 | 3.0469 | -793637.9501 | 180125.9004 | 22.0047
|  |  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | ИИ | 218358.8177 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | "Развитие гражданского общества" |  |  | всего: | 72758.2211 | 58736.4359 | 57308.9621 | -1427.4738 | 97.5697 | 78.7663 | -15449.259 | 72758.2211 | 100 | Начальник управления по связям с общественностью Сиротина Е.Ф. 25-68-15
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | МБ | 72758.2211 | 58736.4359 | 57308.9621 | -1427.4738 | 97.5697 | 78.7663 | -15449.259 | 72758.2211 | 100
|  |  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
14 | «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» |  |  | всего: | 2441.3778 | 2441.3778 | 2441.3778 | 0 | 100 | 100 | 0 | 2441.3778 | 100 | Председатель комитета по экономической политике и предпринимательству, Катышева Ю.Р. 25-01-79
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | БАО | 2099.5 | 2099.5 | 2099.5 | 0 | 100 | 100 | 0 | 2099.5 | 100
|  |  |  | МБ | 341.8778 | 341.8778 | 341.8778 | 0 | 100 | 100 | 0 | 341.8778 | 100
|  |  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | ИИ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15 | «Развитие транспортной системы» |  |  | всего: | 314676.7771 | 17068.6841 | 16332.0251 | -736.659 | 95.6841 | 8.4808 | -176244.752 | 34471.3371 | 17.9 | Начальник отдела по транспорту и дорогам, Гончарова Л.Г. 25-01-86
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | БАО | 73966.4 | 0 | 0 |  |  |  | -73966.4 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 118610.3772 | 17068.6841 | 16332.0251 | -736.659 | 95.6841 | 13.7695 | -102278.3521 | 34471.3371 | 29.0627
|  |  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | средства поселений* | 10005 |  |  | 0 | 0 |  | -10005 |  | 0
|  |  |  | ИИ | 122100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -122100 |  | 0
16 | «Управление муниципальным имуществом» |  |  | всего: | 57466.64 | 38337.91 | 38021.32 | -316.59 | 99.1742 | 78.1774 | -10613.32 | 48634.64 | 100 | Заместитель директора департамента имущественных отношений, Большакова О.Н. 25-01-66
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 48634.64 | 38337.91 | 38021.32 | -316.59 | 99.1742 | 78.1774 | -10613.32 | 48634.64 | 100
|  |  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ИИ | 8832 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | "Управление муниципальными финансами" |  |  | всего: | 530536.9438 | 425152.0408 | 424582.4267 | -569.6142 | 99.866 | 80.0288 | -105954.5171 | 530536.9438 | 100 | Заместители директора департамента финансов: Курова Н.В. 250196
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БАО | 150260.4 | 120171.3351 | 120171.3351 | 0 | 100 | 79.9754 | -30089.0649 | 150260.4 | 100
|  |  |  | МБ | 380276.5438 | 304980.7057 | 304411.0915 | -569.6142 | 99.8132 | 80.0499 | -75865.4523 | 380276.5438 | 100
|  |  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | «Улучшение условий и охраны труда, содействие занятости населения» |  |  | всего: | 17579.1154 | 15130.5527 | 14074.2897 | -1056.263 | 93.019 | 80.0626 | -3504.8258 | 17545.5248 | 99.8089 | Начальник отдела социально-трудовых отношений, Рошка И.В. 238014
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БАО | 6284.8 | 4185.9159 | 4243.8422 | 57.9262 | 101.3838 | 67.5255 | -2040.9578 | 6251.2048 | 99.4655
|  |  |  | МБ | 9500.3452 | 9150.6665 | 8036.4773 | -1114.1892 | 87.824 | 84.5914 | -1463.8679 | 9500.35 | 100.0001
|  |  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ИИ | 1793.9703 | 1793.9703 | 1793.9703 | 0 | 100 |  | 0 | 1793.97 | 100
19 | «Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района» |  |  | всего: | 480 | 480 | 480 | 0 | 100 | 100 | 0 | 480 | 100 | Начальник отдела социально-трудовых отношений, Рошка И.В. 23-80-15
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БАО |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 480 | 480 | 480 | 0 | 100 | 100 | 0 | 480 | 100
|  |  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | «Совершенствование муниципального управления» |  |  | всего: | 531919.4291 | 371814.1023 | 371506.6894 | -307.4129 | 99.9173 | 76.5423 | -113854.6307 | 513737.1801 | 100 | Заместитель начальника отдела планирования, анализа и отчетности Николаева О.В. 22-32-79
|  |  |  | ФБ | 5175.8 | 4457.09 | 4457.09 | 0 | 100 | 86.114 | -718.71 | 5175.8 | 100
|  |  |  | БАО | 2370.8 | 1023.5591 | 1072.3762 | 48.8171 | 104.7693 | 45.2327 | -1298.4238 | 2370.8 | 100
|  |  |  | МБ | 477814.7201 | 366333.4532 | 365977.2232 | -356.23 | 99.9028 | 76.594 | -111837.4969 | 506190.5801 | 100
|  |  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ИИ | 46558.109 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений» |  |  | всего: | 1957.1595 | 1550.3995 | 1461.8993 | -88.5001 | 94.2918 | 74.695 | -495.2601 | 1957.1593 | 100 | Начальник управления по связям с общественностью, Сиротина Е.Ф. 25-68-15
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БАО | 146.7 | 146.7 | 58.2 | -88.5 | 39.6728 | 39.6728 | -88.5 | 146.7 | 100
|  |  |  | МБ | 1810.4595 | 1403.6995 | 1403.6993 | -0.00014 | 100 | 77.5328 | -406.7601 | 1810.4593 | 100
|  |  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | «Укрепление общественного здоровья» |  |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Начальник отдела социально-трудовых отношений, Рошка И.В. 23-80-15
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | «Развитие туризма» |  |  | всего: | 11850 | 10425.96 | 10346.52 | -79.44 | 99.2381 | 99.2381 | -1503.48 | 10346.52 | 87.3124 | Председатель комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов, Воронова О.Ю. 25-02-29
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 10425.96 | 10425.96 | 10346.52 | -79.44 | 99.2381 | 99.2381 | -79.44 | 10346.52 | 99.2381
|  |  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ИИ | 1424.04 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | «Градостроительство и землепользование» |  |  | всего: | 70846.3324 | 26168.8207 | 25053.194 | -1115.6267 | 95.7368 | 42.0886 | -34471.7384 | 44055.7954 | 74.0123 | Председатель комитета градостроительства и землепользования - заместитель главы района, Ченцова М.А. 25-08-19
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БАО | 9505.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9505.2 | 100
|  |  |  | МБ | 50019.7324 | 26168.8207 | 25053.194 | -1115.6267 | 95.7368 | 50.0866 | -24966.5384 | 34550.5954 | 69.0739
|  |  |  | средства по Соглашениям по передаче полномочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | средства поселений* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ИИ | 11321.4 | 0 | 0 | 0 | 0