Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы Нефтеюганского района «Улучшение условий и охраны труда, содействие занятости населения» за 2025 год

- Наименование муниципальной программы (№, дата утверждения, внесенные изменения).

Муниципальная программа Нефтеюганского района «Улучшение условий и охраны труда, содействие занятости населения» (утверждена постановлением администрации Нефтеюганского района от 02.11.2024 № 1883-па-нпа).

- Соответствие муниципальной программы основным направлениям Стратегии социально-экономического развития Нефтеюганского района, Указам Президента Российской Федерации, целевым показателям государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В отчетном периоде муниципальная программа соответствует основным направлениям Стратегии социально-экономического развития Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года, утвержденной решением Думы Нефтеюганского района от 29.11.2023 № 962; государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2023 № 552-п.

- Исполнители муниципальной программы.

Ответственный исполнитель: отдел социально-трудовых отношений администрации Нефтеюганского района.

Соисполнители: департамент образования Нефтеюганского района, департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, отдел по делам молодежи администрации Нефтеюганского района, Дума Нефтеюганского района, Контрольно-счетная палата Нефтеюганского района, администрации городского и сельских поселений Нефтеюганского района.

- Цели реализации муниципальной программы.

Обеспечение государственных гарантий в области содействия занятости населения, защиты от безработицы, улучшение условий охраны труда 
на территории Нефтеюганского района.

- Задачи муниципальной программы и пути их решения.

Задача 1. Реализация предупредительных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

Задача 2. Участие в обеспечение реализации единой государственной политики в сфере труда и занятости.

Решение поставленных задач осуществляется посредством реализации комплексов процессных мероприятий:

-Обеспечение безопасности и создание благоприятных условий труда работающих;

- Содействие трудоустройству граждан, в том числе граждан с инвалидностью.

- Описание изменений в соответствующей сфере социально-экономического развития Нефтеюганского района за отчетный период.

Проведен мониторинг информации о состоянии условий и охраны труда 
у работодателей Нефтеюганского района. Отчетную информацию о состоянии условий и охраны труда в 2025 году представили 295 организаций Нефтеюганского района (в 2024 году – 295 организаций). Количество работников, работающих в отчитавшихся организациях 16500 человек, что составило 57,7 % от общего числа работающих в районе.

Разработано 25 методических рекомендаций для руководителей и специалистов организаций района по вопросам охраны труда. Распространено в организации района порядка 2500 методической пособий, нормативно-правовых актов, информаций.

Принято 13 муниципальных правовых актов по вопросам охраны труда.

Организовано и проведено 2 конкурса по охране труда:

- в период с 07 апреля по 31 мая 2025 года проведен муниципальный этап ежегодного конкурса детских рисунков «Безопасный труд глазами детей». На участие в конкурсе подано 65 работ учащихся 10 образовательных организаций района. Работы победителей конкурса направлены в Департамент труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для участие в Региональном конкурсе детских рисунков;

- 3 июня 2025 года проведен районный смотр-конкурс на звание «Лучший специалист по охране труда Нефтеюганского района». Победителем конкурса стал специалист по охране труда ООО «Салым Петролеум Девелопмент».

В соответствии со статьёй 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.09.2010 № 142-оз 
«О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового плана», с утвержденным планом проверок, отделом социально-трудовых отношений администрации Нефтеюганского района за 2025 год проведены плановые проверки 5 подведомственных муниципальных организаций района по вопросам соблюдения требований трудового законодательства.

По результатам проверок оформлены 5 актов и выданы 4 предписания 
об устранении выявленных нарушений.

Государственная услуга по проведению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений, заключенных на территории муниципального образования, оказана 52 раза (в том числе через МФЦ – 19), зарегистрировано:

-  36 коллективных договоров;

- 14 дополнительных соглашений о внесении изменений, дополнений к действующим коллективным договорам;

- 1 Отраслевое соглашение между администрацией Нефтеюганского района, Департаментом образования Нефтеюганского района и Нефтеюганской районной организацией Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации на 2026 год;

- 1 дополнительное соглашение к Трехстороннему соглашению между органами местного самоуправления муниципального образования Нефтеюганский район, Нефтеюганским территориальным объединением работодателей и Нефтеюганским территориальным объединением организаций профсоюзов, продленного на 2024-2026 годы.

- Исполнение расходных обязательств муниципальной программы.

На реализацию программы в 2025 году было запланировано финансирование в размере 11689,781 тыс. рублей, исполнено 11689,762 тыс. рублей или 100 %, в том числе:

- бюджет автономного округа – 9452,881 тыс. рублей, исполнено 100%;

- местный бюджет – 2236,881 тыс. рублей, исполнено 100 %.

Финансирование мероприятий муниципальной программы направлено на:

- исполнение государственных полномочий сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда;

- обучение по охране труда руководителей и специалистов. Обучено 7 человек.

- приобретение подарочных сертификатов для награждения участников муниципального смотра-конкурса по охране труда.

- временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.  Трудоустроено 552 человека, исполнено 100% от установленного окружным соглашением;

- содействие трудоустройству инвалидов трудоспособного возраста на оборудованные (оснащенные рабочие места). Трудоустроен 1 человек (НРМОБУ «Салымская СОШ № 2), исполнено 100% от установленного окружным соглашением.

Анализ исполнения финансовых показателей отражен в приложении № 2.

- Достижение целевых показателей муниципальной программы.

Муниципальная программа содержит 2 показателя.

| № | Наименование | План | Факт | Причина не исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество пострадавших с тяжелым, смертельным исходом и в групповых случаях на 1 тысячу работающих, чел. | 0,09 | 0,03 | Динамика исполнения показателя положительная. |
| 2 | Уровень регистрируемой безработицы (на конец года), % | 0,05 | 0,02 | Динамика исполнения показателя положительная. |

- Анализ факторов и рисков, повлиявших на результаты реализации мероприятий муниципальной программы.

В целях недопущения негативного влияния факторов и рисков, влияющих на результаты реализации структурных элементов муниципальной программы приняты такие меры как своевременная корректировка финансового обеспечения мероприятий. Соответствующие уточнения в течение года были внесены в муниципальную программу, что позволило выполнить своевременно запланированные к реализации мероприятия.

- Предложения по корректировке муниципальной программы (в части целевых показателей, мероприятий, задач по итогам реализации за отчетный период).

Корректировка не требуется в связи с принятием постановления администрации Нефтеюганского района от 26.12.2025 № 2409-па-нпа «О внесении изменений в постановление администрации Нефтеюганского района от 02.11.2024 № 1883-па-нпа «О муниципальной программе Нефтеюганского района «Улучшение условий и охраны труда, содействие занятости населения».

| Начальник отдела социально-трудовых отношений |  | Н.О.Куличкина |
| --- | --- | --- |

Кытманова Д.М., 8(3463)291158