## СВОД (на 30.09.2025)
Сводная информация по реализации муниципальных программ Нефтеюганского района на «30» сентября 2025 года
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Источники финансирования | на 30.09.2025 года | [8 empty] | Ответственные исполнители (Ф.И.О. телефон)
|  |  | Утвержденный (уточненный план) на 2025 год | План согласно комплексного плана на 30.09.2025 | Кассовое исполнение на 30.09.2025 | Отклонение от комплексного плана (тыс. руб.) | % исполнения к плану согласно комплексного плана | % исполнения согласно утвержденному (уточненному плану) на 2025 год | Отклонение от утвержденного/уточненного плана на 2025 год | Ожидаемое исполнение за 12 месяцев 2025 года | Ожидаемое исполнение 12 месяцев 2025 года (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = гр.6 - гр.5 | 8 = гр.6/гр.5*100 | 9 гр.6/гр.4*100 | 10 гр.6 – гр.4 | 11 | 12 гр.11/гр.4*100 | 13
| Всего муниципальных программ - 21 | всего: | 11722017.8974 | 6167172.0298 | 6092551.4119 | -74620.6179 | 98.79 | 51.9753 | -5629466.4855 | 11722017.8974 | 100
|  | Федральный бюджет | 212467.8 | 179669.49 | 142406.9737 | -37262.5163 | 79.2605 | 67.0252 | -70060.8263 | 212467.8 | 100
|  | Бюджет автономного округа | 4910209.904 | 3146431.7405 | 3053495.4117 | -92936.3289 | 97.0463 | 62.1867 | -1856714.4923 | 4910209.904 | 100
|  | Местный бюджет | 6457001.1822 | 2758601.1944 | 2800394.7835 | 41793.589 | 101.515 | 43.3699 | -3656606.3987 | 6457001.1822 | 100
|  | Межбюджетные трансферты поселениям Нефтеюганского района | 1420876.1499 | 897660.3168 | 881590.6997 | -16069.617 | 98.2098 | 62.0456 | -539285.4501 | 1420876.1499 | 100
|  | Объем налоговых расходов Нефтеюганского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
|  | Средства поселений | 70856 | 41.29 | 15.48 | -25.81 | 37.4909 | 0.021847 | -70840.52 | 70856 | 100
|  | Иные источники | 142339.0112 | 82469.6048 | 96254.2431 | 13784.6382 | 116.7148 | 67.6232 | -46084.7681 | 142339.0112 | 100
1 | "Образование 21 века" | всего: | 2821714.3 | 1931921.9 | 2014397 | 82475.1 | 104.2691 | 71.3891 | -807317.3 | 2821714.3 | 100 | Директор департамента образования Кривуля А.Н. 25-01-65
|  | Федральный бюджет | 93844.2 | 67493.4 | 63493.6 | -3999.8 | 94.0738 | 67.6585 | -30350.6 | 93844.2 | 100
|  | Бюджет автономного округа | 1949080.6 | 1345975.5 | 1412514.2 | 66538.7 | 104.9435 | 72.4708 | -536566.4 | 1949080.6 | 100
|  | Местный бюджет | 700254.1 | 476599.9 | 488321.6 | 13743.4 | 102.4594 | 69.7349 | -211932.5 | 700254.1 | 100
|  | Межбюджетные трансферты поселениям Нефтеюганского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Объем налоговых расходов Нефтеюганского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 78535.4 | 41853.1 | 50067.6 | 8214.5 | 119.627 | 63.7516 | -28467.8 | 78535.4 | 100
3 | «Культурное пространство» | всего: | 724336.7774 | 435651.8626 | 457728.1934 | 22076.3308 | 105.0674 | 63.1927 | -266608.584 | 724336.7774 | 100 | Председатель комитета по культуре Титова Т.В. 25-01-07
|  | Федральный бюджет | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 0 | 100 | 100 | 0 | 71.6 | 100
|  | Бюджет автономного округа | 1028.3 | 1028.2676 | 980.8897 | -47.3779 | 95.3925 | 95.3894 | -47.4103 | 1028.3 | 100
|  | Местный бюджет | 717417.0262 | 432628.5102 | 454311.4806 | 21682.9704 | 105.0119 | 63.326 | -263105.5456 | 717417.0262 | 100
|  | Межбюджетные трансферты поселениям Нефтеюганского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Объем налоговых расходов Нефтеюганского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Средства поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Иные источники | 5819.8512 | 1923.4848 | 2364.2231 | 440.7382 | 122.9135 | 18.642 | -3455.6281 | 5819.8512 | 100
4 | «Цифровое развитие» | всего: | 12230.0733 | 8068.95 | 6327.83 | -1741.12 | 78.422 | 51.7399 | -5902.2433 | 12230.0733 | 100 | Начальник УИТиАР Гимазетдинов И.М. 25-01-77
|  | Федральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 12230.0733 | 8068.95 | 6327.83 | -1741.12 | 78.422 | 51.7399 | -5902.2433 | 12230.0733 | 100
|  | Межбюджетные трансферты поселениям Нефтеюганского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Объем налоговых расходов Нефтеюганского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | "Развитие физической культуры и спорта" | всего: | 326798.6 | 202178.9 | 234783.5512 | 32604.6512 | 116.1266 | 71.8435 | -92015.0488 | 326798.6 | 100 | Председатель комитета ФКиС Андреевский Д.А., 29-00-49
|  | Федральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 13649.2 | 13649.2 | 12837.2 | -812 | 94.0509 | 94.0509 | -812 | 13649.2 | 100
|  | Местный бюджет | 297741.1 | 179686.6 | 208772.2512 | 29085.6512 | 116.1869 | 70.1187 | -88968.8488 | 297741.1 | 100
|  | Межбюджетные трансферты поселениям Нефтеюганского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Объем налоговых расходов Нефтеюганского района |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 15408.3 | 8843.1 | 13174.1 | 4331 | 148.976 | 85.5 | -2234.2 | 15408.3 | 100
6 | "Развитие агропромышленного комплекса" | всего: | 179123.78 | 107075.65 | 128250.85 | 21175.2 | 119.7759 | 71.599 | -50872.93 | 179123.78 | 100 | Начальник отдела по сельскому хозяйству Березецкая Ю.Н. 25-02-42
|  | Федральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 164610.1 | 97670.5 | 118733.45 | 21062.95 | 121.5653 | 72.1301 | -45876.65 | 164610.1 | 100
|  | Местный бюджет | 14513.68 | 9405.15 | 9517.4 | 112.25 | 101.1935 | 65.5754 | -4996.28 | 14513.68 | 100
|  | Межбюджетные трансферты поселениям Нефтеюганского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Объем налоговых расходов Нефтеюганского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера" | всего: | 9288.4 | 7088.0996 | 7783.3 | 695.2004 | 109.808 | 83.7959 | -1505.1 | 9288.4 | 100 | Председатель комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов, Воронова О.Ю. 25-02-29
|  | Федральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Бюджет автономного округа | 553.9 | 553.5669 | 553.6 | 0.03306 | 100.006 | 99.9458 | -0.3 | 553.9 | 100
|  | Местный бюджет | 8734.5 | 6534.5326 | 7229.7 | 695.1674 | 110.6384 | 82.7718 | -1504.8 | 8734.5 | 100
|  | Межбюджетные трансферты поселениям Нефтеюганского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Объем налоговых расходов Нефтеюганского района | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Средства поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
8 | "Обеспечение доступным и комфортным жильем" | всего: | 2396694.51 | 1655045.04 | 1393739.78 | -261305.26 | 84.2116 | 58.1526 | -1002954.73 | 2396694.51 | 100 | Заместитель директора департамента имущественных отношений, Иванова Е.В. 25-67-55
|  | Федральный бюджет | 101893 | 101893 | 65275.79 | -36617.21 | 64.0631 | 64.0631 | -36617.21 | 101893 | 100
|  | Бюджет автономного округа | 2036664.1 | 1372433.51 | 1178679.55 | -193753.96 | 85.8825 | 57.873 | -857984.55 | 2036664.1 | 100
|  | Местный бюджет | 258137.41 | 180718.53 | 149784.44 | -30934.09 | - | 58.0251 | -108352.97 | 258137.41 | 100
|  | Межбюджетные трансферты поселениям Нефтеюганского района | 609705.5 | 450152.2 | 427530.4 | 0 | 94.9746 | 70.1208 | -182175.1 | 609705.5 | 100
|  | Объем налоговых расходов Нефтеюганского района | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Средства поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9 | «Жилищно-коммунальный комплекс» | всего: | 1015687.73 | 457583.91 | 457583.91 | 0 | 100 | 45.0516 | -558103.82 | 1015687.73 | 100 | Директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса-заместитель Главы Нефтеюганского района Кошаков В.С. 25-02-00
|  | Федральный бюджет |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Бюджет автономного округа | 410107.43 | 158269.69 | 158269.69 | 0 | 100 | 38.5923 | -251837.74 | 405920.65 | 98.9791
|  | Местный бюджет | 605580.3 | 299314.22 | 299314.22 | 0 | 100 | 49.426 | -306266.08 | 555661.52 | 91.7569
|  | Межбюджетные трансферты поселениям Нефтеюганского района | 2670.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2670.74 | 2269.74 | 84.9854
|  | Объем налоговых расходов Нефтеюганского района | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Средства поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
10 |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | БАО |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МБ |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | средства поселений* |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
11 | «Безопасность жизнедеятельности м профилактика правонарушений» | всего: | 42575.46 | 29849.92 | 30648.32 | 798.4 | 102.6747 | 71.9859 | -11927.14 | 42575.46 | 100 | Председатель комитета гражданской защиты населения Нефтеюганского района, Сычёв А.М. 25-01-62
|  | Федральный бюджет | 7421 | 5412.39 | 5578.88 | 166.49 | 103.0761 | 75.1769 | -1842.12 | 7421 | 100
|  | Бюджет автономного округа | 2390.3 | 1598.52 | 1579.21 | -19.31 | 98.792 | 66.0674 | -811.09 | 2390.3 | 100
|  | Местный бюджет | 32764.16 | 22839.01 | 23490.23 | 651.22 | 102.8513 | 71.6949 | -9273.93 | 32764.16 | 100
|  | Межбюджетные трансферты поселениям Нефтеюганского района | 7570.3 | 5451.48 | 5592.16 | 0 | 102.5806 | 73.8697 | -1978.14 | 7570.3 | 100
|  | Объем налоговых расходов Нефтеюганского района |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Средства поселений | 151.5 | 41.29 | 15.48 | -25.81 | 37.4909 | 10.2178 | -136.02 | 151.5 | 100
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
12 | «Экологическая безопасность» | всего: | 2405239.1934 | 171455.4311 | 150420.0875 | -21035.3436 | 87.7313 | 6.2539 | -2254819.1059 | 2405239.1934 | 100 | Председатель комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов, Воронова О.Ю. 25-02-29
|  | Федральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Бюджет автономного округа | 120.3 | 80 | 40 | 0 | 0 | 33.2502 | -80.3 | 120.3 | 100
|  | Местный бюджет | 2405118.8934 | 171375.4311 | 150380.0875 | -20995.3436 | 87.7489 | 6.2525 | -2254738.8059 | 2405118.8934 | 100
|  | Межбюджетные трансферты поселениям Нефтеюганского района | 203302.3099 | 78638.3368 | 72542.7917 | -6095.5451 | 92.2486 | 35.6822 | -130759.5181 | 203302.3099 | 100
|  | Объем налоговых расходов Нефтеюганского района | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Средства поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
13 | "Развитие гражданского общества" | всего: | 112556.9684 | 57034.8233 | 73325.2172 | 16290.3939 | 128.5622 | 65.145 | -39231.7511 | 112556.9684 | 100 | Начальник управления по связям с общественностью Сиротина Е.Ф. 25-68-15
|  | Федральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Бюджет автономного округа | 23667.174 | 0 | 9511.2108 | 0 | #DIV/0! | 40.1874 | -14155.9632 | 23667.174 | 100
|  | Местный бюджет | 88889.7944 | 57034.8233 | 63814.0064 | 6779.1831 | 111.886 | 71.79 | -25075.7879 | 88889.7944 | 100
|  | Межбюджетные трансферты поселениям Нефтеюганского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Объем налоговых расходов Нефтеюганского района | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Средства поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
14 | «Развитие экономического потенциала» | всего: | 3644.2 | 3606.22 | 3382.63 | 0 | 93.7999 | 92.8223 | -261.57 | 3644.2 | 100 | Директор департамента экономического развития администрации Нефтеюгаского района, Катышева Ю.Р. 25-01-79
|  | Федральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Бюджет автономного округа | 3245.6 | 3245.6 | 3044.37 | -201.23 | 93.7999 | 93.7999 | -201.23 | 3245.6 | 100
|  | Местный бюджет | 398.6 | 360.62 | 338.26 | -22.36 | 93.7996 | 84.862 | -60.34 | 398.6 | 100
|  | Межбюджетные трансферты поселениям Нефтеюганского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Объем налоговых расходов Нефтеюганского района | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Средства поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
15 | «Развитие транспортной системы» | всего: | 180026.4577 | 39453.0133 | 36169.5219 | -3283.4914 | 91.6775 | 20.0912 | -143856.9358 | 180026.4577 | 100 | Начальник отдела по транспорту и дорогам, Гончарова Л.Г. 25-01-86
|  | Федральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 104704.5 | 11441.486 | 11441.486 | 0 | 100 | 10.9274 | -93263.014 | 104704.5 | 100
|  | Местный бюджет | 75321.9577 | 28011.5273 | 24728.0359 | -3283.4914 | 88.2781 | 32.8298 | -50593.9218 | 75321.9577 | 100
|  | Межбюджетные трансферты поселениям Нефтеюганского района | 138704.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -138704.5 | 138704.5 | 100
|  | Объем налоговых расходов Нефтеюганского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства поселений | 70704.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70704.5 | 70704.5 | 100
|  | Иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | «Управление муниципальным имуществом» | всего: | 63137.72 | 42260.54 | 46169.13 | 3908.59 | 109.2488 | 73.1245 | -16968.59 | 63137.72 | 100 | Заместитель директора департамента имущественных отношений, Большакова О.Н. 25-01-66
|  | Федральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 63137.72 | 42260.54 | 46169.13 | 3908.59 | 109.2488 | 73.1245 | -16968.59 | 63137.72 | 100
|  | Межбюджетные трансферты поселениям Нефтеюганского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Объем налоговых расходов Нефтеюганского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | "Управление муниципальными финансами" | всего: | 626477.9 | 495485.7 | 494694.7 | -791 | 99.8404 | 78.9644 | -131783.2 | 626477.9 | 100 | Директор департамента финансов: Кофанова О.А. 250145
|  | Федральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Бюджет автономного округа | 153661.4 | 122922.6 | 122922.6 | 0 | 100 | 79.9958 | -30738.8 | 153661.4 | 100
|  | Местный бюджет | 472816.5 | 372563.1 | 371772.1 | -791 | 99.7877 | 78.6293 | -101044.4 | 472816.5 | 100
|  | Межбюджетные трансферты поселениям Нефтеюганского района | 444671.9 | 363418.3 | 363311.1 | -107.2 | 99.9705 | 81.7032 | -81360.8 | 444671.9 | 100
|  | Объем налоговых расходов Нефтеюганского района | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Средства поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
18 | «Улучшение условий и охраны труда, содействие занятости населения» | всего: | 11842.2 | 8685.1 | 8949.7573 | 264.6573 | 103.0473 | 75.5751 | -2892.4427 | 11842.2 | 100 | Начальник отдела социально-трудовых отношений, Рошка И.В. 238014
|  | Федральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Бюджет автономного округа | 9491.4 | 6473.4 | 7045.5573 | 572.1573 | 108.8386 | 74.231 | -2445.8427 | 9491.4 | 100
|  | Местный бюджет | 2350.8 | 2211.7 | 1904.2 | 307.5 | 86.0967 | 81.0022 | -446.6 | 2350.8 | 100
|  | Межбюджетные трансферты поселениям Нефтеюганского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Объем налоговых расходов Нефтеюганского района | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Средства поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
20 | «Совершенствование муниципального управления» | всего: | 711604.9 | 481086.8 | 501813.5 | 20726.7 | 104.3083 | 70.5186 | -209791.4 | 711604.9 | 100 | Начальник отдела планирования, анализа и отчетности Николаева О.В. 22-32-79
|  | Федральный бюджет | 5731.5 | 4799.1 | 4799.1 | 0 | 100 | 83.732 | -932.4 | 5731.5 | 100
|  | Бюджет автономного округа | 14441.9 | 9665.9 | 10288.2 | 622.3 | 106.4381 | 71.2385 | -4153.7 | 14441.9 | 100
|  | Местный бюджет | 691431.5 | 466621.8 | 486726.2 | 20104.4 | 104.3085 | 70.394 | -204705.3 | 691431.5 | 100
|  | Межбюджетные трансферты поселениям Нефтеюганского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Объем налоговых расходов Нефтеюганского района | [6 empty] | 0 | 0
|  | Средства поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 | «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений» | всего: | 1810.8 | 1590.95 | 1509.95 | -81 | 94.9087 | 83.3858 | -300.85 | 1810.8 | 100 | Начальник управления по связям с общественностью, Сиротина Е.Ф. 25-68-15
|  | Федральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 1810.8 | 1590.95 | 1509.95 | -81 | 94.9087 | 83.3858 | -300.85 | 1810.8 | 100
|  | Межбюджетные трансферты поселениям Нефтеюганского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Объем налоговых расходов Нефтеюганского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | «Укрепление общественного здоровья» | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начальник отдела социально-трудовых отношений, Рошка И.В. 23-80-15
|  | Федральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Межбюджетные трансферты поселениям Нефтеюганского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Объем налоговых расходов Нефтеюганского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | «Развитие туризма» | всего: | 289.2672 | 249.3 | 249.2672 | -0.03283 | 99.9868 | 86.172 | -40 | 289.2672 | 100 | Председатель комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов, Воронова О.Ю. 25-02-29
|  | Федральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 289.2672 | 249.3 | 249.2672 | -0.03283 | 99.9868 | 86.172 | -40 | 289.2672 | 100
|  | Межбюджетные трансферты поселениям Нефтеюганского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Объем налоговых расходов Нефтеюганского района | [6 empty] | 0 | 0
|  | Средства поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды» | всего: | 34363.2 | 1950 | 13976.5963 | 12026.5963 | 716.7485 | 40.6732 | -20386.6037 | 34363.2 | 100 | Заместитель главы района, Ченцова М.А. 25-01-67
|  | Федральный бюджет | 3506.5 |  | 3188.0037 | 3188.0037 | 0 | 90.917 | -318.4963 | 3506.5 | 100
|  | Бюджет автономного округа | 22793.7 | 1424 | 5054.1979 | 3630.1979 | 354.9296 | 22.1737 | -17739.5021 | 22793.7 | 100
|  | Местный бюджет | 8063 | 526 | 5734.3947 | 5208.3947 | 1090.1891 | 71.1199 | -2328.6053 | 8063 | 100
|  | Межбюджетные трансферты поселениям Нефтеюганского района | 14250.9 | 0 | 12614.248 | 12614.248 | 0 | 88.5154 | -1636.652 | 14250.9 | 100
|  | Объем налоговых расходов Нефтеюганского района | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Средства поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!

## Показатели
Анализ показателей муниципальных программ Нефтеюганского района
на "30" сентября 2025 года
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Количество показателей | Наименование недостигнутых показателей | Единицы измерения | План | Факт | Ожидаемое исполнение за 2025 год | Абсолютное отклонение | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (гр.7 – гр.6) | 10
1 | "Образование 21 века" | 8 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | % | 53.9 | 53.9 |  | 0
|  |  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | % | 100 | 100
|  |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 87.77 | 81.9 | 87.77 | -5.87 | Плановое значение за 3 квартал НЕ достигнуто (план 85). Отклонение от плана на 01.10.2025 в связи с началом образовательного процесса по дополнительному образованию детей с октября (план - сентябрь). Риски недостижения отсутствуют. На конец года показатель будет исполнен.
|  |  | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | % | 100 | 100
|  |  | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | % | 60 | 60
|  |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере | % | 25 | 20.8 | 25 | -4.2 | Плановое значение за 3 квартал достигнуто (план 15) Риски недостижения на текущую дату отсутствуют.
|  |  | Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты | % | 0.2 | 0.52 | 0.2 | 0.32 | Плановое значение за 2 квартал достигнуто ( план 0,20). Риски недостижения на отчетную дату отсутствуют
|  |  | Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации | % | 43 | 16.53 | 43 | -26.47 | Плановое значение за 3 квартал НЕ ДОСТИГНУТО (план 30). Отклонение от плана возникло в связи с корректировкой времени проведения мероприятий по профориентации в соответсвии с рекомендациями Министерства Просвещения (на 4 квартал). На конец года показатель будет исполнен.
3 | «Культурное пространство» | 4 | Число посещений культурных мероприятий, тыс.ед. |  | 1164 | 709.611 | 1164 | -454.389 | Плановое значение показателя за 3 квартал (план 0) перевыполнено. Риски недостижения на отчётную дату отсутствуют.
|  |  | Количество созданных (реконструированных) и отремонтированных объектов организаций кульутры, (нарастающим итогом), ед. |  | 1 | 0 | 1 | -1 | Риски недостижения на отчётную дату отсутствуют.
|  |  | Количество обращений к цифровым ресурсам культуры, (ежегодно), ед. |  | 53900 | 35770 | 53900 | -18130 | Плановое значение показателя за 3 квартал (план 0) перевыполнено. Риски недостижения на отчётную дату отсутствуют.
|  |  | Количество архивных дел особоценных и наиболее востребованных, включая аудио и видео, переведенных в электронный вид, хранящихся в архиве Нефтеюганского района, (ежегодно), ед. |  | 1860 | 1955 | 1860 | 95 | Плановое значение показателя за 3 квартал (план 0) перевыполнено. Риски недостижения на отчётную дату отсутствуют.
4 | «Цифровое развитие» | 2
5 | "Развитие физической культуры и спорта" | 4 | Доля граждан, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 61 |  | 61 | -61 | Значение показателя рассчитывается в конце года по результатам статистической отчетности.
|  |  | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 57.2 |  | 57.2 | -57.2
|  |  | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». | % | 42.5 |  | 42.5 | -42.5
|  |  | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся. | % | 97.1 |  | 97.1 | -97.1
6 | "Развитие агропромышленного комплекса" | 2 | Производство продукции сельского хозяйства, млн. рублей | млн. рублей | 452.3 | 341.7 | 452.3 | -110.6 | Риски недостижения на отчётную дату отсутствуют. Показатель будет расчитан в конце года.
|  |  | Обеспеченность приютами для животных | % | 100 | 100 | 100 | 0
7 | "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера" | 2 | Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера |  | 76 | 0 | 76 | -76 | Риски недостижения на отчётную дату отсутствуют. Показатель будет расчитан в конце года.
|  |  | Количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов Севера |  | 420 | 450 |  | 30 | Планове значение показателя перевыполнено.
8 | "Обеспечение доступным и комфортным жильем" | 3 | Количество семей улучшивших жилищные условия | тыс.семей | 0.36 |  | 0.36 | -0.36 | Риски недостижения на отчётную дату отсутствуют.Показатель будет расчитан в конце года.
|  |  | Общая площадь жилых помещений, приходящайся в среднем на 1 жителя | кв.м.на чел. | 16.4 |  | 16.4 | -16.4
|  |  | Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда | тыс.чел. | 0.76 |  | 0.76 | -0.76
9 | «Жилищно-коммунальный комплекс» | 9 | Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов коммунального комплекса, предусмотренных региональными программами, муниципальными программами. (шт.) | шт. | 5 | 0 | 5 | -5 | Показатели будет достигнуты к концу года. Риски недостижения на текущую дату отсутствуют.
|  |  | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. (%) | % | 2.7 | 0 | 2.7 | -2.7
|  |  | Гарантированное предоставление жилищно-коммунальных услуг населению (%) | % | 100 | 0 | 100 | -100
|  |  | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного смоуправления и муниципальных учреждений (в расчете 1 кв. метр общей площади Гкал/кв.м) | Гкал/кв.м | 0.18 | 0 | 0.18 | -0.18
|  |  | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади Гкал/кв.м) | Гкал/кв.м | 0.22 | 0 | 0.22 | -0.22
|  |  | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади м3/чел) | м3/чел | 14.22 | 0 | 14.22 | -14.22
|  |  | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади м3/чел) | м3/чел | 6.19 | 0 | 6.19 | -6.19
|  |  | Доля проведенных мероприятий по дератизации территорий | % | 100 | 0 | 100 | -100
|  |  | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства (инженерные сети), в общей площади жилого фонда Нефтеюганского района | % | 93.9 | 0 | 93.9 | -93.9
11 | «Безопасность жизнедеятельности м профилактика правонарушений» | 5 | Количество чрезвычайных ситуаций на территории Нефтеюганского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатели будут достигнуты к концу года. Риски недостижения на текущую дату отсутствуют.
|  |  | Снижение количества зарегистрированных пожаров на территории Нефтеюганского района (по отношению к плановому значению показателя 2019 года) |  | 98 | 73 | 98 | -25
|  |  | Снижение количества происшествий на водных объектах (по отношению к плановому значению показателя 2019 года) |  | 0 | 2 | 2 | 2 | Показатель НЕ ДОСТИГНУТ (на водных объектах зарегистрировано одно происшествие с гибелью людей в июне 2025 и в авгуте 2025)
|  |  | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения) |  | 1458 | 993 | 1458 | -465 | Предложения по корректировке отсутствуют (отсутсвуют данные ведомственной статистики ОМВД России по Нефтеюганскому району)
|  |  | Уровень преступности на улицах и в общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения) |  | 90 | 54 | 90 | -36
12 | «Экологическая безопасность» | 4
|  |  | Доля ликвидированных вновь выявленных несанкционированных свалок |  | 100 | 100 |  | 0 | Предложения по корректировке отсутствуют
|  |  | Доля поселений Нефтеюганского района, на территории которых проведены работы по озеленению |  | 100 | 100 |  | 0 | Предложения по корректировке отсутствуют
|  |  | Количество рекультевированных полигонов для складирования бытовых и промышленных отходов |  | 0 | 0 |  | 0 | Предложения по корректировке отсутствуют
13 | "Развитие гражданского общества" | 6 | Количество жителей Нефтеюганского района, охваченных мероприятиям, проводимыми социально ориентированными некоммерческими организациями |  | 4000 | 0 | 4000 | -4000 | Показатели будут достигнуты к концу года Риски недостижения на текущую дату отсутствуют.
|  |  | Доля реализованных инициативных проектов в Нефтеюганском районе |  | 100 | 0 | 100 | -100
|  |  | Количество форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населенияв осуществлении местного самоуправления и случаев их применения в Нефтеюганском районе |  | 199 | 0 | 199 | -199
|  |  | Процент населения, удовлетворенного информационной открытостью органов местного самоуправления Нефтеюганского района |  | 72 | 0 | 72 | -72
|  |  | Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью |  | 15.6 | 12 | 15.6 | -3.6 | Плановое значение за 3 квартал достигнуто (план 12) Риски недостижения на текущую дату отсутствуют.
|  |  | Количество договоров, контрактов, соглашений, меморандумов, протоколов о намерениях, планов мероприятий (дорожных карт), программ сотрудничества с внешними партнерами |  | 0 | 5
14 | «Развитие экономического потенциала» | 2 | Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета (к базовому году (2020 год - базовое значение), % |  | 187.74 | 0 | 187.74 | -187.74 | Показатели будут достигнуты к концу года Риски недостижения на текущую дату отсутствуют.
|  |  | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, тыс.чел. |  | 4.3 | 0 | 4.3 | -4.3
15 | «Развитие транспортной системы» | 2 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, (%) |  | 96.7 | 0 | 96.7 | -96.7 | Показатели будут достигны к концу года Риски недостижения на текущую дату отсутствуют.
|  |  | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км |  | 1.397 | 0 | 1.397 | -1.397
16 | «Управление муниципальным имуществом» | 2
|  |  | Доля предоставленного субъектам малого и среднего предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный режим «Налог на профессиональный доход», муниципального недвижимого имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни, формируемые Департаментом имущественных отношений Нефтеюганского района | % | 93
17 | "Управление муниципальными финансами" | 2
18 | «Улучшение условий и охраны труда, содействие занятости населения» | 2 | Количество пострадавших с тяжелым, смертельным исходом и в групповых случаях на 1 тысячу работающих, чел. | чел. | 0.09 | 0 | 0.09 | -0.09 | Показатели будут достигны к концу года Риски недостижения на текущую дату отсутствуют.
|  |  | Уровень регистрируемой безработицы (на конец года), | % | 0.05 | 0 | 0.05 | -0.05
20 | «Совершенствование муниципального управления» | 1
21 | «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений» | 4 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Нефтеюганском районе, в общем количестве граждан | % | 82 | 0 | 82 | -82 | Показатели будут достигнуты к концу года Риски недостижения на текущую дату отсутствуют.
|  |  | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в Нефтеюганском районе | чел. | 3200 | 3269 | 3300 | 69 | Показатель за 3 квартал перевыпонен
|  |  | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства в Нефтеюганском районе | чел. | 7000 | 9452 | 9500 | 2452 | Показатель за 3 квартал перевыпонен
|  |  | Количество учстников мероприятий, направленных на социальную и культурную адаптацию иностранных граждан в Нефтеюганском районе | чел. | 1000 | 1204 | 1250 | 204 | Показатель за 3 квартал перевыпонен
23 | «Укрепление общественного здоровья» | 3 | Доля реализованных в образовательных учреждениях, учреждениях культуры и спорта, мероприятий, направленных на формирование у населения Нефтеюганского района мотивации по ведению здорового образа жизни, мотивированию к занятиям физкультурой и спортом | % | 100 | 96 | 100 | -4 | Плановое значение показателя за 3 квартал не установлено Показатели будут достигнуты к концу года Риски недостижения на текущую дату отсутствуют.
|  |  | Доля размещённых в СМИ информационных материалов по мотивации к ведению здорового образа жизни, отказу от вредных привычек, мотивированию к занятиям физкультурой и спортом | % | 100 | 96 | 100 | -4 | Плановое значение показателя за 3 квартал не установлено Показатели будут достигнуты к концу года Риски недостижения на текущую дату отсутствуют.
|  |  | Доля проведенных ежеквартальных оперативных профилактических рейдов по местам концентрации несовершеннолетних | % | 100 | 100 | 100 | 0 | Показатель достигнут
24 | «Развитие туризма» | 2 | Численность туристов | тыс.чел. | 45 | 38.2 |  | -6.8 | Риски недостижения на отчётную дату отсутствуют.
|  |  | Численность туристов, размещенных в коллективных средствах размещения | тыс.чел. | 23 | 19.1 |  | -3.9 | Плановые значения показателя за 3 квартала (17) - достигнуто. Риски недостижения показателя к концу года отсутствуют
25 | «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды» | 2 | Объем жилищного строительства |  | 0.031 | 0.021272 |  | -0.009728 | Плановое значение показателя за 3 квартал не установлено Показатели будут достигнуты к концу года Риски недостижения на текущую дату отсутствуют.
|  |  | Количество благоустроенных общественных территорий района |  | 3 |  |  | -3 | Плановое значение показателя за 3 квартал не установлено Показатели будут достигнуты к концу года Риски недостижения на текущую дату отсутствуют.
Note on D48: Автор: в отчете нет показателей