## Демография
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за март 2024 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2024 год | Исполнение на 31.03.2024 |  | План на 2024 год | Исполнено на 31.03.2024 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Демография»
1 | Содействие занятости | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, (%) | 100 | 100 | бюджет автономного округа | - | - | - | Нефтеюганский район успешно справляется с задачей по удовлетворенности спроса на места в учреждения дошкольного образования. Во всех детских садах района открыты группы раннего возраста (от 1,6 до 3 лет). Показатель достигнут. | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Антоненко Н.А.- заместитель директор департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
[6 empty] | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
2 | Спорт - норма жизни | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 57 | 55.7 | всего | - | - | - | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, составляет 55,7%. | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Моисеенко А. Е. - председатель комитета по физической культуре и спорту Департамента культуры и спорта Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -

## Образование
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за март 2024 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Исполнение финансовых показателей |  |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2024 год | Исполнение на 31.03.2024 | Источники финансирования | План на 2024 год | Исполнено на 31.03.2024 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Образование»
1 | Современная школа | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, % | 53.8 | 0.1 | всего | - | - | - | На 31.03.2024 курсы повышения квалификации прошли 42 педагоогических работника, из них обучение в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства прошли 8 педагогических работников. | Михалев Владлен Геннадьевич - заместитель главы Нефтеюганского района | Пайвина С.Д. - заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
2 | Успех каждого ребенка | 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | 87.5 | 62 | всего | - | - | - | На 31.03.2024 охват детей дополнительными общеобразовательными программами составил 5 579 человек (по данным Автоматизированной информационной системы «Персонифицированное дополнительное образование») или 62,0% от численности детей в возрасте от 5 до 18 лет проживающих в Нефтеюганском районе. | Михалев Владлен Геннадьевич - заместитель главы Нефтеюганского района | Пайвина С.Д. - заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
|  | 2. Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб», % | 2.9 | 1 | федеральный бюджет | - | - | - | На 31.03.2024 значение показателя составило 1,0% или 56 обучающихся, которые приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Учащие общеобразовательных учреждений Нефтеюганского района также принимали участие: - в отборочном этапе Всероссийского конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы"; - в мастер-классах технологической направленности: "Технология беспроводной связи", "Инженерные биологические системы", "Геномное редактирование".
|  | 3. Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее», % | 40,0 | 0 | бюджет автономного округа | - | - | - | Мероприятия, направленные на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» запланированы на сентябрь 2024 года.
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
|  | 4. Доля детей, которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования, а в период с 1 января 2023 г. по 1 января 2025 г. - социальными сертификатами, % | 25 | 15 | всего | - | - | - | С 01.09.2023 осуществлен переход на социальный сертификат в сфере дополнительного образования. Охват детей в возрасте с 5 до 18 лет получивших социальный сертификат для получения услуг дополнительного образования на 01.04 2024 составил 1 358 детей Показатель достигнут.
3 | Цифровая образовательная среда | 1. Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, % | 53.85 | 53.85 | всего | - | - | - | Обновление материально - технической базы произведена в 2023 году. В 2024 году поставка оборудования не запланирована. Показатель достигнут. | Михалев Владлен Геннадьевич - заместитель главы Нефтеюганского района | Усманова Р.Р. - главный специалист МКУ "Центр бухгалтерского обслуживания и организационного обеспечения образования"
|  | 2. Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, % | 50,0 | 67.9 | федеральный бюджет | - | - | - | Сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, согласно пояснений федерального оператора, – это ФГИС «Моя школа» и платформа «Сферум». По ФГИС «Моя школа» регистрация обучающихся производится в общеобразовательных организациях Нефтеюганского района. На 31.03.2024 зарегистрировано 3 297 обучающихся. Показатель достигнут.
|  | 3. Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, % | 81,0 | 100 | бюджет автономного округа | - | - | - | Сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды согласно пояснений федерального оператора – это ФГИС «Моя школа» и платформа «Сферум». Показатель достигнут.
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
|  | 4. Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, % | 33,0 | 84,6 |  | - | - | - | В сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (ФГИС «Моя школа» и платформа «Сферум») добавлены все общеобразовательные организации Нефтеюганского района.
4 | Социальная активность | 1. Доля граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность, % | 15,7 | 3,9 | всего | - | - | - | В марте в г.Ханты-Мансийск состоялась образовательная смена «Продюсирование» медиа-школы. В число участников вошел активист Нефтеюганского района. Молодогвардейцы и добровольцы (волонтеры) организовали рейд по выявлению и удалению «стеновой рекламы» в поселениях Нефтеюганского района. В сп.Куть-Ях состоялась акция «Береги свой дом от пожара!» с участием добровольцев (волонтеров) Нефтеюганского района. Активисты вручали жителям памятки и призывали соблюдать правила противопожарной безопасности. Молодогвардейцы Нефтеюганского района из сп.Усть-Юган совместно с сотрудниками Дома культуры «Гармония» поздравили социальных работников с профессиональным праздником. Волонтеры «Движения Первых», Волонтеры Победы и молодогвардейцы организовали субботник, очистив от снега значимые места сп.Салым и сп.Каркатеевы в рамках акции «Всероссийский Крымский субботник». В Нефтеюганском районе прошел районный фестиваль Действуй в каждом поселении. Участие приняло более 1000 активистов, в том числе участники «Движения Первых». Программа фестиваля включала в себя множество различных мероприятий патриотической, творческой и добровольческой направленности. Автономная некоммерческая организация «Центр инициатив «Добрый дом» стала обладателем гранта Губернатора Югры для ресурсных центров. В детском саду «Солнышко» гп.Пойковский состоялось торжественное открытие первичного отделения Российского движения детей и молодежи «Движение первых». Добровольцы (волонтеры) Нефтеюганского района активно приняли участие во Всероссийской акции «Вам, Любимые!», приуроченной к празднованию Международного женского дня, оказав помощь в организации мероприятий: «Женщины и есть мир!», «Музыка весны», «Сюрприз для Любимых» и тд. Также в преддверии Международного женского дня в НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» состоялся Всероссийский урок памяти «У войны не женское лицо». Волонтеры Победы рассказали школьникам о роли женщин в ходе боевых действий и об их работе в тылу в годы Великой Отечественной войны Нефтеюганский район присоединился к акции «Сильнее стали», которая стартовала по инициативе Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления в рамках марафона «Служение». | Кудашкин Сергей Андреевич - первый заместитель главы района | Смоленчук Д.Б. - начальник отдела по делам молодежи администрации Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
5. | Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации | 1. Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, тыс.человек | 3.38 | 0.99 |  | - | - | - | В преддверии Международного женского дня в НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» прошёл Всероссийский урок памяти «У войны не женское лицо». Волонтеры Победы рассказали школьникам о роли женщин в ходе боевых действий и об их работе в тылу в годы Великой Отечественной войны. Специалист МАУ НР «КМЦ «Перспектива» совместно с НРМОБУ «Каркатеевская СОШ» провела Всероссийский исторический квест «Женские лица войны». В мероприятии приняли участие обучающиеся 7-8 классов. В рамках празднования Дня воссоединения Крыма с Россией жители Нефтеюганского района активно принимали участие в различных акциях и мероприятиях. Обучающиеся НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» изобразили флаг России и Крыма на своих руках при помощи аквагрима, педагоги и активисты НРМОБУ «Чеускинская СОШ» провели для ребят исторический час «Воссоединение Крыма и России», онлайн-экскурсию «История одного полуострова», также в общеобразовательных организациях прошли уроки «Разговоры о важном» на тему «Крым и Севастополь: 10 лет в родной гавани». | Кудашкин Сергей Андреевич - первый заместитель главы района | Смоленчук Д.Б. - начальник отдела по делам молодежи администрации Нефтеюганского района
|  | 2. Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, тыс.человек | 0,01 | 0,06 |  | - | - | - | В марте в Центре «Дружба» гп.Пойковский прошел захватывающий интеллектуальный квиз, посвященный празднику - Дню защитника Отечества. Нефтеюганский район присоединился к акции «Сильнее стали», которая стартовала по инициативе Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления в рамках марафона «Служение». Встреча состоялась в Центре «Дружба» гп.Пойковский с участием главы гп.Пойковский и семьями участников специальной военной операции. Общеобразовательные организации Нефтеюганского района организовали отборочные этапы ВПИ «Зарница 2.0», по итогам которых были сформированы команды с целью участия в муниципальном этапе игры. Все участники проходили различные этапы и эстафеты на скорость и выносливость. В рамках регионального фестиваля «Действуй» в поселениях Нефтеюганского района прошли мастер-классы по изготовлению паракордовых браслетов. Также состоялось патриотическое мероприятие «Письмо Победы». | Кудашкин Сергей Андреевич - первый заместитель главы района | Смоленчук Д.Б. - начальник отдела по делам молодежи администрации Нефтеюганского района

## Жилье и гор.среда
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за март 2024 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2024 год | Исполнение на 31.03.2024 |  | План на 2024 год | Исполнено на 31.03.2024 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Жилье и городская среда»
1 | Формирование комфортной городской среды | 1.Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | 30 | 0 | всего | 7573.63 | 0 | 0 | Значение показателя на 2024 год установлено 30,0%. | Кошаков Валентин Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса-заместитель главы Нефтеюганского района | Горячева О.К. - начальник отдела развития коммунальной и жилищной инфраструктуры департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | 2358.6 | 0 | 0
[5 empty] | бюджет автономного округа | 3700.3 | 0 | 0
|  | 2.Количество благоустроенных общественных территорий, ед. | 1 | 0 | местный бюджет | 1514.73 | 0 | 0 | Планируется к реализации проект «Благоустройство общественной территории по ул.Центральная в с.Чеускино». С целью реализации проекта 25.12.2023 администрацией сп.Сингапай заключен муниципальный контракт по благоустройству общественной территории с ООО «Городострой». Сумма муниципального контракта составляет 6 925,7 тыс. рублей. Сроки выполнения работ с 15.06.2024 по 31.07.2024.
[5 empty] | иные источники | - | - | -
|  | 3. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, % | 90 | 100 | всего | - | - | - | Значение показателя составляет 100,0%. Показатель перевыполнен.
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
3 | Жилье | Объем жилищного строительства, млн. кв.м. | 0.032 | 0.004 | всего | - | - | - | В 2024 году в Нефтеюганском районе планируется к вводу 31 700 кв. м жилья. На 31.03.2024 введено в эксплуатацию 4 043 кв. м индивидуального жилья (21 дом). | Кошаков Валентин Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса-заместитель главы Нефтеюганского района | Ченцова М.А.- заместитель главы Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
4 | Чистая вода | 1. Доля населения Российской Федерации обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | 1.572 | 0 | всего | 249810.62 | 0 | 0 | Реконструкция объекта: «Здание станции 2-го Подъема, ВОС-8000м3» в гп.Пойковский. В соответствии с графиком выполнения работ ведется основной этап строительства. 1. Здание Станции ВОС с АБК. - Блок водоподготовки: монтаж технологических трубопроводов, гидроизоляция фильтров, отделочные работы, электромонтажные работы, монтаж оборудования. Смонтирована крановая балка. - Здание АБК: устройство слаботочных систем, монтаж щитов управления. 2. Здание промывных вод. Ведется расстановка технологического оборудования, электромонтажные и вентеляционные работы. 3. Здание Насосной станции 2-подьема. Монтаж системы вентиляции, обвязка оборудования, монтаж трубопроводов, электромонтажные работы, окрасочные работы. 4.КНС и Сети напорной канализации. Выполнены работы по прокладке напорного канализационного коллектора (2 514 м.пог.), установлена приемная емкость КНС и колодцы переключения. 5. КПП. Работы завершены, помещение готово к эксплуатации. 6. КТП. Выполнен монтаж КТПН в полном объеме. 7. Внутриплощадочные сети водопровода и канализации. Выполнены работы по сетям в объеме 60,0% (оставшиеся 40,0% будут выполнены после демонтажа, существующего ВОС и РЧВ. | Кошаков Валентин Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса-заместитель главы Нефтеюганского района | Бабин С.М.- директор МКУ «УКСиЖКК НР», Горячева О. К. - начальник отдела развития коммунальной и жилищной инфраструктуры департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района
|  | 2. Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из системы централизованного водоснабжения | 1.701 | 0 | федеральный бюджет | 0 | 0 | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | 196057.9 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 53752.72 | 0 | 0 | Ведутся работы по благоустройству: монтируется ограждение, готовится основание под проезды за зданием ВОС (готовность 22,0%). Срок окончания проекта перенесен на 30.11.2024 Строительная готовность: 67,6%.
|  | 3. Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами | 1 | 0 | иные источники | 0 | 0 | 0

## Экология
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за март 2024 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2024 год | Исполнение на 31.03.2024 |  | План на 2024 год | Исполнено на 31.03.2024 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Экология»
1 | Сохранение уникальных водных объектов | 1. Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов (км.) | 7 | 0 | всего | - | - | - | Утвержден план мероприятий проведения субботников. | Кошаков Валентин Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района - заместитель главы района | За мероприятие: Чокан Т. П. - заместитель председателя комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района. За региональный проект: Заруднева А. С. - специалист-эксперт комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района.
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
|  | 2.Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, (нарастающим итогом), тыс. человек | 2.43 | 0 | местный бюджет | - | - | - | Мероприятия по очистке берегов водных объектов запланированы с мая по сентябрь.
[5 empty] | иные источники | - | - | -

## МСП
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за март 2024 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2024 год | Исполнение на 31.03.2024 |  | План на 2024 год | Исполнено на 31.03.2024 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
1 | Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства | не установлено | не установлено | - | всего | 3228.33 | 0 | 0 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО – Югры от 24.01.2024 № МСП15 2024 - 17. | Щегульная Людмила Ивановна - заместитель главы района, курирующий финансовую сферу | Катышева Ю.Р. - директор департамента экономического развития администрации Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | 2905.5 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 322.83 | 0 | 0
[5 empty] | иные источники | - | - | -
[6 empty] | _ | _
[6 empty] | _ | _
|  | Доля сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматтельства, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни государственного имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни, процентов | 60 | 80.65 | всего | - | - | - | По состоянию на 31.03.2024 передано в аренду 80,7 % недвижимого имущества в Нефтеюганском районе. Показатель достигнут. | Жадан Татьяна Николаевна - директор департамента имущественных отношений Нефтеюганского района | Ткаченко Р.В. - начальник отдела формирования и управления имуществом департамента имущественных отношений Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
|  | Увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах Российской Федерации, процентов | 10 | 0 | всего | - | - | - | На 31.03.2024 Перечень включает в себя 128 объектов. | Жадан Татьяна Николаевна - директор департамента имущественных отношений Нефтеюганского района | Ткаченко Р.В. - начальник отдела формирования и управления имуществом департамента имущественных отношений Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
2 | Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса | не установлено | не установлено | - | всего | 264.11 | 0 | 0 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.01.2024 № МСПI4 2024 - 17. | Щегульная Людмила Ивановна - заместитель главы района, курирующий финансовую сферу | Катышева Ю.Р. - директор департамента экономического развития администрации Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | 237.7 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 26.41 | 0 | 0
[5 empty] | иные источники | - | - | -

## Культура
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за март 2024 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2024 год | Исполнение на 31.03.2024 |  | План на 2024 год | Исполнено на 31.03.2024 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Культура»
1 | Творческие люди | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, человек (нарастающим итогом) | 63 | 54 | всего | - | - | - | На 31.03.2024 обучение по повышению квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры прошли 3 специалиста. | Михалев Владлен Геннадьевич -заместитель Главы Нефтеюганского района | Шафикова Н.И.. – начальник отдела аналитической и проектно-программной деятельности комитета по культуре департамента культуры и спорта Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
2 | Культурная среда | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (единиц) (нарастающим итогом) | 2 | 2 | всего | - | - | - | Работы по оснащению образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в 2024 году не запланированы. | Михалев Владлен Геннадьевич -заместитель Главы Нефтеюганского района | Шафикова Н.И.. – начальник отдела аналитической и проектно-программной деятельности комитета по культуре департамента культуры и спорта Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -