## Демография
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за май 2024 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2024 год | Исполнение на 31.05.2024 |  | План на 2024 год | Исполнено на 31.05.2024 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Демография»
1 | Содействие занятости | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, (%) | 100 | 100 | бюджет автономного округа | - | - | - | Нефтеюганский район успешно справляется с задачей по удовлетворенности спроса на места в учреждения дошкольного образования. Во всех детских садах района открыты группы раннего возраста (от 1,6 до 3 лет). Показатель достигнут. | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Антоненко Н.А.- заместитель директор департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
[6 empty] | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
2 | Спорт - норма жизни | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 57 | 55.3 | всего | - | - | - | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, составляет 55,3%. | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Моисеенко А. Е. - председатель комитета по физической культуре и спорту Департамента культуры и спорта Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -

## Образование
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за май 2024 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Исполнение финансовых показателей |  |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2024 год | Исполнение на 31.05.2024 | Источники финансирования | План на 2024 год | Исполнено на 31.05.2024 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Образование»
1 | Современная школа | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, % | 53.8 | 0.14 | всего | - | - | - | На 31.05.2024 курсы повышения квалификации прошли 63 педагогических работника (14,0% от общего числа педагогов), из них обучение в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства прошли 23 педагогических работника. | Михалев Владлен Геннадьевич - заместитель главы Нефтеюганского района | Пайвина С.Д. - заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
2 | Успех каждого ребенка | 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | 87.5 | 63.5 | всего | - | - | - | На 31.05.2024 охват детей дополнительными общеобразовательными программами составил 5 712 человек (по данным Автоматизированной информационной системы «Персонифицированное дополнительное образование») или 63,5% от численности детей в возрасте от 5 до 18 лет проживающих в Нефтеюганском районе. | Михалев Владлен Геннадьевич - заместитель главы Нефтеюганского района | Пайвина С.Д. - заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
|  | 2. Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб», % | 2.9 | 1.6 | федеральный бюджет | - | - | - | На 31.05.2024 значение показателя составило 1,6% или 94 обучающихся. Учащиеся общеобразовательных учреждений Нефтеюганского района в мае 2024 года стали участниками мастер-классов технологической направленности по направлениям «Технология беспроводной связи», «Инженерные биологические системы», «Геномное редактирование», также проектной смены «Литературное творчество» в г.Сургут.
|  | 3. Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее», % | 40,0 | 12 | бюджет автономного округа | - | - | - | На 31.05.2024 во всех образовательных организациях Нефтеюганского района в 6-11 классах проводится курс внеурочных занятий «Россия – мои горизонты», материалы которого размещены на платформе профориентации Российской Федерации https://bvbinfo.ru в разделе «Профминимум». В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» Минпросвещения России реализует проект «Шоу профессий». Выпуски открытых онлайн-уроков располагаются на официальном сайте проекта https://шоупрофессий.рф. В мае 2024 года 360 обучающихся посмотрели данные уроки (12,0% учащихся).
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
|  | 4. Доля детей, которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования, а в период с 1 января 2023 г. по 1 января 2025 г. - социальными сертификатами, % | 25 | 16 | всего | - | - | - | С 01.09.2023 осуществлен переход на социальный сертификат в сфере дополнительного образования. Охват детей в возрасте с 5 до 18 лет, получивших социальный сертификат для получения услуг дополнительного образования, на 31.05.2024 составил 1 439 детей.
3 | Цифровая образовательная среда | 1. Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, % | 53.85 | 53.85 | всего | - | - | - | Обновление материально - технической базы произведена в 2023 году. В 2024 году поставка оборудования не запланирована. Показатель достигнут. | Михалев Владлен Геннадьевич - заместитель главы Нефтеюганского района | Усманова Р.Р. - главный специалист МКУ "Центр бухгалтерского обслуживания и организационного обеспечения образования"
|  | 2. Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, % | 50,0 | 73.1 | федеральный бюджет | - | - | - | Сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, согласно пояснений федерального оператора, – это ФГИС «Моя школа» и платформа «Сферум». По ФГИС «Моя школа» регистрация обучающихся производится в общеобразовательных организациях Нефтеюганского района. На 31.05.2024 зарегистрировано 3 557 обучающихся. Показатель достигнут.
|  | 3. Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, % | 81,0 | 100,0 | бюджет автономного округа | - | - | - | В сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, согласно пояснений федерального оператора – это ФГИС «Моя школа» и платформа «Сферум», добавлены все общеобразовательные организации Нефтеюганского района. Показатель достигнут.
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
|  | 4. Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, % | 33,0 | 84,6 |  | - | - | - | В сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (ФГИС «Моя школа» и платформа «Сферум») добавлены все общеобразовательные организации Нефтеюганского района. Показатель достигнут.
4 | Социальная активность | 1. Доля граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность, % | 15,7 | 5,94 | всего | - | - | - | В мае в рамках празднования Первого мая организованы субботники в поселениях Нефтеюганского района, состоялись фестиваль «Дарения» и акция «Четыре лапы». Проведен мастер-класс по созданию брелоков и значков для воспитанников Детского сада «Родничок», а также обучающиеся МОБУ «СОШ № 1» пгт. Пойковский изготовили из бросового материала игрушки для собак и кошек; в НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» состоялась благотворительная акция по сбору корма для бездомных животных «КормУшка»; неравнодушные жители с. Чеускино передали для собак корм, который будет передан в приют «Верный друг» сп. Сингапай, и другое. Состоялась защита проектов в рамках Конкурса молодежных инициатив-2024. Поддержку получил 21 проект, а также 2 проекта получили грант членов жюри. В первом этапе конкурса «Движения Первых» прошли 10 первичных отделений Нефтеюганского района. В НРМОБУ «Каркатеевская СОШ» провели музыкальное лото, в котором приняли активное участие Молодогвардейцы Нефтеюганского района и Волонтеры Победы. В конкурсе «Лучший родительский комитет» приняли участие 10 команд образовательных учреждений Нефтеюганского района. МАУ НР «КМЦ «Перспектива» стала победителем конкурса среди сельских креативных пространств «АРТ в село», организованного Российским союзом сельской молодежи. В культурном центре «Юность» г. Нефтеюганск состоялась межмуниципальная стратегическая сессия «ПРОразвитие», на которой встретились представители молодежной политики трех муниципальных образований: Нефтеюганска, Пыть-Яха и Нефтеюганского района. Активисты «Движения Первых» НРМОБУ «Лемпинская СОШ», под руководством куратора первичного отделения, приняли участие в акции «Музеи Первых». В Шахматной школе им. А. Карпова гп. Пойковский прошло торжественное открытие первичного отделения Российского движения детей и молодежи «Движение первых»." | Кудашкин Сергей Андреевич - первый заместитель главы района | Смоленчук Д.Б. - начальник отдела по делам молодежи администрации Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
5. | Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации | 1. Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, тыс.человек | 3.38 | 1.84 |  | - | - | - | В мае в г. Пыть-Ях состоялся региональный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0» для участников средней возрастной категории. По итогам игры победителями стала команда «Медведь» НРМОБУ «Сингапайская СОШ». Жители Нефтеюганского района приняли участие в Международной исторической акции «Диктант Победы». В честь празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне были организованы Всероссийские акции: Георгиевская ленточка, Вахта памяти, Красная гвоздика и др. | Кудашкин Сергей Андреевич - первый заместитель главы района | Смоленчук Д.Б. - начальник отдела по делам молодежи администрации Нефтеюганского района
|  | 2. Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, тыс.человек | 0,01 | 0,07 |  | - | - | - | В мае в честь празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне в Нефтеюганского районе состоялись разнообразные акции и мероприятия: состоялся квест «Победный май», семейный мастер-класс по созданию броши с георгиевской лентой, активисты «Движения Первых» и Волонтеры Победы адресно поздравили ветеранов и детей Великой Отечественной войны, состоялась акция «Георгиевская лента», «Свеча памяти», «Письмо солдату» и другое. | Кудашкин Сергей Андреевич - первый заместитель главы района | Смоленчук Д.Б. - начальник отдела по делам молодежи администрации Нефтеюганского района

## Жилье и гор.среда
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за май 2024 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2024 год | Исполнение на 31.05.2024 |  | План на 2024 год | Исполнено на 31.05.2024 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Жилье и городская среда»
1 | Формирование комфортной городской среды | 1.Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | 30 | 0 | всего | 7573.77 | 0 | 0 | Значение показателя на 2024 год установлено 30,0%. | Кошаков Валентин Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса-заместитель главы Нефтеюганского района | Горячева О.К. - начальник отдела развития коммунальной и жилищной инфраструктуры департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | 2358.6 | 0 | 0
[5 empty] | бюджет автономного округа | 3700.42 | 0 | 0
|  | 2.Количество благоустроенных общественных территорий, ед. | 1 | 0 | местный бюджет | 1514.75 | 0 | 0 | Планируется к реализации проект «Благоустройство общественной территории по ул.Центральная в с.Чеускино». С целью реализации вышеуказанного проекта, администрацией сп.Сингапай: 25.12.2023 заключен МК по благоустройству общественной территории с ООО «Городострой». Сроки выполнения работ с 15.06.2024 по 31.07.2024. 19.03.2024 заключен МК на выполнение работ по изготовлению ограждения с ИП Назарян Л.Н. Сроки выполнения работ с 19.03.2024 по 31.08.2024. 21.03.2024 заключен МК на выполнение работ по монтажу ограждения Сроки выполнения работ с 21.03.2024 по 31.08.2024.
[5 empty] | иные источники | - | - | -
|  | 3. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, % | 90 | 100 | всего | - | - | - | Значение показателя составляет 100,0%. Показатель перевыполнен.
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
3 | Жилье | Объем жилищного строительства, млн. кв.м. | 0.032 | 0.007382 | всего | - | - | - | В 2024 году в Нефтеюганском районе планируется к вводу 32 000 кв. м жилья. На 28.05.2024 введено в эксплуатацию 7 382 кв. м индивидуального жилья (58 домов). | Кошаков Валентин Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса-заместитель главы Нефтеюганского района | Ченцова М.А.- заместитель главы Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
4 | Чистая вода | 1. Доля населения Российской Федерации обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | 1.572 | 0 | всего | 250978.77 | 0 | 0 | Реконструкция объекта: «Здание станции 2-го Подъема, ВОС-8000м3» в гп.Пойковский. В соответствии с графиком выполнения работ ведется основной этап строительства. 1. Здание Станции ВОС с АБК. - Блок водоподготовки: монтаж технологических трубопроводов, установка дренажно-распределтельной системы ДРС фильтров, отделочные работы, электромонтажные работы, монтаж оборудования. - Здание АБК: устройство слаботочных систем, монтаж щитов управления. 2. Здание промывных вод. Ведется расстановка технологического оборудования, электромонтажные и вентеляционные работы. 3. Здание Насосной станции 2-подьема. Производятся лако-красочные работы. 4.КНС и Сети напорной канализации. Выполнены работы по прокладке напорного канализационного коллектора (2 514 м.пог.), установлена приемная емкость КНС и колодцы переключения. 5. КПП. Работы завершены, помещение готово к эксплуатации. 6. КТП. Выполнен монтаж КТПН в полном объеме. 7. Внутриплощадочные сети водопровода и канализации. Выполнены работы по сетям в объеме 60,0% (оставшиеся 40,0% будут выполнены после демонтажа, существующего ВОС и РЧВ). | Кошаков Валентин Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса-заместитель главы Нефтеюганского района | Бабин С.М.- директор МКУ «УКСиЖКК НР», Горячева О. К. - начальник отдела развития коммунальной и жилищной инфраструктуры департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района
|  | 2. Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из системы централизованного водоснабжения | 1.701 | 0 | федеральный бюджет | 0 | 0 | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | 196057.9 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 54920.87 | 0 | 0 | Ведутся работы по благоустройству: монтируется ограждение, готовится основание под проезды за зданием ВОС (готовность 22,0%). Ввод объекта в эксплуатацию планируется обеспечить в IV квартале 2024 года Строительная готовность: 73,0%.
|  | 3. Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами | 1 | 0 | иные источники | 0 | 0 | 0

## Экология
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за май 2024 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2024 год | Исполнение на 31.05.2024 |  | План на 2024 год | Исполнено на 31.05.2024 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Экология»
1 | Сохранение уникальных водных объектов | 1. Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов (км.) | 7 | 0 | всего | - | - | - | Утвержден план мероприятий проведения субботников. | Кошаков Валентин Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района - заместитель главы района | За мероприятие: Чокан Т. П. - заместитель председателя комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района. За региональный проект: Заруднева А. С. - специалист-эксперт комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района.
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
|  | 2.Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, (нарастающим итогом), тыс. человек | 2.43 | 0 | местный бюджет | - | - | - | Мероприятия по очистке берегов водных объектов запланированы с июня по сентябрь.
[5 empty] | иные источники | - | - | -

## МСП
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за май 2024 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2024 год | Исполнение на 31.05.2024 |  | План на 2024 год | Исполнено на 31.05.2024 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
1 | Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства | не установлено | не установлено | - | всего | 3228.33 | 0 | 0 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО – Югры от 24.01.2024 № МСП15 2024 - 17. С 08.04.2024 по 03.05.2024 объявлен прием документов на предоставление субсидий СМСП. Выплата субсидий планируется в июне месяце. | Щегульная Людмила Ивановна - заместитель главы района, курирующий финансовую сферу | Катышева Ю.Р. - директор департамента экономического развития администрации Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | 2905.5 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 322.83 | 0 | 0
[5 empty] | иные источники | - | - | -
[6 empty] | _ | _
[6 empty] | _ | _
|  | Доля сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматтельства, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни государственного имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни, процентов | 60 | 78.1 | всего | - | - | - | По состоянию на 31.05.2024 передано в аренду 78,13 % недвижимого имущества в Нефтеюганском районе. Показатель достигнут. | Жадан Татьяна Николаевна - директор департамента имущественных отношений Нефтеюганского района | Ткаченко Р.В. - начальник отдела формирования и управления имуществом департамента имущественных отношений Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
|  | Увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах Российской Федерации, процентов | 10 | 0.78 | всего | - | - | - | На 31.05.2024 н Перечень дополнен 1 объектом (сп.Куть-Ях) и включает в себя 129 объектов. | Жадан Татьяна Николаевна - директор департамента имущественных отношений Нефтеюганского района | Ткаченко Р.В. - начальник отдела формирования и управления имуществом департамента имущественных отношений Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
2 | Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса | не установлено | не установлено | - | всего | 264.11 | 0 | 0 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.01.2024 № МСПI4 2024 - 17. С 08.04.2024 по 03.05.2024 объявлен прием документов на предоставление субсидий СМСП. Заявок на предоставление субсидий на 31.05.2024 от СМСП не поступало | Щегульная Людмила Ивановна - заместитель главы района, курирующий финансовую сферу | Катышева Ю.Р. - директор департамента экономического развития администрации Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | 237.7 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 26.41 | 0 | 0
[5 empty] | иные источники | - | - | -

## Культура
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за май 2024 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2024 год | Исполнение на 31.05.2024 |  | План на 2024 год | Исполнено на 31.05.2024 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Культура»
1 | Творческие люди | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, человек (нарастающим итогом) | 63 | 56 | всего | - | - | - | На 31.05.2024 обучение по повышению квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры прошли 5 специалистов. | Михалев Владлен Геннадьевич -заместитель Главы Нефтеюганского района | Шафикова Н.И.. – начальник отдела аналитической и проектно-программной деятельности комитета по культуре департамента культуры и спорта Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
2 | Культурная среда | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (единиц) (нарастающим итогом) | 2 | 2 | всего | - | - | - | Работы по оснащению образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в 2024 году не запланированы. | Михалев Владлен Геннадьевич -заместитель Главы Нефтеюганского района | Шафикова Н.И.. – начальник отдела аналитической и проектно-программной деятельности комитета по культуре департамента культуры и спорта Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -