Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 сентября 2013 г. N 2493-па-нпа

О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Администрации Нефтеюганского района  от 04.02.2014 [N 169-па-нпа](consultantplus://offline/ref=346573C5C6981D51A71E4F27918F7DC0E58193900243279BD1898C0590F495514C692C0AF2CC77E2DE057C13CC95D31C88C60F6A9F6DB88022A951FFe6eEF), от 23.04.2014 [N 729-па-нпа](consultantplus://offline/ref=346573C5C6981D51A71E4F27918F7DC0E58193900243279BD18C8C0590F495514C692C0AF2CC77E2DE057C13CC95D31C88C60F6A9F6DB88022A951FFe6eEF),  от 24.10.2014 [N 2362-па-нпа](consultantplus://offline/ref=346573C5C6981D51A71E4F27918F7DC0E58193900243279BD18B8C0590F495514C692C0AF2CC77E2DE057C13CC95D31C88C60F6A9F6DB88022A951FFe6eEF), от 03.04.2015 [N 790-па-нпа](consultantplus://offline/ref=346573C5C6981D51A71E4F27918F7DC0E58193900243279BD18F8C0590F495514C692C0AF2CC77E2DE057C13CC95D31C88C60F6A9F6DB88022A951FFe6eEF),  от 17.08.2015 [N 1558-па-нпа](consultantplus://offline/ref=346573C5C6981D51A71E4F27918F7DC0E58193900243279BD0808C0590F495514C692C0AF2CC77E2DE057C13CC95D31C88C60F6A9F6DB88022A951FFe6eEF), от 31.12.2015 [N 2400-па-нпа](consultantplus://offline/ref=346573C5C6981D51A71E4F27918F7DC0E58193900243279BD18A8C0590F495514C692C0AF2CC77E2DE057C13CC95D31C88C60F6A9F6DB88022A951FFe6eEF),  от 25.05.2016 [N 708-па-нпа](consultantplus://offline/ref=346573C5C6981D51A71E4F27918F7DC0E58193900243279BD18D8C0590F495514C692C0AF2CC77E2DE057C13CC95D31C88C60F6A9F6DB88022A951FFe6eEF), от 10.08.2016 [N 1240-па-нпа](consultantplus://offline/ref=346573C5C6981D51A71E4F27918F7DC0E58193900243279BD08E8C0590F495514C692C0AF2CC77E2DE057C13CC95D31C88C60F6A9F6DB88022A951FFe6eEF),  от 28.09.2016 [N 1514-па-нпа](consultantplus://offline/ref=346573C5C6981D51A71E4F27918F7DC0E58193900243279BD0818C0590F495514C692C0AF2CC77E2DE057C13CC95D31C88C60F6A9F6DB88022A951FFe6eEF), от 12.12.2016 [N 2268-па-нпа](consultantplus://offline/ref=346573C5C6981D51A71E4F27918F7DC0E58193900243279BD1888C0590F495514C692C0AF2CC77E2DE057C13CC95D31C88C60F6A9F6DB88022A951FFe6eEF),  от 13.01.2017 [N 28-па-нпа](consultantplus://offline/ref=346573C5C6981D51A71E4F27918F7DC0E581939002432794D08A8C0590F495514C692C0AF2CC77E2DE057C13CC95D31C88C60F6A9F6DB88022A951FFe6eEF), от 07.03.2017 [N 357-па-нпа](consultantplus://offline/ref=346573C5C6981D51A71E4F27918F7DC0E581939002432794D0808C0590F495514C692C0AF2CC77E2DE057C13CC95D31C88C60F6A9F6DB88022A951FFe6eEF),  от 18.05.2017 [N 779-па-нпа](consultantplus://offline/ref=346573C5C6981D51A71E4F27918F7DC0E581939002432794D08B8C0590F495514C692C0AF2CC77E2DE057C13CC95D31C88C60F6A9F6DB88022A951FFe6eEF), от 30.06.2017 [N 1060-па-нпа](consultantplus://offline/ref=346573C5C6981D51A71E4F27918F7DC0E581939002432794D0888C0590F495514C692C0AF2CC77E2DE057C13CC95D31C88C60F6A9F6DB88022A951FFe6eEF),  от 20.10.2017 [N 1818-па-нпа](consultantplus://offline/ref=346573C5C6981D51A71E4F27918F7DC0E58193900148259CDE818C0590F495514C692C0AF2CC77E2DE057C13CC95D31C88C60F6A9F6DB88022A951FFe6eEF), от 17.08.2018 [N 1372-па-нпа](consultantplus://offline/ref=346573C5C6981D51A71E4F27918F7DC0E581939002432794D18C8C0590F495514C692C0AF2CC77E2DE057C13CC95D31C88C60F6A9F6DB88022A951FFe6eEF),  от 12.11.2018 [N 1956-па-нпа](consultantplus://offline/ref=346573C5C6981D51A71E4F27918F7DC0E581939002432794D18E8C0590F495514C692C0AF2CC77E2DE057C13CC95D31C88C60F6A9F6DB88022A951FFe6eEF), от 08.02.2019 [N 266-па-нпа](consultantplus://offline/ref=346573C5C6981D51A71E4F27918F7DC0E581939002432794D1818C0590F495514C692C0AF2CC77E2DE057C13CC95D31C88C60F6A9F6DB88022A951FFe6eEF),  от 09.08.2019 [N 1668-па-нпа](consultantplus://offline/ref=346573C5C6981D51A71E4F27918F7DC0E581939002432199D68F8C0590F495514C692C0AF2CC77E2DE057C13CC95D31C88C60F6A9F6DB88022A951FFe6eEF), от 11.11.2019 [N 2267-па-нпа](consultantplus://offline/ref=346573C5C6981D51A71E4F27918F7DC0E5819390014A2799D1808C0590F495514C692C0AF2CC77E2DE057C13CC95D31C88C60F6A9F6DB88022A951FFe6eEF),  от 02.11.2020 [N 1643-па-нпа](consultantplus://offline/ref=346573C5C6981D51A71E4F27918F7DC0E58193900148279BDF888C0590F495514C692C0AF2CC77E2DE057C13CC95D31C88C60F6A9F6DB88022A951FFe6eEF), от 15.06.2021 [N 978-па-нпа](consultantplus://offline/ref=346573C5C6981D51A71E4F27918F7DC0E5819390014E2398D18B8C0590F495514C692C0AF2CC77E2DE057C13CC95D31C88C60F6A9F6DB88022A951FFe6eEF),  от 01.11.2021 [N 1901-па-нпа](consultantplus://offline/ref=346573C5C6981D51A71E4F27918F7DC0E5819390014E2499D7818C0590F495514C692C0AF2CC77E2DE057C13CC95D31C88C60F6A9F6DB88022A951FFe6eEF), от 20.06.2022 [N 1080-па-нпа](consultantplus://offline/ref=346573C5C6981D51A71E4F27918F7DC0E5819390014F2F9CD7808C0590F495514C692C0AF2CC77E2DE057C13CC95D31C88C60F6A9F6DB88022A951FFe6eEF),  от 17.10.2022 [N 1955-па-нпа](consultantplus://offline/ref=346573C5C6981D51A71E4F27918F7DC0E5819390014C2298D7818C0590F495514C692C0AF2CC77E2DE057C13CC95D31C88C60F6A9F6DB88022A951FFe6eEF), от 20.11.2023 [N 1701-па-нпа](consultantplus://offline/ref=346573C5C6981D51A71E4F27918F7DC0E58193900143269DD1898C0590F495514C692C0AF2CC77E2DE057C13CC95D31C88C60F6A9F6DB88022A951FFe6eEF)) |  |

В соответствии со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=C08405FE73A0FFA704130C0F5D7A8B43165741D9BA90E41461147C3E559A552383138E6CB6109FAC1F14DEC93A121561ECD18E108A24C591f6eEF) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [постановлением](consultantplus://offline/ref=C08405FE73A0FFA7041312024B16DC4C145A1AD1BE91EA453B467A690ACA5376C3538839E757C8A91E1794997C591A63E6fCeCF) Правительства Ханты-Мансийского автономного округа от 05.08.2021 N 289-п "О порядке разработки и реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 [N 204](consultantplus://offline/ref=C08405FE73A0FFA704130C0F5D7A8B4311544CDCBE9FE41461147C3E559A55239113D660B41B83A51E0188987Cf4e4F) "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", от 21.07.2020 [N 474](consultantplus://offline/ref=C08405FE73A0FFA704130C0F5D7A8B43115443D5BE9EE41461147C3E559A55239113D660B41B83A51E0188987Cf4e4F) "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", от 04.02.2021 [N 68](consultantplus://offline/ref=C08405FE73A0FFA704130C0F5D7A8B43165342DFBB9FE41461147C3E559A55239113D660B41B83A51E0188987Cf4e4F) "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации", постановляю:

(преамбула в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C08405FE73A0FFA7041312024B16DC4C145A1AD1BE9DEC473C487A690ACA5376C3538839F55790A51C1F8A98764C4C32A09A82109C38C49173788209f7e6F) Администрации Нефтеюганского района от 01.11.2021 N 1901-па-нпа)

1. Утвердить:

1.1. [Порядок](#P56) принятия решения о разработке муниципальных программ Нефтеюганского района, их формирования, утверждения и реализации (приложение N 1).

1.2. Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=C08405FE73A0FFA7041312024B16DC4C145A1AD1BD90EF453B487A690ACA5376C3538839F55790A51C1F8A98784C4C32A09A82109C38C49173788209f7e6F) Администрации Нефтеюганского района от 28.09.2016 N 1514-па-нпа.

1.3 - 1.4. Утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=C08405FE73A0FFA7041312024B16DC4C145A1AD1BE9FEA463C487A690ACA5376C3538839F55790A51C1F8A98774C4C32A09A82109C38C49173788209f7e6F) Администрации Нефтеюганского района от 17.10.2022 N 1955-па-нпа.

1.5. Модельную муниципальную [программу](#P285) Нефтеюганского района (приложение N 5).

(пп. 1.5 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=C08405FE73A0FFA7041312024B16DC4C145A1AD1BE9DEC473C487A690ACA5376C3538839F55790A51C1F8A997E4C4C32A09A82109C38C49173788209f7e6F) Администрации Нефтеюганского района от 01.11.2021 N 1901-па-нпа)

2 - 4. Утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=C08405FE73A0FFA7041312024B16DC4C145A1AD1BE9FEA463C487A690ACA5376C3538839F55790A51C1F8A997E4C4C32A09A82109C38C49173788209f7e6F) Администрации Нефтеюганского района от 17.10.2022 N 1955-па-нпа.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете "Югорское обозрение" и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района.

(п. 5 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C08405FE73A0FFA7041312024B16DC4C145A1AD1BE9FEA463C487A690ACA5376C3538839F55790A51C1F8A997F4C4C32A09A82109C38C49173788209f7e6F) Администрации Нефтеюганского района от 17.10.2022 N 1955-па-нпа)

6. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете "Югорское обозрение".

(п. 6 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C08405FE73A0FFA7041312024B16DC4C145A1AD1BE9FEA463C487A690ACA5376C3538839F55790A51C1F8A997D4C4C32A09A82109C38C49173788209f7e6F) Администрации Нефтеюганского района от 17.10.2022 N 1955-па-нпа)

7. Признать утратившими силу постановления администрации Нефтеюганского района:

- от 13.07.2010 N 908-па "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ";

- от 23.09.2010 N 1282-па "О внесении изменений и дополнений в постановление администрации района от 13.07.2010 N 908-па";

- от 03.12.2010 N 1714-па "О внесении изменений и дополнений в постановление администрации района от 13.07.2010 N 908-па (в редакции от 23.09.2010 N 1282-па)";

- от 24.01.2011 N 38-па "О внесении изменения в постановление администрации Нефтеюганского района от 13.07.2010 N 908-па (в редакции от 23.09.2010 N 1282-па, от 03.12.2010 N 1714-па)".

8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителей главы Нефтеюганского района по направлениям деятельности.

(п. 8 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C08405FE73A0FFA7041312024B16DC4C145A1AD1BE9BEF4534417A690ACA5376C3538839F55790A51C1F8A98764C4C32A09A82109C38C49173788209f7e6F) Администрации Нефтеюганского района от 02.11.2020 N 1643-па-нпа)

Глава администрации района

Г.В.ЛАПКОВСКАЯ

Приложение N 1

к постановлению администрации Нефтеюганского района

от 24.09.2013 N 2493-па-нпа

ПОРЯДОК

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА, ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ

И РЕАЛИЗАЦИИ (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Администрации Нефтеюганского района  от 17.10.2022 [N 1955-па-нпа](consultantplus://offline/ref=C08405FE73A0FFA7041312024B16DC4C145A1AD1BE9FEA463C487A690ACA5376C3538839F55790A51C1F8A997A4C4C32A09A82109C38C49173788209f7e6F), от 20.11.2023 [N 1701-па-нпа](consultantplus://offline/ref=C08405FE73A0FFA7041312024B16DC4C145A1AD1BE90EE433A407A690ACA5376C3538839F55790A51C1F8A98784C4C32A09A82109C38C49173788209f7e6F)) |  |

1. Общие положения

1. Муниципальная программа Нефтеюганского района (далее - муниципальная программа) представляет собой документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий (результатов), взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих достижение приоритетов и целей, решение задач социально-экономического развития Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Нефтеюганский район).

2. Муниципальная программа разрабатывается на срок от трех лет и утверждается постановлением администрации Нефтеюганского района.

3. Муниципальная программа, реализация которой начинается с очередного финансового года, в срок до 1 ноября текущего года утверждается постановлением администрации Нефтеюганского района.

4. Муниципальная программа, реализация которой начинается в текущем году и плановом периоде, утверждается постановлением администрации Нефтеюганского района до принятия решения о внесении соответствующих изменений в бюджет Нефтеюганского района на текущий финансовый год и плановый период, но не позднее 1 октября текущего года.

5. Основные понятия:

куратор - должностное лицо, обеспечивающее управление реализацией муниципальной программы, назначаемое из заместителей главы Нефтеюганского района, в ведении которого находится структурное подразделение администрации Нефтеюганского района, являющееся ответственным исполнителем муниципальной программы;

ответственный исполнитель муниципальной программы - структурное подразделение администрации Нефтеюганского района, определенное в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Нефтеюганского района;

соисполнитель муниципальной программы - структурное подразделение администрации Нефтеюганского района, являющееся ответственным в части структурных элементов (основных мероприятий) и (или) должностное лицо, определенное в муниципальной программе, администрации городского и сельских поселений Нефтеюганского района в реализации которых предполагается их участие (далее - соисполнитель);

участники муниципальной программы - организации (подведомственные исполнительным органам муниципальной власти Нефтеюганского района учреждения, некоммерческие организации), участвующие в реализации муниципальной программы.

к структурным элементам относятся:

а) региональные проекты, реализуемые в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=C08405FE73A0FFA704130C0F5D7A8B43165447DBB49BE41461147C3E559A55239113D660B41B83A51E0188987Cf4e4F) Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 N 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации" (далее - постановление N 1288, региональный проект);

б) проекты муниципального образования Нефтеюганский район, реализуемые в соответствии с постановлением администрации Нефтеюганского района от 28.11.2016 N 2126-па "Об утверждении положения о системе управления проектной деятельностью в администрации Нефтеюганского района" (далее - постановление N 2126-па, проекты Нефтеюганского района);

в) комплексы процессных мероприятий (основные мероприятия);

комплекс процессных мероприятий (основное мероприятие) - мероприятия, реализуемые непрерывно либо периодически, направленные на достижение целей и задач муниципальной программы, не относящиеся к проектной деятельности;

г) проектная часть муниципальной программы - совокупность региональных проектов и проектов муниципального образования Нефтеюганский район;

процессная часть муниципальной программы - совокупность комплекса процессных мероприятий (основных мероприятий);

6. Разработка и реализация муниципальной программы включает в себя следующие основные этапы:

1) принятие решения о разработке проекта муниципальной программы;

2) формирование проекта муниципальной программы;

3) экспертиза проекта муниципальной программы и утверждение муниципальной программы;

4) реализация муниципальной программы и контроль за ходом реализации структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы.

7. Решение о разработке муниципальной программы принимается Координационным советом по проведению экспертизы и оценки эффективности реализации муниципальных программ, созданным в соответствии с распоряжением администрации Нефтеюганского района от 25.04.2014 N 248-ра "О создании Координационного совета по рассмотрению муниципальных программ Нефтеюганского района" (далее - Координационный совет) на основании предложений от куратора или ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 [N 204](consultantplus://offline/ref=C08405FE73A0FFA704130C0F5D7A8B4311544CDCBE9FE41461147C3E559A55239113D660B41B83A51E0188987Cf4e4F) "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", от 21.07.2020 [N 474](consultantplus://offline/ref=C08405FE73A0FFA704130C0F5D7A8B43115443D5BE9EE41461147C3E559A55239113D660B41B83A51E0188987Cf4e4F) "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", от 04.02.2021 [N 68](consultantplus://offline/ref=C08405FE73A0FFA704130C0F5D7A8B43165342DFBB9FE41461147C3E559A55239113D660B41B83A51E0188987Cf4e4F) "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации", Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономного округа) на период до 2030 года, Стратегией социально-экономического развития Нефтеюганского района до 2030 года и другими документами стратегического планирования Российской Федерации, автономного округа и Нефтеюганского района.

На основании решения Координационного совета постановлением администрации Нефтеюганского района утверждается перечень муниципальных программ.

(п. 7 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C08405FE73A0FFA7041312024B16DC4C145A1AD1BE90EE433A407A690ACA5376C3538839F55790A51C1F8A98764C4C32A09A82109C38C49173788209f7e6F) Администрации Нефтеюганского района от 20.11.2023 N 1701-па-нпа)

8. Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из следующих принципов:

обеспечение достижения национальных целей с учетом влияния мероприятий (результатов) муниципальных программ на достижение соответствующих показателей национальных целей, приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации и муниципального образования Нефтеюганский район, установленных документами стратегического планирования, а также показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Нефтеюганского района;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C08405FE73A0FFA7041312024B16DC4C145A1AD1BE90EE433A407A690ACA5376C3538839F55790A51C1F8A997F4C4C32A09A82109C38C49173788209f7e6F) Администрации Нефтеюганского района от 20.11.2023 N 1701-па-нпа)

включение в состав муниципальной программы всех инструментов и мероприятий в соответствующих отрасли и сфере (в том числе меры организационного характера, контрольно-надзорную деятельность, совершенствование нормативного регулирования отрасли и сферы, налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные инструменты);

учет показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Нефтеюганского района;

выделение в структуре муниципальной программы:

а) подпрограмм муниципальной программы;

б) проектной части, содержащей региональные проекты и проекты Нефтеюганского района;

в) комплексов процессных мероприятий (основных мероприятий);

взаимоувязка целей, сроков, объемов и источников финансирования приоритетов с целями социально-экономического развития муниципального образования Нефтеюганский район (программно-целевой принцип);

результативность и эффективность - выбор способов и методов достижения целей социально-экономического развития Нефтеюганского района, который должен основываться на необходимости достижения заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов в соответствии с муниципальными программами;

ответственность за своевременность и качество разработки и внесения изменений в муниципальные программы, осуществления структурных элементов (основных мероприятий) по достижению целей и за результативность и эффективность решения задач социально-экономического развития Нефтеюганского района в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации, автономного округа и нормативными правовыми актами Нефтеюганского района;

открытость - официальное опубликование и общественное обсуждение муниципальных программ;

измеримость целей - обеспечение возможности оценки достижения целей социально-экономического развития Нефтеюганского района с использованием количественных показателей, критериев и методов их оценки.

9. По муниципальной программе разрабатывается публичная декларация, в которой содержатся основные направления и планируемые результаты ее реализации на очередной финансовый год и плановый период. Публичная декларация размещается на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района в разделе "Муниципальные программы".

Публичная декларация представляет собой презентационный материал, который формируются в формате PowerPoint и содержит следующую информацию:

наименование муниципальной программы;

об ответственном исполнителе муниципальной программы;

общие цели и задачи муниципальной программы;

детализация каждой цели, задачи (направление, структурные элементы (основные мероприятия), соисполнители) целевые показатели;

портфели проектов и проекты, направленные, в том числе на реализацию национальных проектов Российской Федерации (при наличии);

карта результатов (отражается общий объем финансирования за весь период реализации муниципальной программы (в том числе текущий год) и планируемые целевые показатели (в том числе текущий год));

финансирование муниципальной программы (на текущий финансовый год).

Презентационный материал подлежит согласованию с куратором.

В случае корректировки муниципальной программы, соответствующие изменения вносятся в презентационный материал.

10. Ответственный исполнитель инициирует внесение изменений в муниципальную программу на основании решения Координационного совета в следующих случаях:

внесения изменений в правовые акты Российской Федерации, автономного округа, органов местного самоуправления Нефтеюганского района, по результатам ежегодной оценки эффективности муниципальной программы, изменения методики расчета значений целевых показателей и объемов финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы;

изменения наименования муниципальной программы, подпрограммы, ответственных исполнителей, соисполнителей муниципальной программы;

изменения наименования целей, задач, структурных элементов (основных мероприятий), целевых показателей, направленных на реализацию муниципальной программы;

изменения значения целевых показателей.

11. Ответственный исполнитель без рассмотрения на Координационном совете инициирует внесение изменений в муниципальную программу в части финансового обеспечения на основании изменений, вносимых в сводную бюджетную роспись, без внесения изменений в решение о бюджете Нефтеюганского района в соответствии с решением руководителя департамента финансов Нефтеюганского района.

12. После вступления в силу решения Думы Нефтеюганского района о бюджете Нефтеюганского района на очередной финансовый год и плановый период (далее - решение о бюджете) а также внесение изменений в решение о бюджете муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с данным решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

13. В течение всего периода реализации муниципальной программы удалять структурные элементы (основные мероприятия) программы не допускается. Изменение наименования структурных элементов (основных мероприятий) допускается в случае внесения изменений в правовые акты Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органов местного самоуправления Нефтеюганского района при этом сохраняя порядковый номер и целевое назначение осуществляемых расходов.

2. Полномочия органов местного самоуправления Нефтеюганского

района при формировании, утверждении и реализации

муниципальных программ

14. Администрация Нефтеюганского района:

14.1. Утверждает перечень муниципальных программ муниципального образования Нефтеюганский район, в котором указываются структурные подразделения администрации Нефтеюганского района, являющиеся их ответственными исполнителями;

14.2. Утверждает порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности.

15. Ответственный исполнитель:

15.1. Формирует проект муниципальной программы, проект о внесении изменений в нее, организует согласование его с куратором программы и соисполнителями по мероприятиям, в отношении которых вносятся изменения, и обеспечивает внесение данного проекта в установленном порядке в Администрацию Нефтеюганского района, в том числе по результатам ежегодной оценки эффективности ее реализации.

15.2. Направляет на согласование проект муниципальной программы в комитет по экономической политике и предпринимательству администрации Нефтеюганского района, департамент финансов Нефтеюганского района, департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района (в случае если департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района является соисполнителем муниципальной программы в рамках строительства и реконструкции объектов капитального строительства).

(пп. 15.2 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C08405FE73A0FFA7041312024B16DC4C145A1AD1BE90EE433A407A690ACA5376C3538839F55790A51C1F8A997B4C4C32A09A82109C38C49173788209f7e6F) Администрации Нефтеюганского района от 20.11.2023 N 1701-па-нпа)

15.3. Направляет на экспертизу проект муниципальной программы в Контрольно-счетную палату Нефтеюганского района, юридический комитет администрации Нефтеюганского района. В случае если проект муниципальной программы, либо проект о внесении изменений в муниципальную программу подлежит экспертизе на предмет выявления положений, содержащих возможные риски нарушения антимонопольного законодательства юридический комитет, также проводит экспертизу.

15.4. Обеспечивает реализацию муниципальной программы.

Разрабатывает в пределах полномочий проекты правовых актов, необходимых для реализации муниципальной программы, и обеспечивает внесение их в установленном порядке в Администрацию Нефтеюганского района.

15.5. Координирует деятельность соисполнителей и участников муниципальной программы.

15.6. Обеспечивает привлечение средств за счет иных источников на реализацию муниципальной программы.

15.7. Размещает муниципальную программу в актуальной редакции на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района в разделе "Муниципальные программы".

15.8. Информирует население муниципального образования Нефтеюганский район о ходе реализации муниципальной программы на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района в разделе "Муниципальные программы".

15.9. Проводит оценку эффективности предоставляемых и (или) планируемых к предоставлению налоговых расходов.

15.10. Инициирует внесение изменений в муниципальную программу в случаях, установленных [пунктами 10](#P115), [11 раздела 1](#P120) настоящего Порядка, предоставив посредством СЭД "Дело" следующие документы:

- проект постановления администрации Нефтеюганского района о внесении изменений в муниципальную программу;

- пояснительную записку, которая включает в себя:

обоснование необходимости принятия проекта постановления администрации Нефтеюганского района о внесении изменений в муниципальную программу;

характеристику целей (задач), основных положений проекта постановления администрации Нефтеюганского района о внесении изменений в муниципальную программу.

15.11. Обеспечивает проведение оценки регулирующего воздействия проекта муниципальной программы в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=C08405FE73A0FFA7041312024B16DC4C145A1AD1BE91E64034497A690ACA5376C3538839F55790A51C1F8A99784C4C32A09A82109C38C49173788209f7e6F) проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, и экспертизы принятых муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденного постановлением администрации Нефтеюганского района от 30.11.2015 N 2155-па-нпа "Об утверждении порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы принятых муниципальных нормативных правовых актов и оценки фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности".

15.12. После утверждения Думой Нефтеюганского района решения "О внесении изменений в решение Думы Нефтеюганского района "О бюджете Нефтеюганского района" ответственный исполнитель:

согласовывает проект постановления администрации Нефтеюганского района "О внесении изменений в муниципальную программу Нефтеюганского района" с куратором, соисполнителями муниципальных программ в соответствии с муниципальными правовыми актами администрации Нефтеюганского района, а также инструкцией по делопроизводству в администрации Нефтеюганского района, утвержденной постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.03.2017 N 520-па "Об утверждении Инструкции по делопроизводству в администрации Нефтеюганского района";

приводит муниципальную программу в соответствие с решением Думы Нефтеюганского района о внесении изменений в бюджет Нефтеюганского района не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу, но не позднее конца текущего финансового года.

15.13. Разрабатывает, согласовывает и реализует комплексный план мероприятий к муниципальной программе в соответствии с порядком разработки, согласования и реализации комплексного плана к муниципальным программам, утвержденным распоряжением администрации Нефтеюганского района.

15.14. Формирует и направляет в комитет по экономической политике и предпринимательству администрации Нефтеюганского района отчет о ходе реализации муниципальной программы по форме, утвержденной распоряжением администрации Нефтеюганского района от 09.02.2017 N 75-ра "О предоставлении отчетов о ходе реализации муниципальных программ в Нефтеюганском районе", ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, на бумажном и электронном носителях.

(пп. 15.14 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C08405FE73A0FFA7041312024B16DC4C145A1AD1BE90EE433A407A690ACA5376C3538839F55790A51C1F8A99794C4C32A09A82109C38C49173788209f7e6F) Администрации Нефтеюганского района от 20.11.2023 N 1701-па-нпа)

15.15. Формирует и направляет в комитет по экономической политике и предпринимательству администрации Нефтеюганского района отчет о ходе реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год (далее - годовой отчет) согласно распоряжению администрации Нефтеюганского района от 09.02.2017 N 75-ра "О предоставлении отчетов о ходе реализации муниципальных программ в Нефтеюганском районе", в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом.

(пп. 15.15 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C08405FE73A0FFA7041312024B16DC4C145A1AD1BE90EE433A407A690ACA5376C3538839F55790A51C1F8A99774C4C32A09A82109C38C49173788209f7e6F) Администрации Нефтеюганского района от 20.11.2023 N 1701-па-нпа)

15.16. Обеспечивает размещение годового отчета по муниципальной программе после заслушивания на Координационном совете в течение 10 рабочих дней на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района в разделе "Муниципальные программы" для информирования населения, предпринимательского сообщества, бизнес-сообщества, общественных организаций.

15.17. Осуществляет ввод данных о реализации муниципальной программы в государственную автоматизированную информационную систему "Управление", в порядке и сроки, установленные [постановлением](consultantplus://offline/ref=C08405FE73A0FFA704130C0F5D7A8B43135945DBBF99E41461147C3E559A55239113D660B41B83A51E0188987Cf4e4F) Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 N 631 "О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования".

15.18. Предоставляет по запросу в комитет по экономической политике и предпринимательству администрации Нефтеюганского района сведения, необходимые для проведения оперативного мониторинга реализации муниципальной программы.

(пп. 15.18 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C08405FE73A0FFA7041312024B16DC4C145A1AD1BE90EE433A407A690ACA5376C3538839F55790A51C1F8A9A7E4C4C32A09A82109C38C49173788209f7e6F) Администрации Нефтеюганского района от 20.11.2023 N 1701-па-нпа)

15.19. Обеспечивает координацию работы в части согласованности и концентрации отдельных структурных элементов (основных мероприятий), финансовых ресурсов у соисполнителей.

16. Соисполнитель:

16.1. Формирует предложения в проект муниципальной программы, либо в проект о внесении изменений в муниципальную программу, соисполнителем которой он является.

16.2. Согласовывает проект муниципальной программы, либо проект о внесении изменений в нее в части корректировки структурных элементов (основных мероприятий), соисполнителем которых он является.

16.3. Обеспечивает реализацию структурных элементов (основных мероприятий), соисполнителем которых он является.

16.4. Формирует и представляет ответственному исполнителю предложения по составлению и корректировке комплексного плана по структурным элементам (основным мероприятиям), соисполнителем которых он является.

16.5. Представляет ответственному исполнителю информацию о ходе реализации муниципальной программы (исполнения комплексного плана) в отношении реализуемых структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы по форме, утвержденной распоряжением администрации Нефтеюганского района от 09.02.2017 N 75-ра "О предоставлении отчетов о ходе реализации муниципальных программ в Нефтеюганском района", ежеквартально - не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным.

(пп. 16.5 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C08405FE73A0FFA7041312024B16DC4C145A1AD1BE90EE433A407A690ACA5376C3538839F55790A51C1F8A9A7C4C4C32A09A82109C38C49173788209f7e6F) Администрации Нефтеюганского района от 20.11.2023 N 1701-па-нпа)

16.6. Представляет ответственному исполнителю информацию для подготовки отчета о ходе реализации и эффективности структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы за отчетный период ежегодно - до 10 февраля года, следующего за отчетным годом.

17. Комитет по экономической политике и предпринимательству администрации Нефтеюганского района:

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C08405FE73A0FFA7041312024B16DC4C145A1AD1BE90EE433A407A690ACA5376C3538839F55790A51C1F8A9A7B4C4C32A09A82109C38C49173788209f7e6F) Администрации Нефтеюганского района от 20.11.2023 N 1701-па-нпа)

17.1. Формирует перечень муниципальных программ на основании предложений исполнителей муниципальных программ и направляет его в Координационный совет для утверждения.

17.2. Проводит согласование проекта муниципальной программы, либо проекта о внесении изменений в нее в течение 10 рабочих дней со дня поступления проекта на согласование посредством СЭД "Дело" на предмет соответствия:

структурных элементов (основных мероприятий) целям и задачам муниципальной программы;

структуры и содержания муниципальной программы требованиям настоящего Порядка;

сроков и этапов ее реализации задачам муниципальной программы;

целевых показателей, характеризующих результаты ее реализации, целям муниципальной программы и ее структурным элементам (основным мероприятиям);

приоритетам социально-экономического развития, определенными стратегией социально-экономического развития муниципального образования Нефтеюганский район;

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=C08405FE73A0FFA7041312024B16DC4C145A1AD1BE90EE433A407A690ACA5376C3538839F55790A51C1F8A9A794C4C32A09A82109C38C49173788209f7e6F) Администрации Нефтеюганского района от 20.11.2023 N 1701-па-нпа)

целевых показателей муниципальных программ к целевым показателям, установленным в региональных проектах;

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=C08405FE73A0FFA7041312024B16DC4C145A1AD1BE90EE433A407A690ACA5376C3538839F55790A51C1F8A9A774C4C32A09A82109C38C49173788209f7e6F) Администрации Нефтеюганского района от 20.11.2023 N 1701-па-нпа)

эффективности использования средств бюджета Нефтеюганского района, направляемых на капитальные вложения инвестиционных проектов по формированию благоприятной инвестиционной деятельности в Нефтеюганском районе;

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=C08405FE73A0FFA7041312024B16DC4C145A1AD1BE90EE433A407A690ACA5376C3538839F55790A51C1F8A9B7E4C4C32A09A82109C38C49173788209f7e6F) Администрации Нефтеюганского района от 20.11.2023 N 1701-па-нпа)

проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=C08405FE73A0FFA7041312024B16DC4C145A1AD1BE90EE433A407A690ACA5376C3538839F55790A51C1F8A9B7F4C4C32A09A82109C38C49173788209f7e6F) Администрации Нефтеюганского района от 20.11.2023 N 1701-па-нпа)

17.3. Формирует сводную информацию о ходе реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год и размещает ее на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района.

17.4. Осуществляет ежегодную оценку эффективности реализации муниципальных программ в порядке, установленном муниципальным правовым актом администрации Нефтеюганского района.

17.5. Формирует сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ (далее - сводный годовой доклад) на основе годовых отчетов по муниципальным программам, представленных ответственными исполнителями, содержащий:

сведения об оценке эффективности муниципальных программ;

сведения о степени соответствия установленных и достигнутых ключевых показателей муниципальных программ за отчетный год;

предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом (при необходимости).

17.6. Представляет сводный годовой доклад в Думу Нефтеюганского района одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета Нефтеюганского района.

Размещает сводный годовой доклад на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района в разделе "Муниципальные программы".

18. Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=C08405FE73A0FFA7041312024B16DC4C145A1AD1BE90EE433A407A690ACA5376C3538839F55790A51C1F8A9B7C4C4C32A09A82109C38C49173788209f7e6F) Администрации Нефтеюганского района от 20.11.2023 N 1701-па-нпа.

19. Департамент финансов Нефтеюганского района проводит согласование муниципальной программы, либо проекта о внесении изменений в нее в течение 10 рабочих дней со дня поступления проекта на согласование посредством СЭД "Дело" на предмет соответствия:

решению о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

сводной бюджетной росписи бюджета Нефтеюганского района;

установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры требованиями в сфере управления муниципальными финансами;

объемов налоговых расходов в паспорте муниципальных программ.

20. Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района в течение 3 рабочих дней при согласовании проектов муниципальных программ, соисполнителем которых он является, осуществляет проверку [граф 5](#P1463), [6 таблицы 4](#P1464) Приложения N 5 к настоящему постановлению в части строительства и реконструкции объектов капитального строительства.

21. Юридический комитет администрации Нефтеюганского района в течение 10 рабочих дней со дня поступления на согласование проекта муниципальной программы, либо проекта о внесении изменений в нее проводит правовую и антикоррупционную экспертизу, а также экспертизу на предмет выявления положений, содержащих возможные риски нарушения антимонопольного законодательства.

22. Контрольно-счетная палата Нефтеюганского района осуществляет экспертизу проекта муниципальной программы, либо проекта о внесении изменений в нее в течение 10 рабочих дней со дня поступления на согласование проекта на предмет соответствия положений, изложенных в муниципальной программе, бюджетному законодательству и финансово-экономической обоснованности проекта.

3. Финансовое обеспечение муниципальной программы

23. Параметры финансового обеспечения муниципальных программ на период их действия планируются исходя из необходимости достижения национальных целей развития и иных приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации, автономного округа и Нефтеюганского района, установленных документами стратегического планирования, с учетом ранжирования инвестиционных проектов, использования механизмов инициативного бюджетирования, предусматривающих учет мнения жителей Нефтеюганского района.

В муниципальных программах, где предусмотрены мероприятия, имеющие приоритетное значение для жителей Нефтеюганского района и определяемые с учетом их мнения при реализации, необходимо учесть возможность направления на осуществление этих мероприятий до 5% расходов средств бюджета Нефтеюганского района от средств, предусмотренных на реализацию данного мероприятия.

24. Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет следующих источников:

- средств федерального бюджета;

- средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - средства бюджета автономного округа;

- средств бюджета Нефтеюганского района (далее - средства местного бюджета);

- иных источников;

- средств по Соглашениям о передаче полномочий;

- средств поселений Нефтеюганского района (далее - средства поселений).

25. Планирование бюджетных ассигнований на муниципальные программы на очередной финансовый год и плановый период осуществляется с учетом ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ, необходимости обеспечения достижения показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, установленных [распоряжением](consultantplus://offline/ref=C08405FE73A0FFA7041312024B16DC4C145A1AD1BE9FED4739457A690ACA5376C3538839E757C8A91E1794997C591A63E6fCeCF) Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15.03.2013 N 92-рп, национальных целей развития, региональных проектов, направленных на достижение целей и показателей федеральных (национальных) проектов, проектов Нефтеюганского района, в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета Нефтеюганского района и планирование бюджетных ассигнований.

(п. 25 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C08405FE73A0FFA7041312024B16DC4C145A1AD1BE90EE433A407A690ACA5376C3538839F55790A51C1F8A9B7D4C4C32A09A82109C38C49173788209f7e6F) Администрации Нефтеюганского района от 20.11.2023 N 1701-па-нпа)

26. Финансовое обеспечение муниципальных программ Нефтеюганского района определяется на очередной финансовый год и плановый период исходя из предельных объемов бюджетных ассигнований по финансовому обеспечению муниципальных программ, за пределами планового периода исходя из предельного объема расходов на реализацию муниципальных программ в соответствии с бюджетным прогнозом Нефтеюганского района на долгосрочный период.

27. Планирование объема налоговых расходов в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется с учетом ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых расходов Нефтеюганского района с обоснованием необходимости их применения для достижения цели и (или) ожидаемых результатов муниципальной программы.

4. Ответственность участников муниципальных программ

28. Куратор (должностное лицо, обеспечивающее управление реализацией муниципальной программы, назначаемое из числа заместителей главы Нефтеюганского района, в ведении которого находится структурное подразделение администрации Нефтеюганского района - ответственный исполнитель муниципальной программы) и ответственный исполнитель муниципальной программы в соответствии со [статьей 45](consultantplus://offline/ref=C08405FE73A0FFA704130C0F5D7A8B4316524DD5BB9EE41461147C3E559A552383138E6CB61398A71914DEC93A121561ECD18E108A24C591f6eEF) Федерального закона от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 172-ФЗ) несут дисциплинарную, гражданско-правовую и административную ответственность за:

достижение показателей, предусмотренных соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов, поступивших из вышестоящего бюджета;

достижение целевых показателей муниципальной программы, в том числе установленных Указами Президента Российской Федерации;

своевременную и качественную реализацию структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы;

полноту и достоверность отчетности о реализации муниципальной программы.

(п. 28 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C08405FE73A0FFA7041312024B16DC4C145A1AD1BE90EE433A407A690ACA5376C3538839F55790A51C1F8A9B7B4C4C32A09A82109C38C49173788209f7e6F) Администрации Нефтеюганского района от 20.11.2023 N 1701-па-нпа)

29. Ответственный исполнитель при реализации структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы обеспечивает соблюдение требований бюджетного законодательства, предъявляемых в том числе к нормативным правовым актам Нефтеюганского района, устанавливающим (регулирующим) предоставление субсидий (межбюджетных трансфертов) из вышестоящих бюджетов.

30. Соисполнитель в соответствии со [статьей 45](consultantplus://offline/ref=C08405FE73A0FFA704130C0F5D7A8B4316524DD5BB9EE41461147C3E559A552383138E6CB61398A71914DEC93A121561ECD18E108A24C591f6eEF) Федерального закона N 172-ФЗ несет дисциплинарную, гражданско-правовую и административную ответственность за своевременную и качественную реализацию структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы, включая создание и реконструкцию объектов капитального строительства, закрепленных за ним нормативными правовыми актами Нефтеюганского района, достижение целевых показателей, которые зависят от реализации этих мероприятий.

Приложение N 2

к постановлению администрации

Нефтеюганского района

от 24.09.2013 N 2493-па-нпа

СТРУКТУРА

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА

Исключена. - Постановления Администрации Нефтеюганского района от 28.09.2016 [N 1514-па-нпа](consultantplus://offline/ref=C08405FE73A0FFA7041312024B16DC4C145A1AD1BD90EF453B487A690ACA5376C3538839F55790A51C1F8A98784C4C32A09A82109C38C49173788209f7e6F), от 20.10.2017 [N 1818-па-нпа](consultantplus://offline/ref=C08405FE73A0FFA7041312024B16DC4C145A1AD1BE9BED4235487A690ACA5376C3538839F55790A51C1F8A98794C4C32A09A82109C38C49173788209f7e6F).

Приложение N 3

к постановлению администрации

Нефтеюганского района

от 24.09.2013 N 2493-па-нпа

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ

ПРОГРАММ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=C08405FE73A0FFA7041312024B16DC4C145A1AD1BE9FEA463C487A690ACA5376C3538839F55790A51C1F8A997B4C4C32A09A82109C38C49173788209f7e6F) Администрации Нефтеюганского района от 17.10.2022 N 1955-па-нпа.

Приложение N 4

к постановлению администрации

Нефтеюганского района

от 24.09.2013 N 2493-па-нпа

СТРУКТУРА

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА

Утратила силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=C08405FE73A0FFA7041312024B16DC4C145A1AD1BE9FEA463C487A690ACA5376C3538839F55790A51C1F8A997B4C4C32A09A82109C38C49173788209f7e6F) Администрации Нефтеюганского района от 17.10.2022 N 1955-па-нпа.

Приложение N 5

к постановлению администрации Нефтеюганского района

от 24.09.2013 N 2493-па-нпа

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Администрации Нефтеюганского района  от 17.10.2022 [N 1955-па-нпа](consultantplus://offline/ref=C08405FE73A0FFA7041312024B16DC4C145A1AD1BE9FEA463C487A690ACA5376C3538839F55790A51C1F8A99784C4C32A09A82109C38C49173788209f7e6F), от 20.11.2023 [N 1701-па-нпа](consultantplus://offline/ref=C08405FE73A0FFA7041312024B16DC4C145A1AD1BE90EE433A407A690ACA5376C3538839F55790A51C1F8A9C7F4C4C32A09A82109C38C49173788209f7e6F)) |  |

Модельная муниципальная программа

Нефтеюганского района

1. Модельная муниципальная программа Нефтеюганского района определяет структуру муниципальной программы Нефтеюганского района (далее - Нефтеюганский район, муниципальная программа), содержание, механизмы реализации ее структурных элементов (основных мероприятий).

2. Муниципальная программа содержит:

2.1. Паспорт муниципальной программы Нефтеюганского района по форме согласно таблице 1.

2.2. Таблицы, содержащие:

2.2.1. Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам) согласно таблице 2.

2.2.2. Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы согласно таблице 3.

2.2.3. Перечень реализуемых объектов на очередной финансовый 20\_\_ год и на плановый период 20\_\_ и 20\_\_ годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве и концессионными соглашениями (заполняется при планировании капитальных вложений) согласно таблице 4.

2.2.4. Перечень объектов капитального строительства, направленных на достижение целей муниципальной программы (заполняется при планировании объектов строительства) согласно таблице 5.

2.2.5. Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов (заполняется при планировании создания объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов) согласно таблице 6 и сведения о прогнозных и фактически исполненных условных и безусловных обязательствах, возникающих при исполнении концессионного соглашения (заполняется при наличии концессионных соглашений) согласно таблице 7.

2.2.6. Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основного мероприятия) муниципальной программы (заполняется при наличии таких показателей) согласно таблице 8.

2.3. Порядки реализации структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы, в том числе:

а) предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в том числе некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, в соответствии со [статьями 78](consultantplus://offline/ref=C08405FE73A0FFA704130C0F5D7A8B43165741D9BA90E41461147C3E559A552383138E6CB6109EAD1914DEC93A121561ECD18E108A24C591f6eEF), [78.1](consultantplus://offline/ref=C08405FE73A0FFA704130C0F5D7A8B43165741D9BA90E41461147C3E559A552383138E6CB61099A71D14DEC93A121561ECD18E108A24C591f6eEF) Бюджетного кодекса Российской Федерации;

б) предоставления грантов на реализацию социально значимых проектов, направленных на определение наиболее эффективной модели реализации структурных элементов (основных мероприятий) муниципальных программ.

Порядок реализации структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы может утверждаться отдельными нормативными правовыми актами Нефтеюганского района, подготовку которых или внесение в них изменений осуществляют ответственные исполнители и соисполнители муниципальных программ, непосредственно реализующие эти мероприятия муниципальной программы.

3. Формирование и исполнение региональных проектов и проектов Нефтеюганского района осуществляется в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 [N 1288](consultantplus://offline/ref=C08405FE73A0FFA704130C0F5D7A8B43165447DBB49BE41461147C3E559A55239113D660B41B83A51E0188987Cf4e4F) "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, от 09.04.2022 [N 628](consultantplus://offline/ref=C08405FE73A0FFA704130C0F5D7A8B43165040DEB59DE41461147C3E559A55239113D660B41B83A51E0188987Cf4e4F) "Об особенностях реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов в условиях геополитического и санкционного давления на развитие российской экономики" и постановлением администрации Нефтеюганского района от 28.11.2016 N 2126-па "Об утверждении Положения о системе управления проектной деятельностью в администрации Нефтеюганского района".

4. Наличие других разделов и приложений в муниципальной программе не допускается, за исключением случаев, установленных требованиями органов государственной власти Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

5. Информация, дублируемая в соответствующих разделах, таблицах муниципальной программы, порядках реализации структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы, должна быть идентичной.

Таблица 1

Паспорт муниципальной программы Нефтеюганского района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы <1> |  | | | | | | | Сроки реализации муниципальной программы <2> | | |  | |
| Куратор муниципальной программы <3> |  | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы <4> |  | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель структурных элементов (основных мероприятий), направленных на создание объектов <\*> |  | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы <5> |  | | | | | | | | | | | |
| Национальная цель <6> |  | | | | | | | | | | | |
| Цели муниципальной программы <7> |  | | | | | | | | | | | |
| Задачи муниципальной программы <7> |  | | | | | | | | | | | |
| Подпрограммы <7> |  | | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели муниципальной программы <8> | N п/п | Наименование целевого показателя <8.1> | Документ-основание <8.2> | Значение показателя по годам | | | | | | | | |
| Базовое значение  <8.3> | 20\_ | 20\_ | 20\_ | и т.д. | | На момент окончания реализации муниципальной программы  <8.4> | | Ответственный исполнитель/соисполнитель за достижение показателей  <8.5> |
|  | 1 | ......... |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | 2 | .....\* <8.6> |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы <9> | Источники финансирования | | Расходы по годам (тыс. рублей) | | | | | | | | | |
| Всего | | 20\_\_ | | | 20\_ | | 20\_ | и т.д. | 20\_\_ - 20\_\_ |
| всего | |  | |  | | |  | |  |  |  |
| федеральный бюджет | |  | |  | | |  | |  |  |  |
| бюджет автономного округа | |  | |  | | |  | |  |  |  |
| местный бюджет | |  | |  | | |  | |  |  |  |
| средства по Соглашениям по передаче полномочий | |  | |  | | |  | |  |  |  |
| средства поселений | |  | |  | | |  | |  |  |  |
| иные источники | |  | |  | | |  | |  |  |  |
| Параметры финансового обеспечения региональных проектов, проектов муниципального образования <9> <\*> | Источники финансирования | | Расходы по годам (тыс. рублей) | | | | | | | | | |
| Всего | | 20\_\_ | | | 20\_\_ | | 20\_\_ | и т.д. | 20\_ - 20\_\_ |
| Наименование портфеля проектов (срок реализации дд.мм.гггг - дд.мм.гггг) <10> | | | | | | | | | | | |
| всего | |  | |  | | |  | |  |  |  |
| федеральный бюджет | |  | |  | | |  | |  |  |  |
| бюджет автономного округа | |  | |  | | |  | |  |  |  |
| местный бюджет | |  | |  | | |  | |  |  |  |
| средства по Соглашениям по передаче полномочий | |  | |  | | |  | |  |  |  |
| средства поселений | |  | |  | | |  | |  |  |  |
| иные источники | |  | |  | | |  | |  |  |  |
| Наименование регионального проекта (срок реализации дд.мм.гггг - дд.мм.гггг) | | | | | | | | | | | |
| всего | |  | |  | | |  | |  |  |  |
| федеральный бюджет | |  | |  | | |  | |  |  |  |
| бюджет автономного округа | |  | |  | | |  | |  |  |  |
| местный бюджет | |  | |  | | |  | |  |  |  |
| средства по Соглашениям по передаче полномочий | |  | |  | | |  | |  |  |  |
| средства поселений | |  | |  | | |  | |  |  |  |
| иные источники | |  | |  | | |  | |  |  |  |
| Наименование проекта муниципального образования (срок реализации дд.мм.гггг - дд.мм.гггг) | | | | | | | | | | | |
| всего | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| средства по Соглашениям по передаче полномочий | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| средства поселений | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов Нефтеюганского района <11>, <\*> | | | Расходы по годам (тыс. рублей) | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> указывается при наличии

<1> - указывается наименование муниципальной программы;

<2> - сроки реализации муниципальной программы отражаются в формате "20\_\_ - 20\_\_ годы и на период до 20\_\_\_ года" начиная с 2022 года, либо с года начала реализации муниципальной программы (для новых муниципальных программ);

<3> - указывается куратор муниципальной программы;

<4> - указывается исполнительный орган местного самоуправления Нефтеюганского района, определенный ответственным за реализацию муниципальной программы;

<5> - указывается перечень исполнительных органов местного самоуправления Нефтеюганского района, участвующих в разработке и реализации отдельных структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы);

<6> - строка отражается в случае, если муниципальная программа направлена на достижение национальной цели в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 [N 204](consultantplus://offline/ref=C08405FE73A0FFA704130C0F5D7A8B4311544CDCBE9FE41461147C3E559A55239113D660B41B83A51E0188987Cf4e4F) "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", от 21.07.2020 [N 474](consultantplus://offline/ref=C08405FE73A0FFA704130C0F5D7A8B43115443D5BE9EE41461147C3E559A55239113D660B41B83A51E0188987Cf4e4F) "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года";

<7> - указываются цели, задачи и подпрограммы муниципальной программы;

При формировании целей муниципальной программы учитываются цели национальных проектов, соответствующие сфере реализации муниципальной программы;

<8> - указываются целевые показатели муниципальной программы, в том числе:

<8.1> - наименование целевого показателя, приводится единица его измерения (через запятую);

<8.2> - ссылка на форму федерального статистического наблюдения, нормативно-правовой либо распорядительный акт, в соответствие с которым установлен данный показатель;

<8.3> - отражаются значения показателя на год разработки проекта муниципальной программы, либо на год, предшествующий ее разработке (в случае отсутствия данных на год разработки), либо доведенные до Нефтеюганского района базовые значения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и иными документами;

<8.4> - заполняется в зависимости от значений показателя по годам реализации муниципальной программы: если значения по годам заполнялись "на отчетную дату", либо "нарастающим итогом", то целевое значение показателя равняется значению показателя в последний год реализации муниципальной программы, если "за отчетный год" - то равняется сумме значений показателя за все годы реализации муниципальной программы;

<8.5> - указывается исполнительный орган местного самоуправления Нефтеюганского района ответственный за достижение значения целевого показателей;

<8.6> - под "\*" отражаются показатели, характеризующие социально-экономическое развитие и не являющиеся специфичными для конкретной муниципальной программы (например. "Индекс физического объема инвестиций в основной капитал", "Валовый региональный продукт на душу населения", "Уровень бедности").

В число показателей муниципальных программ включаются:

показатели, характеризующие достижение национальных целей;

показатели приоритетов социально-экономического развития муниципального образования Нефтеюганский район, определяемые в документах стратегического планирования и указах Президенты Российской Федерации;

показатели оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, утвержденные [Указом](consultantplus://offline/ref=C08405FE73A0FFA704130C0F5D7A8B43165342DFBB9FE41461147C3E559A55239113D660B41B83A51E0188987Cf4e4F) Президента Российской Федерации от 04.02.2021 N 68.

Показатели региональных проектов, входящих в состав федеральных и (или) национальных проектов, должны соответствовать требованиям, установленным с [постановлением](consultantplus://offline/ref=C08405FE73A0FFA704130C0F5D7A8B43165447DBB49BE41461147C3E559A55239113D660B41B83A51E0188987Cf4e4F) N 1288, региональный проект и постановлением 2126-па проекты Нефтеюганского района.

Количество используемых целевых показателей муниципальной программы должно быть минимально и в то же время достаточно для отражения достижения цели и решения задач муниципальной программы.

Показатели муниципальной программы должны удовлетворять одному из следующих условий:

их целевые значения определяются на основе данных федерального статистического наблюдения;

их целевые значения рассчитываются по методикам, утвержденным федеральными органами исполнительной власти;

их целевые значения рассчитываются по методикам, утвержденным органами исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

их целевые значения рассчитываются по методикам, утвержденным постановлением администрации Нефтеюганского района.

<9> - указывается общий объем финансирования, в разрезе источников и в разрезе по годам в соответствии с решением о бюджете Нефтеюганского района.

<10> - финансирование указывается в целом по портфелю проектов и в разрезе региональных проектов;

<11> - указывается общий объем налоговых расходов консолидированного бюджета Нефтеюганского района в разрезе по годам (в пояснительной записке к проекту муниципальной программы и внесении изменений в разрезе городского и сельских поселений).

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  структурного элемента (основного мероприятия) | Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы <1> <\*> | Ответственный исполнитель / соисполнитель <2> | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) <3> | | | |
| в том числе | | | |
| всего | в том числе | | |
| 20\_\_ г. | 20\_\_ г. | и т.д. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма I "Наименование" <4> | | | | | | | |
| 1.1. | Региональный проект "....." (номер показателя из паспорта <5> |  | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| средства по Соглашениям по передаче полномочий <\*\*> |  |  |  |  |
| средства поселений <\*\*\*> |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |
|  | И т.д. |  |  |  |  |  |  |
| 1.N | Проект Нефтеюганского района "....." (номер показателя из паспорта <5> |  | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| средства по Соглашениям по передаче полномочий <\*\*> |  |  |  |  |
| средства поселений <\*\*\*> |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |
|  | И т.д. |  |  |  |  |  |  |
| ........ | Основное мероприятие (номер показателя из паспорта <5> |  | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| средства по Соглашениям по передаче полномочий <\*\*> |  |  |  |  |
| средства поселений <\*\*\*> |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |
|  | И т.д. |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме I |  | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| средства по Соглашениям по передаче полномочий <\*\*> |  |  |  |  |
| средства поселений <\*\*\*> |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма N <4> | | | | | | | |
| N.1. | Региональный проект "....." (номер показателя из паспорта <5> |  | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| средства по Соглашениям по передаче полномочий <\*\*> |  |  |  |  |
| средства поселений <\*\*\*> |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |
|  | И т.д. |  |  |  |  |  |  |
| ......... | Проект Нефтеюганского района "....." (номер показателя из паспорта <5> |  | всего |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий <\*\*> |  |  |  |  |
|  | средства поселений <\*\*\*> |  |  |  |  |
|  | иные источники |  |  |  |  |
|  | И т.д. |  |  |  |  |  |  |
| ........... | Основное мероприятие (номер показателя из паспорта <5> |  | всего |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий <\*\*> |  |  |  |  |
|  | средства поселений <\*\*\*> |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме N |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| И т.д. | | | | | | | |
| Всего по муниципальной программе | |  | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| средства по Соглашениям по передаче полномочий <\*\*> |  |  |  |  |
| средства поселений <\*\*\*> |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |
| в том числе: | |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть | |  | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| средства по Соглашениям по передаче полномочий <\*\*> |  |  |  |  |
| средства поселений <\*\*\*> |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |
| Процессная часть | |  | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| средства по Соглашениям по передаче полномочий <\*\*> |  |  |  |  |
| средства поселений <\*\*\*> |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |
| в том числе: | |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | |  | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| средства по Соглашениям по передаче полномочий <\*\*> |  |  |  |  |
| средства поселений <\*\*\*> |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |
| Прочие расходы | |  | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| средства по Соглашениям по передаче полномочий <\*\*> |  |  |  |  |
| средства поселений <\*\*\*> |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |
| в том числе | |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель (наименование структурного подразделения органов местного самоуправления) | |  | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| средства по Соглашениям по передаче полномочий <\*\*> |  |  |  |  |
| средства поселений <\*\*\*> |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |
| Соисполнитель 1 (наименование структурного подразделения органов местного самоуправления) | |  | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| средства по Соглашениям по передаче полномочий <\*\*> |  |  |  |  |
| средства поселений <\*\*\*> |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |
| Соисполнитель 2 (наименование органа структурного подразделения органов местного самоуправления) | |  | всего |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| средства по Соглашениям по передаче полномочий <\*\*> |  |  |  |  |
| средства поселений <\*\*\*> |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |
| и т.д. | |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> В таблице указываются все региональные проекты в том числе без финансирования.

<\*\*> средства по Соглашениям о передаче осуществления части полномочий городского и сельских поселений по решению вопросов местного значения Администрации Нефтеюганского района (далее - средства по Соглашениям по передаче полномочий) - отражаются межбюджетные трансферты предоставляемые из бюджета муниципального образования Нефтеюганский район в бюджеты городского и сельских поселений для исполнения полномочий городского и сельских поселений и передаваемые на уровень муниципального образования Нефтеюганский район согласно заключенных Соглашений по передаче полномочий. Данные средства суммируются по строке "Всего".

<\*\*\*> средства поселений - отражаются средства бюджетов городского и сельских поселений, предусмотренные в муниципальных программах городского и сельских поселений на участие в государственных и муниципальных программах. Данные средства указаны справочно и не суммируются по строке "Всего".

<1> - указываются структурные элементы (основные мероприятия).

Наименование региональных проектов и проектов муниципального образования в соответствии с их паспортами;

<2> - указывается наименование исполнительного органа минимальной власти Нефтеюганского района ответственного за реализацию структурного элемента (основного мероприятия);

<3> - объемы финансирования каждого структурного элемента (основного мероприятия) распределяются по источникам финансирования.

В случае если структурный элемент (основное мероприятие) имеет несколько соисполнителей, то объемы его финансирования распределяются между соисполнителями, например:

"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N структурного элемента (основного мероприятия) | Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источники финансирования |
| 1.1. | Наименование структурного элемента (основного мероприятия) | Ответственный исполнитель, Соисполнитель 1, соисполнитель 2, в том числе | всего |
| федеральный бюджет |
| бюджет автономного округа |
| местный бюджет |
| средства по Соглашениям по передаче полномочий <\*\*> |
| средства поселений <\*\*\*> |
| иные источники |
|  | Ответственный исполнитель | всего |
| федеральный бюджет |
| бюджет автономного округа |
| средства по Соглашениям по передаче полномочий <\*\*> |
| средства поселений <\*\*\*> |
| иные источники |
|  | Соисполнитель 1 | всего |
| федеральный бюджет |
| бюджет автономного округа |
| местный бюджет |
| средства по Соглашениям по передаче полномочий <\*\*> |
| средства поселений <\*\*\*> |
| иные источники |
|  | Соисполнитель 2 | всего |
| федеральный бюджет |
| бюджет автономного округа |
| местный бюджет |
| средства по Соглашениям по передаче полномочий <\*\*> |
| средства поселений <\*\*\*> |
| иные источники |

<4> - указывается наименование подпрограммы из паспорта муниципальной программы.

<5> устанавливается связь структурных элементов (основных мероприятий) с целевыми показателями муниципальной программы. Указывается порядковый номер показателя из паспорта муниципальной программы. В случае если не выявлена связь структурного элемента (основного мероприятия) с целевыми показателями, приводится ссылка на иные показатели, характеризующие эффективность реализации основных мероприятий муниципальной программы, которые отражены в приложении к нормативному правовому акту об утверждении программы.

Таблица 3

Перечень структурных элементов (основных мероприятий)

муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N структурного элемента (основного мероприятия) | Наименование структурного элемента (основного мероприятия) | Направления расходов структурного элемента (основного мероприятия) | Наименование порядка, номер приложения (при наличии) либо реквизиты нормативного правового акта утвержденного Порядка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Цель | | | |
| Задача | | | |
| Подпрограмма 1 | | | |
| 1.1. | Региональный проект "......." |  |  |
|  | и т.д. |  |  |
| 1.N | Проект Нефтеюганского района "......." |  |  |
|  | и т.д. |  |  |
| ............ | Основное мероприятие "........" |  |  |
|  | и т.д. |  |  |

Таблица 4

Перечень реализуемых объектов на очередной финансовый год

20\_\_ год и на плановый период 20\_\_ и 20\_\_\_ годов, включая

приобретение объектов недвижимого имущества, объектов,

создаваемых в соответствии с соглашениями

о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном

партнерстве и концессионными соглашениями

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования (характер работ) | Стоимость объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации проекта (планируемый объем инвестиций) | Остаток стоимости на 01.01.20\_ | Источники финансирования | Инвестиции | | | Механизм реализации | Заказчик по строительству (приобретению) |
|  |  |  |  |  |  |  | 20\_ год | 20\_ год | 20\_ год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Всего: | | | | | | всего |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | средства местного бюджета |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | средства по Соглашениям по передаче полномочий |  |  |  |  |  |
| средства поселений |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта 1 | | | | | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  |
| 1. | средства по Соглашениям по передаче полномочий |  |  |  |  |  |
|  | средства поселений |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  | | | | | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  |
|  | средства по Соглашениям по передаче полномочий |  |  |  |  |  |
|  | средства поселений |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |

Примечание.

К механизмам реализации относятся:

а) обоснование инвестиций;

б) прямые инвестиции (проектирование, строительство, реконструкция);

в) приобретение объектов недвижимого имущества;

г) государственно-частное партнерство;

д) муниципально-частное партнерство;

е) концессия.

Таблица 5

Перечень объектов капитального строительства

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта (инвестиционного проекта) | мощность | Показатель мощности | Срок строительства (приобретения) | Механизм реализации (источник финансирования) | Наименование целевого показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 6

Перечень объектов социально-культурного

и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных

проектов (далее - инвестиционные проекты)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование инвестиционного проекта | Объем финансирования инвестиционного проекта  (тыс. рублей) | Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

Таблица 7

Сведения о прогнозных и фактически исполненных условных

и безусловных обязательствах, возникающих при исполнении

концессионного соглашения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование концессионного соглашения | Реквизиты решения Правительства автономного округа о заключении соглашения | Срок реализации | Сведения о фактически исполненных обязательствах на 01.01.20\_\_ год | Сведения о прогнозных условных и без условных обязательств, возникающих при исполнении концессионного соглашения | | | |
| 20\_\_ год | 20\_\_ год | 20\_\_ год | и т.д. |
| 1 |  |  |  | Объем безусловных обязательств | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Объем условных обязательств | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Таблица 8

Показатели, характеризующие эффективность структурного

элемента (основного мероприятия) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя <\*> | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам | | | | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| 20\_\_ г. | 20\_\_ г. | 20\_\_ г. | и т.д. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> указываются второстепенные показатели, показатели из дорожной карты либо показатели, участвующие в мониторингах по своим направлениям, в рамках которых, отчитываются ответственные исполнители и соисполнители муниципальных программ (за исключением целевых показателей установленных в паспорте муниципальных программ).