Пояснительная записка к проекту муниципальной программы Нефтеюганского района

«Развитие физической культуры и спорта»

В муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта», утвержденную постановлением администрации Нефтеюганского района от 02.11.2024 №1871-па-нпа «О муниципальной программе Нефтеюганского района «Развитие физической культуры и спорта» (срок реализации 2025-2030) внесены изменения на основании:

- решения Думы Нефтеюганского района от 20.05.2026 № 1311 «О внесении изменений в решение Думы Нефтеюганского района от 26.11.2025 № 1230 «О бюджете Нефтеюганского района на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов»;

- протоколов заседания Комитета по проектному управлению и мониторингу социально-экономического развития Нефтеюганского муниципального района от 31.03.2026 №4, от 19.05.2026 № 6.

В Паспорт муниципальной программы Нефтеюганского района изменена сумма финансирования в соответствии с решением Думы НР от 20.05.2026 № 1311, по состоянию на 31.05.2026г., в соответствии со Сводной бюджетной росписью расходов на 31.05.2026 составляет 1 756 662,72481 (данные в пояснительной записке по финансированию, с приложение справок ДФ НР).

Раздел 4 «Структура муниципальной программы»:

- в региональный проект «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» добавить соисполнителя - Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района (п. 2.1. Протокола Комитета по проектному управлению и мониторингу социально-экономического развития Нефтеюганского муниципального района от 19.05.2026 № 6);

- в структурном элементе «Муниципальный проект «Лыжероллерная трасса сп. Каркатеевы»» изменить срок реализации с «2022-2030» на «2022-2032» (п. 2.2.1. Протокола Комитета по проектному управлению и мониторингу социально-экономического развития Нефтеюганского муниципального района от 31.03.2026 № 4);

Раздел 5 «Финансовое обеспечение муниципальной программы» уточнено финансирование муниципальной программы в соответствии с решением Думы НР № 1311, по состоянию на 31.05.2026г., в соответствии со Сводной бюджетной росписью расходов уменьшение составило 16 115,01938 тыс. рублей, в том числе:

- по Региональному проекту «Бизнес спринт (Я выбираю спорт)» увеличение составило 1 600,0 тыс. рублей, (соисполнитель ДСиЖКК НР);

- по мероприятию 1.3. «Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности (оказание услуг) организация занятий физической культурой и спортом» уменьшение составило 21 802,99494 тыс. рублей;

- по мероприятию 1.4.  Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети шаговой доступности» уменьшение составило 0,00444 тыс. рублей;

- по мероприятию 2.2. «Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности (оказание услуг) по организации дополнительного образования детей и спортивной подготовки», увеличение составило 1 000,0 тыс. рублей.

Раздел 6 «Реестр документов, входящих в состав муниципальной программы» дополнен пунктом 6.

Раздел 7 «Перечень создаваемых объектов на 2025 год и на плановый период 2026-2030 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве и концессионными  соглашениями», исключен объект ««Умные» спортивные площадки», в связи с тем, что данный объект не является объектом капитального строительства (п. 2.2.2. Протокола Комитета по проектному управлению и мониторингу социально-экономического развития Нефтеюганского муниципального района от 31.03.2026 №4).

Исполнитель:

Шорина Н.В.

тел. 29-00-70