## Демография
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за август 2024 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2024 год | Исполнение на 31.08.2024 |  | План на 2024 год | Исполнено на 31.08.2024 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Демография»
1 | Содействие занятости | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, (%) | 100 | 100 | бюджет автономного округа | - | - | - | Нефтеюганский район успешно справляется с задачей по удовлетворенности спроса на места в учреждения дошкольного образования. Во всех детских садах района открыты группы раннего возраста (от 1,6 до 3 лет). Показатель достигнут. | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Антоненко Н.А.- заместитель директор департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
[6 empty] | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
2 | Спорт - норма жизни | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 57 | 55.3 | всего | - | - | - | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, составляет 55,3%. | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Моисеенко А. Е. - председатель комитета по физической культуре и спорту Департамента культуры и спорта Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -

## Образование
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за август 2024 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Исполнение финансовых показателей |  |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2024 год | Исполнение на 31.08.2024 | Источники финансирования | План на 2024 год | Исполнено на 31.08.2024 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Образование»
1 | Современная школа | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, % | 53.8 | 0.2 | всего | - | - | - | На 31.08.2024 курсы повышения квалификации прошли 74 педагоогических работника, из них обучение в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства прошли 29 педагогических работников. | Михалев Владлен Геннадьевич - заместитель главы Нефтеюганского района | Пайвина С.Д. - заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
2 | Успех каждого ребенка | 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | 87.5 | 65.9 | всего | - | - | - | На 31.08.2024 года охват дополнительными общеобразовательными программами составил 5 928 чел. (по данным Автоматизированной информационной системы "Персонифицированное дополнительное образование") или 65,91 % от численности детей в возрасте от 5 до 18 лет проживающих в Нефтеюганском районе. | Михалев Владлен Геннадьевич - заместитель главы Нефтеюганского района | Пайвина С.Д. - заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
|  | 2. Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб», % | 2.9 | 7.1 | федеральный бюджет | - | - | - | На 31.07.2024 значение показателя составило 7,1 % или 401 обучающихся. Показатель достигнут.
|  | 3. Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее», % | 40,0 | 12 | бюджет автономного округа | - | - | - | На 31.08.2024 во всех образовательных организациях Нефтеюганского района в 6-11 классах проводится курс внеурочных занятий «Россия – мои горизонты», материалы которого размещены на платформе профориентации Российской Федерации https://bvbinfo.ru в разделе «Профминимум». В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» Минпросвещения России реализует проект «Шоу профессий». Выпуски открытых онлайн-уроков располагаются на официальном сайте проекта https://шоупрофессий.рф. 360 обучающихся посмотрели данные уроки (12,0% учащихся).
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
|  | 4. Доля детей, которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования, а в период с 1 января 2023 г. по 1 января 2025 г. - социальными сертификатами, % | 25 | 18 | всего | - | - | - | С 01.09.2023 осуществлен переход на социальный сертификат в сфере дополнительного образования. Охват детей в возрасте с 5 до 18 лет, получивших социальный сертификат для получения услуг дополнительного образования, на 31.08.2024 составил 1618 детей.
3 | Цифровая образовательная среда | 1. Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, % | 53.85 | 53.85 | всего | - | - | - | Обновление материально - технической базы произведена в 2023 году. В 2024 году поставка оборудования не запланирована. Показатель достигнут. | Михалев Владлен Геннадьевич - заместитель главы Нефтеюганского района | Усманова Р.Р. - главный специалист МКУ "Центр бухгалтерского обслуживания и организационного обеспечения образования"
|  | 2. Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, % | 50,0 | 73.3 | федеральный бюджет | - | - | - | Сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды согласно пояснений федерального оператора – это ФГИС «Моя школа» и платформа «Сферум». По ФГИС «Моя школа» регистрация обучающихся проводится в общеобразовательных организациях Нефтеюганского района. Показатель достигнут.
|  | 3. Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, % | 81,0 | 100,0 | бюджет автономного округа | - | - | - | В сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, согласно пояснений федерального оператора – это ФГИС «Моя школа» и платформа «Сферум», добавлены все общеобразовательные организации Нефтеюганского района. Показатель достигнут.
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
|  | 4. Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, % | 33,0 | 84,6 |  | - | - | - | В сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды ФГИС «Моя школа» и платформа «Сферум» используют все общеобразовательные организации Нефтеюганского района. Показатель достигнут.
4 | Социальная активность | 1. Доля граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность, % | 15,7 | 9,8 | всего | - | - | - | В августе жители Нефтеюганского района продолжают сбор гуманитарной помощи для наших Героев, Штаб помощи #МЫВМЕСТЕ Нефтеюганского района организовали сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области. По итогам конкурса «Росмолодежь. Микрогранты» 4 проекта от активной молодежи Нефтеюганского района получили денежную поддержку и стали победителями конкурса. Молодогвардейцы Нефтеюганского района из сп. Сентябрьский присоединились к ежегодной акции партии «Единая Россия» «Собери ребёнка в школу». В рамках проекта «Патруль безопасности» молодогвардейцы и активисты проверили состояние детских игровых площадок в поселениях Нефтеюганского района. В августе стали известны проекты, получившие поддержку, по итогам Гранта Губернатора для СО НКО. 7 некоммерческих организаций Нефтеюганского района стали победителями. В Пойковской школе № 2 в рамках «Недели Первых» состоялась встреча с участниками специальной военной операции. Молодогвардейцы Нефтеюганского района совместно с депутатами, активистками «Женского движения Единой России» и общественностью приняли участие в партийном десанте. Рабочая группа, в состав которой входили молодогвардейцы, проинспектировала один из проектов «Карты развития Югры» - картинг-клуб «Вираж» в гп. Пойковский. | Кудашкин Сергей Андреевич - первый заместитель главы района | Смоленчук Д.Б. - начальник отдела по делам молодежи администрации Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
5. | Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации | 1. Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, тыс.человек | 3.38 | 2.19 |  | - | - | - | В августе Пойковская поселенческая библиотека «Наследие» приняла участие во Всероссийской акции «Улицы в лицах». Жители Нефтеюганского района продолжают сбор гуманитарной помощи для наших Героев. В Пойковской школе № 2 в рамках «Недели Первых» состоялась встреча с участниками специальной военной операции. В августе Штаб помощи #МЫВМЕСТЕ Нефтеюганского района организовали сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области. В сп. Салым состоялся субботник «Наследники Победы». Участие приняли молодогвардейцы и подростки из трудовых бригад Нефтеюганского района. Члены регионального клуба #МЫВМЕСТЕ Нефтеюганского района собрались на мастер-классе, чтобы изготовить окопные свечи для наших защитников. В честь празднования Дня Государственного флага России Волонтеры Победыорганизовали флешмоб «Сделай фото с флагом». В августе в г. Хабаровск прошел окружной патриотический форум Уральского, Сибирского, Дальневосточного округов, участником которого стал представитель Нефтеюганского района Тимур Амирханов сотрудник ресурсного центра «Перспектива». На торжественных мероприятиях, посвященных Дню Государственного флага России, в поселениях Нефтеюганского района торжественно вручили паспорта. | Кудашкин Сергей Андреевич - первый заместитель главы района | Смоленчук Д.Б. - начальник отдела по делам молодежи администрации Нефтеюганского района
|  | 2. Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, тыс.человек | 0,01 | 0,07 |  | - | - | - | На 31.089.2024 в рамках федерального этапа Всероссийского конкурса музеев образовательных организаций «Солдаты Великого Отечества» передвижной модульный музей «Подвиг. Память. Бессмертие» поискового отряда «Красноармеец» занял первое место в номинации «Лучший сельский музей». Показатель достигнут. | Кудашкин Сергей Андреевич - первый заместитель главы района | Смоленчук Д.Б. - начальник отдела по делам молодежи администрации Нефтеюганского района

## Жилье и гор.среда
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за август 2024 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2024 год | Исполнение на 31.08.2024 |  | План на 2024 год | Исполнено на 31.08.2024 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Жилье и городская среда»
1 | Формирование комфортной городской среды | 1.Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | 30 | 0 | всего | 7573.77 | 7573.77 | 100 | Значение показателя на 2024 год установлено 30,0%. | Кошаков Валентин Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса-заместитель главы Нефтеюганского района | Горячева О.К. - начальник отдела развития коммунальной и жилищной инфраструктуры департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | 2358.6 | 2358.6 | 100
[5 empty] | бюджет автономного округа | 3700.42 | 3700.42 | 100
|  | 2.Количество благоустроенных общественных территорий, ед. | 1 | 1 | местный бюджет | 1514.75 | 1514.75 | 100 | Реализован проект «Благоустройство общественной территории по ул.Центральная в с.Чеускино». Показатель достигнут.
[5 empty] | иные источники | - | - | -
|  | 3. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, % | 90 | 100 | всего | - | - | - | Значение показателя составляет 100,0%. Показатель достигнут
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
2 | Жилье | Объем жилищного строительства, млн. кв.м. | 0.032 | 0.014 | всего | - | - | - | В 2024 году в Нефтеюганском районе планируется к вводу 32 000 кв. м жилья. На 31.08.2024 введено в эксплуатацию 14 019 кв. м. жилья, в том числе: индивидуального жилья -12 295 кв.м (101 дом), многоквартирные жилые дома - 1 724 кв.м (1 МКД) | Кошаков Валентин Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса-заместитель главы Нефтеюганского района | Ченцова М.А.- заместитель главы Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
3 | Чистая вода | 1. Доля населения Российской Федерации обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | 1.572 | 0 | всего | 250978.77 | 45683.64 | 18.2022 | Реконструкция объекта: "Здание станции 2-го Подъема, ВОС-8000м3" в гп.Пойковский. На объекте Возведены здания Блока водоподготовки с АБК, здание насосной станции, здание промывных вод, здание КПП, КТПН. 1. Здание Станции ВОС с АБК. Блок водоподготовки: выполнена опрессовка, промывка и обеззараживание технологических трубопроводов, проверка на герметичность скорых безнапорных фильтров 1-й и 2-й ступени очистки. Выполняются работы по засыпке фильтрующего материала (кварцевый песок разных фракций и сорбент марки МС) в фильтра ФОВ (закрытого типа) и скорые фильтра 1-й и 2-й ступени очистки. Ведутся электромонтажные ПНР, наладка программного обеспечения. Работы комплексного опробования по этапу фильтрации и промывки фильтров 1,2,3 ступени - завершены. - Здание АБК: устройство слаботочных систем, монтаж щитов управления (готовность 93,0%). 2. Здание промывных вод. Ведутся электромонтажные работы, монтаж и обвязка тех. трубопроводов. 3. Здание Насосной станции 2-подьема. Ведутся пусконаладочные работы. 4.КНС и Сети напорной канализации. Выполнены работы по прокладке напорного канализационного коллектора (2514 м.пог.), установлена приемная емкость КНС и колодцы переключения, установлен шкаф управления КНС. 5. КПП. Работы завершены 100%, помещение готово к эксплуатации. 6. КТП. Выполнен монтаж КТПН и ДГУ в полном объеме. 7. Внутриплощадочные сети водопровода и канализации. Выполнены работы по сетям в объеме 60,0% (оставшиеся 40,0 % будут выполнены после демонтажа, существующего ВОС и РЧВ) Ввод объекта в эксплуатацию планируется обеспечить в IV квартале 2024. Строительная готовность: 75,0 % | Кошаков Валентин Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса-заместитель главы Нефтеюганского района | Бабин С.М.- директор МКУ «УКСиЖКК НР», Горячева О. К. - начальник отдела развития коммунальной и жилищной инфраструктуры департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района
|  | 2. Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из системы централизованного водоснабжения | 1.701 | 0 | федеральный бюджет | 0 | 0 | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | 196057.9 | 36546.91 | 18.6409
[5 empty] | местный бюджет | 54920.87 | 9136.73 | 16.6362
|  | 3. Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами | 1 | 0 | иные источники | 0 | 0 | 0

## Экология
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за август 2024 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2024 год | Исполнение на 31.08.2024 |  | План на 2024 год | Исполнено на 31.08.2024 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Экология»
1 | Сохранение уникальных водных объектов | 1. Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов (км.) | 7 | 18 | всего | - | - | - | Проведены субботники в гп.Пойковский, сп.Салым, с.Чеускино, с.Лемпино, сп.Усть-Юган, сп.Юганская Обь, сп.Каркатеевы, на межселенной территории Показатель достигнут | Кошаков Валентин Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района - заместитель главы района | За мероприятие: Чокан Т. П. - заместитель председателя комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района. За региональный проект: Заруднева А. С. - специалист-эксперт комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района.
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
|  | 2.Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, (нарастающим итогом), тыс. человек | 2.43 | 3.58 | местный бюджет | - | - | - | На 31.08.2024 вовлечено в мероприятие по очистке берегов водных объектов 3,575 тыс.человек. Показатель достигнут.
[5 empty] | иные источники | - | - | -

## МСП
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за август 2024 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2024 год | Исполнение на 31.08.2024 |  | План на 2024 год | Исполнено на 31.08.2024 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
1 | Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства | не установлено | не установлено | - | всего | 3328.33 | 3194.15 | 95.9685 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.01.2024 № МСПI5 2024 - 17. По результатам проведения 1 этапа предоставления финансовой поддержки (08.04.2024 по 03.05.2024) выплачены субсидии 15 субъектам МСП . | Щегульная Людмила Ивановна - заместитель главы района, курирующий финансовую сферу | Катышева Ю.Р. - директор департамента экономического развития администрации Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | 2905.5 | 2874.73 | 98.941
[5 empty] | местный бюджет | 422.83 | 319.42 | 75.5434
[5 empty] | иные источники | - | - | -
[6 empty] | _ | _
[6 empty] | _ | _
|  | Доля сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматтельства, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни государственного имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни, процентов | 60 | 79 | всего | - | - | - | По состоянию на 31.08.2024 передано в аренду 79,41 % недвижимого имущества в Нефтеюганском районе. Показатель достигнут. | Жадан Татьяна Николаевна - директор департамента имущественных отношений Нефтеюганского района | Ткаченко Р.В. - начальник отдела формирования и управления имуществом департамента имущественных отношений Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
|  | Увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах Российской Федерации, процентов | 10 | 6 | всего | - | - | - | на 31.08.2024 перечень включает в себя 116 объектов. | Жадан Татьяна Николаевна - директор департамента имущественных отношений Нефтеюганского района | Ткаченко Р.В. - начальник отдела формирования и управления имуществом департамента имущественных отношений Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
2 | Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса | не установлено | не установлено | - | всего | 264.11 | 0 | 0 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.01.2024 № МСПI4 2024 - 17 С 19.08.2024 по 28.08.2024 объявлен прием документов на предоставление субсидий СМСП. Поступила 1 заявка от субъекта МСП. | Щегульная Людмила Ивановна - заместитель главы района, курирующий финансовую сферу | Катышева Ю.Р. - директор департамента экономического развития администрации Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | 237.7 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 26.41 | 0 | 0
[5 empty] | иные источники | - | - | -

## Культура
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за август 2024 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2024 год | Исполнение на 31.08.2024 |  | План на 2024 год | Исполнено на 31.08.2024 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Культура»
1 | Творческие люди | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, человек (нарастающим итогом) | 63 | 57 | всего | - | - | - | На 31.08.2024 обучение по повышению квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры прошли 6 специалистов. | Михалев Владлен Геннадьевич -заместитель Главы Нефтеюганского района | Шафикова Н.И.. – начальник отдела аналитической и проектно-программной деятельности комитета по культуре департамента культуры и спорта Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
2 | Культурная среда | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (единиц) (нарастающим итогом) | 2 | 2 | всего | - | - | - | Работы по оснащению образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в 2024 году не запланированы. Показатель достигнут. | Михалев Владлен Геннадьевич -заместитель Главы Нефтеюганского района | Шафикова Н.И.. – начальник отдела аналитической и проектно-программной деятельности комитета по культуре департамента культуры и спорта Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -