## Молодежь и дети
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за август 2025 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Исполнение финансовых показателей |  |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2025 год | Исполнение на 31.08.2025 | Источники финансирования | План на 2025 год | Исполнено на 31.08.2025 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Молодежь и дети»
1 | Педагоги и наставники | не установлен | - | - | всего | - | - | - | По состоянию на 31.08.2025 года численность педагогических работников, прошедших аттестацию на квалификационную категорию "педагог наставник" составляет 10 человек. | Михалев В.Г.- заместитель главы Нефтеюганского района | Пайвина С.Д.- заместитель директора департамента образования Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
2 | Все лучшее детям | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования | 87,7700 | 72.8 | всего | - | - | - | По состоянию на 31.08.2025 года дополнительным образованием охвачено 6 547 человек в возрасте 5 - 18 лет (72,8% от общего количества детей данной категории). Осуществляется зачисление детей на дополнительные общеразвивающие программы | Михалев В.Г.- заместитель главы Нефтеюганского района | Пайвина С.Д.- заместитель директора департамента образования Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
|  | Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты | 0,2000 | 0.53 | бюджет автономного округа | - | - | - | По состоянию на 31.08.2025 года в государственную информационную систему об одарённых детях внесены сведения о 97 чел., с выдающимися способностями и талантами.
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
3 | Профессионалитет | Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации | 43 | 13.6 | всего | - | - | - | По состоянию на 31.08.2025 доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации составляет 13,6%. | Михалев В.Г..- заместитель главы Нефтеюганского района | Пайвина С.Д.- заместитель директора департамента образования Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
4 | Россия - страна возможнотсей | Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, напарвоенные на на профессиональное развитие | 33,28 | 22.4 | всего | - | - | - | По состоянию на 31.08.2025 года вовлечено 22,4 % молодых людей Нефтеюганского района в мероприятия, направленные на профессиональное развитие. Проведена ителектуальная игра «ЭлемеНтаРиУМ», вебинар «Как подать заявку на конкурс Росмолодежь.Гранты 2 сезона» и проект финансовой грамотности «Это бюджет, детки!». | Бородкина О.В.- заместитель главы Нефтеюганского района | Якушева О.С., начальник отдела по делам молодежи администрации Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
|  | Охват молодежи мероприятиями проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики с начала отчетного года, (процент) | 7,19 | 5.9 | иные источники | - | - | - | По состоянию на 31.08.2025 года охват молодёжи мероприятиями, проводимыми на базе инфраструктуры молодёжной политики с начала отчётного года, в Нефтеюганском районе составил 5,9 %. На базе инфраструктуры молодежной политики состаялось пять мероприятий: 1. «Диалог с героем» на базе Центра молодежных инициатив, посвященное Дню военного медика. Молодогвардейцы поздравили военную медсестру совместно с молодежью Нефтеюганского района; 2. Реализация проекта «80 фильмов о войне в молодежных пространствах»; 3. Семейный мастер-класс «Хлебопек с яблоками», погрузил участников в мир ханты и манси; 4. Реализация «XIV Всероссийской акции «Добровольцы-детям», а рамках которой волонтеры организовали досуг для сверстников и рассказали о добровольческой деятельности; 5. Реализация проекта «Традиции тайги». | Бородкина О.В.- заместитель главы Нефтеюганского района | Якушева О.С., начальник отдела по делам молодежи администрации Нефтеюганского района
5 | Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) | Доля молодых людей,учвствующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание (процент) | 70,06 | 33 | всего | - | - | - | По состоянию на 31.08.2025 года вовлечено 33% молодых людей,учвствующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание. | Бородкина О.В.- заместитель главы Нефтеюганского района | Якушева О.С., начальник отдела по делам молодежи администрации Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
|  | Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продваижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность (процент) | 15,07 | 11.9 | иные источники | - | - | - | В проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность вовлечено в январе-август 11,9 % молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей. В рамках работы с молодыми семьями Нефтеюганского района в августе 2025 года состоялись мероприятия по продвижению духовно-нравственных ценностей и направленных на патриотическое воспитание: реализация проекта «С дедой на рыбалку», «Три цвета Родины», мастер-класс «Флаг России», «Окна России», велопробег, семейный фестиваль с традициями коренных народов Сибири, семейный мастер-класс «Хлебопек с яблоками». | Бородкина О.В.- заместитель главы Нефтеюганского района | Якушева О.С., начальник отдела по делам молодежи администрации Нефтеюганского района

## Инфраструктура для жизни
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за август 2025 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | значение на 2025 год | Исполнение на 31.08.2025 |  | План на 2025 год | Исполнено на 31.08.2025 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Инфраструктура для жизни»
1 | Формирование комфортной городской среды | Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.) | 1 | - | всего | 10011 | 5357.17 | 53.5128 | Осуществляется благоустройство рекреационно-досуговой зоны общественной территории "Берег озера Сырковый Сор" на территории поселка Салым. Согласно заключенному муниципальному контракту № 0187300000525000003-0049397-01 доставлены и установлены: беседки в кол-ве 5шт «С», «А», «Л», «Ы», «М», Арт-объекты: «Набей мяч» и «шахматная доска», установлен контейнер эко-уголка «Мусора.NET», Арт-объект «Мост Дружбы», согласно договору № 11-2025 изготовлены и доставлены урны деревянные круглые на металлическом основании в количестве 5 шт. Проведены работы по расторжению муниципального контракта, в рамках претензии подрядчик не исполнил в полном объеме договорные обязательства. 07.07.2025 – было размещено извещение № 0187300000525000015 на запрос котировок на реализацию проекта благоустройства рекреационно-досуговой зоны общественной территории «Берег озера Сырковый Сор». На 31.08.2025 согласно муниципального контракта № 0187300000525000015 установлены Арт-объект «Мост Дружбы», Арт-«На брегу счастья», подстветка «Радуга Салым», дизайнерские заборчики и согласно договору № 10-2025 доставлены и установлены мангальные зоны. Объём выполненных работ составляет 76%. | Ченцова М.А.- заместитель главы Нефтеюганского района | Покровская О.В - начальник отдела градостроительного развития территории комитета градостроительства и землепользования Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | 3123 | 1671.44 | 53.5203
[5 empty] | бюджет автономного округа | 4885.8 | 2614.3 | 53.5081
[5 empty] | местный бюджет | 2002.2 | 1071.43 | 53.5126
[5 empty] | иные источники | 0 | 0
2 | Жилье | не установлен | - | - | всего | 1719460.34 | 1013583.7333 | 58.9478 | В 2025 году в Нефтеюганском районе планируется к вводу 31 000,00 кв.м жилья, в том числе МКД - 28 513,50 кв.м жилья, ИЖС - 2 486,50 кв.м жилья. Введено в эксплуатацию 16 052,00 кв.м. жилья; индивидуальные жилые дома - 16 052,00 (172 дома). На 31.08.2025 количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2022 года составляет: период 2024-2025гг. – 804 чел. (100% к плану 804 чел.) период 2025-2026гг. – 777 чел. (77,3% к плану 1 005 чел.). Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2022 года составляет: Период 2024-2025гг. – 11,914 тыс.кв.м. (100% к плану 11,914 тыс.кв.м.) Период 2025-2026гг. – 11,807 тыс.кв.м. (74,9% к плану 15,764 тыс.кв.м.) По состоянию на 31.08.2025 приобретены жилые помещения в пгт.Пойковский и сп.Сингапай, возмещены выплаты выкупной стоимости 116 собственникам жилых помещений. | Ченцова М.А.- заместитель главы Нефтеюганского района | Гончаренко Т.Л. - начальник отдела по реализации жилищных программ департамента имужественных отношений Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | 1530319.7 | 902089.5222 | 58.9478
бюджет автономного округа
[5 empty] | местный бюджет | 189140.64 | 111494.2111 | 58.9478
[5 empty] | иные источники | - | - | -

## Эффективная конкурентная эконом
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за август 2025 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2025 год | Исполнение на 31.08.2025 |  | План на 2025 год | Исполнено на 31.08.2025 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Эффективная и конкурентная экономика»
1 | Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы | не установлено | - | - | всего | 3606.2222 | 3404.995 | 94.42 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.02.2025 № МСП/2025-17 По результатам проведения 1 этапа предоставления финансовой поддержки (29.05.2025 по 20.06.2025) выплачены субсидии 19 субъектам МСП по следующим направлениям: - на аренду (субаренду) нежилых помещений (9 субъектам МСП); - на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов (8 субъектам МСП); - на оплату коммунальных услуг нежилых помещений (6 субъектов МСП); - на приобретение инвентаря производственного назначения (1 субъект МСП) 4 СМСП отказано в получении субсидии. Кассовое исполнение составило 94,42 %. | Щегульная Л.И. - заместитель главы района, курирующий финансовую сферу | Катышева Ю.Р. - директор департамента экономического развития администрации Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | 3245.6 | 3044.3728 | 93.8
[5 empty] | местный бюджет | 360.6222 | 360.6222 | 100
[5 empty] | иные источники | 0 | 0 | -
,