## Демография
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за декабрь 2024 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2024 год | Исполнение на 31.12.2024 |  | План на 2024 год | Исполнено на 31.12.2024 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Демография»
1 | Содействие занятости | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, (%) | 100 | 100 | бюджет автономного округа | - | - | - | На 31.12.2024 во всех детских садах района открыты группы раннего возраста (от 1,6 до 3 лет). Показатель достигнут. | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Антоненко Н.А.- заместитель директора департамента образования Нефтеюганского района
[6 empty] | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
2 | Спорт - норма жизни | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 57 | 57.4 | всего | - | - | - | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, составляет 57,4 %. Показатель достигнут. | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Моисеенко А. Е. председатель комитета по физической культуре и спорту Департамента культуры и спорта Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
Note on B7: Автор: Образование

## Образование
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации декабрь 2024 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Исполнение финансовых показателей |  |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2024 год | Исполнение на 31.12.2024 | Источники финансирования | План на 2024 год | Исполнено на 31.12.2024 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Образование»
1 | Современная школа | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, % | 53.8 | 140.1 | всего | - | - | - | На 31.12.2024 курсы повышения квалификации прошли 657 педагоогических работника, из них обучение в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства прошли 200 педагогических работников. Показатель достигнут. | Михалев Владлен Геннадьевич - заместитель главы Нефтеюганского района | Пайвина С.Д. - заместитель директора департамента образования Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
2 | Успех каждого ребенка | 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | 87.5 | 88 | всего | - | - | - | На 31.12.2024 года охват дополнительными общеобразовательными программами составил 7 907 чел. (по данным Автоматизированной информационной системы "Персонифицированное дополнительное образование") или 88,0 % от численности детей в возрасте от 5 до 18 лет проживающих в Нефтеюганском районе. Показатель достигнут. | Михалев Владлен Геннадьевич - заместитель главы Нефтеюганского района | Пайвина С.Д. - заместитель директора департамента образования Нефтеюганского района
|  | 2. Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб», % | 2.9 | 13.6 | федеральный бюджет | - | - | - | На 31.12.2024 значение показателя составило 13,6 % или 1 078 обучающихся. Показатель достигнут.
|  | 3. Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее», % | 40,0 | 58.8 | бюджет автономного округа | - | - | - | На 31.12.2024 года во всех образовательных организациях Нефтеюганского района в 6-11 классах проводится курс внеурочных занятий «Россия – мои горизонты», материалы которого размещены на платформе профориентации Российской Федерации https://bvbinfo.ru в разделе «Профминимум». В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» Минпросвещения России реализует проект «Шоу профессий». Также учащиеся Нефтеюганского района -участники регионального проекта "Будуший профессионал" Показатель достигнут.
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
|  | 4. Доля детей, которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования, а в период с 1 января 2023 г. по 1 января 2025 г. - социальными сертификатами, % | 25 | 25.3 | всего | - | - | - | С 01.09.2023 осуществлен переход на социальный сертификат в сфере дополнительного образования. Охват социальным сертификатом на 31.12.2024 составил 25,3 % (2 269 сертификатов) от числа детей в возрасте с 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием. Показатель достигнут.
3 | Цифровая образовательная среда | 1. Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, % | 53.85 | 53.85 | всего | - | - | - | Обновление материально - технической базы произведена в 2023 году. В 2024 году поставка оборудования не запланирована. Показатель достигнут. | Михалев Владлен Геннадьевич - заместитель главы Нефтеюганского района | Усманова Р.Р. - главный специалист МКУ "Управления по делам администрации Нефтеюганского района"
|  | 2. Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, % | 50,0 | 100 | федеральный бюджет | - | - | - | Сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды согласно пояснений федерального оператора – это ФГИС «Моя школа» и платформа «Сферум». По ФГИС «Моя школа» регистрация обучающихся проводится в общеобразовательных организациях Нефтеюганского района. Показатель достигнут.
|  | 3. Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, % | 81,0 | 100,0 | бюджет автономного округа | - | - | - | Сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды: ФГИС «Моя школа» и платформа «Сферум». По ФГИС «Моя школа» регистрация педагогических работников осуществлена во всех образовательных организациях Нефтеюганского района. Показатель достигнут.
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
|  | 4. Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, % | 33,0 | 92,3 |  | - | - | - | В сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды ФГИС «Моя школа» и платформа «Сферум» используют все общеобразовательные организации Нефтеюганского района. Показатель достигнут.
4 | Социальная активность | 1. Доля граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность, % | 15,7 | 15,8 | всего | - | - | - | В декабре: В Международный день инвалидов, людей с безграничными возможностями волонтеры городского и сельских поселений посетили особенных воспитанников детских садов и подарили подарки, на базе молодежных пространств организовали веселые и познавательные мероприятия. В рамках «Зимней недели добра» в поселениях Нефтеюганского района состоялись «Ярмарки добра», ярмарка «МыВместе», организованы мастер-классы, акции и квесты. Волонтеры Нефтеюганского района организовали акцию по очистке дворовой территории от снега для супруги участника специальной военной операции. В День добровольца активисты и волонтеры Нефтеюганского района присоединились к акции «Коробка храбрости», акции «Рассказать всем» провели беседы с целью популяризации добровольчества (волонтерства). В рамках празднования 94-летия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры волонтеры организовали и провели множество различных мероприятий: спектакли, концерты, выставки, мастер-классы и квесты. В декабре состоялся муниципальный форум «Каникулы Первых», активисты «Движения Первых» принимали участие в Турслете, Доброслете, мастер-классах, тренингах, квестах и профориентации, а также состоялась личная встреча с Главой Нефтеюганского района. В гп. Пойковский состоялось торжественное открытие «Добро.Центра» Показатель достигнут. | Бородкина Оксана Владимировна - заместитель главы Нефтеюганского района | Гусельщиков К.А. главный специалист отдела по делам молодежи администрации Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
5. | Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации | 1. Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, тыс.человек | 3.38 | 3.4 |  | - | - | - | В декабре рамках «Зимней недели добра» в поселениях Нефтеюганского района состоялись «Ярмарки добра», были организованы мастер-классы по плетению маскировочных сетей, изготовлению окопных свечей, акции, квесты. В декабре состоялись районные соревнования по пулевой стрельбе «Юный стрелок 2024» среди обучающихся Нефтеюганского района. В честь празднования Нового года, муниципальный штаб гуманитарной помощи «Мы Вместе» организовали акции по сбору гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Показатель достигнут. | Бородкина Оксана Владимировна - заместитель главы Нефтеюганского района | Гусельщиков К.А. главный специалист отдела по делам молодежи администрации Нефтеюганского района
|  | 2. Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, тыс.человек | 0,01 | 0,10 |  | - | - | - | В декабре в Детском саду «Улыбка» сп. Салым состоялось посвящение юных патриотов в «Орлята России». Волонтеры Нефтеюганского района организовали акцию по очистке дворовой территории от снега для семей-участников специальной военной операции. Показатель достигнут. | Бородкина Оксана Владимировна - заместитель главы Нефтеюганского района | Гусельщиков К.А. главный специалист отдела по делам молодежи администрации Нефтеюганского района

## Жилье и гор.среда
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за декабрь 2024 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2024 год | Исполнение на 31.12.2024 |  | План на 2024 год | Исполнено на 31.12.2024 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Жилье и городская среда»
1 | Формирование комфортной городской среды | 1.Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | 30 | 30 | всего | 7573.77 | 7573.77 | 100 | В 2025 году в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" планируется к реализации общественная территория в сп.Салым. Показатель достигнут. | Кошаков Валентин Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса-заместитель главы Нефтеюганского района | Горячева О.К. - начальник отдела развития коммунальной и жилищной инфраструктуры департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | 2358.6 | 2358.6 | 100
[5 empty] | бюджет автономного округа | 3700.42 | 3700.42 | 100
|  | 2.Количество благоустроенных общественных территорий, ед. | 1 | 1 | местный бюджет | 1514.75 | 1514.75 | 100 | Реализован проект «Благоустройство общественной территории по ул.Центральная в с.Чеускино». Показатель достигнут.
[5 empty] | иные источники | - | - | -
|  | 3. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, % | 90 | 100 | всего | - | - | - | Значение показателя составляет 100,0%. Показатель достигнут
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
2 | Жилье | Объем жилищного строительства, млн. кв.м. | 0.032 | 0.029 | всего | - | - | - | В 2024 году в Нефтеюганском районе планируется к вводу 32 000 кв. м жилья. Введено в эксплуатацию 29 069 кв. м. жилья, в том числе: индивидуального жилья 18 943 кв.м (175 домов), многоквартирные жилые дома - 10 126 кв.м (4 МКД) | Кошаков Валентин Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса-заместитель главы Нефтеюганского района | Ченцова М.А.- заместитель главы Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
3 | Чистая вода | 1. Доля населения Российской Федерации обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | 1.572 | 0 | всего | 250978.77 | 119290.09 | 47.53 | Реконструкция объекта: "Здание станции 2-го Подъема, ВОС-8000м3" в гп.Пойковский. На объекте Возведены здания Блока водоподготовки с АБК, здание насосной станции, здание промывных вод, здание КПП, КТПН. 1. Здание Станции ВОС с АБК. Здание Станции ВОС с АБК:Завершен основной комплекс СМР -100%. Выполнена опрессовка, промывка и обеззараживание технологических трубопроводов, проверка на герметичность скорых безнапорных фильтров 1-й и 2-й ступени очистки. Выполнены работы по засыпке фильтрующего материала (кварцевый песок разных фракций и сорбент марки МС) в фильтра ФОВ (закрытого типа) и скорые фильтра 1-й и 2-й ступени очистки. Работы завершены 100 % 2. Здание промывных вод. Ведутся электромонтажные работы, обвязка технологического оборудования. 3. Здание Насосной станции 2-подьема. Работы завершены 100%. 4.КНС и Сети напорной канализации. Работы завершены 100%. 5. КПП. Работы завершены 100%, помещение готово к эксплуатации. 6. КТП. Работы завершены 100%. 7. Внутриплощадочные сети водопровода и канализации. Выполнены работы по сетям в объеме 60,0% (оставшиеся 40,0 % будут выполнены после демонтажа, существующего ВОС и РЧВ) Строительная готовность: 80 % | Кошаков Валентин Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса-заместитель главы Нефтеюганского района | Бабин С.М.- директор МКУ «УКСиЖКК НР», Горячева О. К. - начальник отдела развития коммунальной и жилищной инфраструктуры департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района
|  | 2. Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из системы централизованного водоснабжения | 1.701 | 0 | федеральный бюджет | 0 | 0 | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | 196057.9 | 95432.07 | 48.6755
[5 empty] | местный бюджет | 54920.87 | 23858.02 | 43.4407
|  | 3. Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами | 1 | 0 | иные источники | 0 | 0 | 0

## Экология
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за декабрь 2024 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2024 год | Исполнение на 31.12.2024 |  | План на 2024 год | Исполнено на 31.12.2024 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Экология»
1 | Сохранение уникальных водных объектов | 1. Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов (км.) | 7 | 29 | всего | - | - | - | Проведены субботники в гп.Пойковский, сп.Салым, с.Чеускино, с.Лемпино, сп.Усть-Юган, п.Юганская Обь, сп.Каркатеевы, на межселенной территории. Объем убраного мусора 139,2м3 Показатель достигнут | Кошаков Валентин Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района - заместитель главы района | Чокан Т. П. - заместитель председателя комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района.
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
|  | 2.Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, (нарастающим итогом), тыс. человек | 2.43 | 4.36 | местный бюджет | - | - | - | На 31.12.2024 вовлечено в мероприятие по очистке берегов водных объектов 4 357 тыс.чел. Показатель достигнут.
[5 empty] | иные источники | - | - | -

## МСП
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за декабрь 2024 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2024 год | Исполнение на 31.12.2024 |  | План на 2024 год | Исполнено на 31.12.2024 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
1 | Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства | не установлено | не установлено | - | всего | 3228.33 | 3228.33 | 100 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.01.2024 № МСПI5 2024 - 17.Финансовая поддеркаж предоставлена 15 субъектам МСП по следующим направлениям: - на аренду (субаренду) нежилых помещений (6 субъектам МСП); - на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов (8 субъектам МСП); - возмещение части затрат на обязательную сертификацию произведенной продукции (1 субъект МСП); - на оплату коммунальных услуг нежилых помещений (6 субъектов МСП). 1 субъект МСП отказлся от подписания соглашения о предоставлении субсидии. 1 СМСП отказано в получении субсидии. Кассовое исполнение составило 100 %. | Щегульная Людмила Ивановна - заместитель главы района, курирующий финансовую сферу | Катышева Ю.Р. - директор департамента экономического развития администрации Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | 2905.5 | 2905.5 | 100
[5 empty] | местный бюджет | 322.83 | 322.83 | 100
[5 empty] | иные источники | - | - | -
[6 empty] | _ | _
[6 empty] | _ | _
|  | Доля сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматтельства, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни государственного имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни, процентов | 60 | 82 | всего | - | - | - | На 31.12.2024 передано в аренду 82,35 % недвижимого имущества в Нефтеюганском районе. Показатель достигнут. | Жадан Татьяна Николаевна - директор департамента имущественных отношений Нефтеюганского района | Ткаченко Р.В. - начальник отдела формирования и управления имуществом департамента имущественных отношений Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
|  | Увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах Российской Федерации, процентов | 10 | 10 | всего | - | - | - | На 31.12.2024 перечень включает в себя 141 объект. Показкатель достигнут. | Жадан Татьяна Николаевна - директор департамента имущественных отношений Нефтеюганского района | Ткаченко Р.В. - начальник отдела формирования и управления имуществом департамента имущественных отношений Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
2 | Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса | не установлено | не установлено | - | всего | 264.11 | 264.11 | 100 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.01.2024 № МСПI4 2024 - 18. По региональному проекту финансовая поддержка предоставлена 2 субъектам МСП по направлению возмещение части затрат на приобретение основных средств (оборудование, оргтехника). Кассовое исполнение составило 100 %. | Щегульная Людмила Ивановна - заместитель главы района, курирующий финансовую сферу | Катышева Ю.Р. - директор департамента экономического развития администрации Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | 237.7 | 237.7 | 100
[5 empty] | местный бюджет | 26.41 | 26.41 | 100
[5 empty] | иные источники | - | - | -

## Культура
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за декабрь 2024 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2024 год | Исполнение на 31.12.2024 |  | План на 2024 год | Исполнено на 31.12.2024 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Культура»
1 | Творческие люди | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, человек (нарастающим итогом) | 63 | 63 | всего | - | - | - | На 31.12.2024 обучение по повышению квалификации прошли 12 специалистов. Показатель достигнут. | Михалев Владлен Геннадьевич -заместитель Главы Нефтеюганского района | Шафикова Н.И.. – начальник отдела аналитической и проектно-программной деятельности комитета по культуре департамента культуры и спорта Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
2 | Культурная среда | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (единиц) (нарастающим итогом) | 2 | 2 | всего | - | - | - | Работы по оснащению образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами проиведены в 2023 году. В 2024 году поставка не запланирована. Показатель достигнут. | Михалев Владлен Геннадьевич -заместитель Главы Нефтеюганского района | Шафикова Н.И.. – начальник отдела аналитической и проектно-программной деятельности комитета по культуре департамента культуры и спорта Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -