## Молодежь и дети
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за февраль 2025 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Исполнение финансовых показателей |  |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2025 год | Исполнение на 28.02.2025 | Источники финансирования | План на 2025 год | Исполнено на 28.02.2025 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Молодежь и дети»
1 | Педагоги и наставники | не установлен | - | - | всего | 0 | 0 |  |  | Михалев Владлен Геннадьевич | Пайвина Светлана Дмитриевна- заместитель директора департамента образования Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | бюджет автономного округа | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | иные источники | 0 | 0
2 | Все лучшее детям | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования | 87,7700 | 58.9 | всего | 0 | 0 |  | Исполнение за март 2025 - 58,9 %. 5291 детей охвачено дополнительным образованием, что составляет 100 % детей, посещающих школы и детские сады района. (Плановый показатель расчитан исходя из завышенной демографии - 8 985). | Михалев Владлен Геннадьевич | Пайвина Светлана Дмитриевна- заместитель директора департамента образования Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты | 0,4600 | 0.2 | бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | В государственном информационном ресурсе одаренных детей Нефтеюганского района - 31 чел, что составляет 0,17 %. (Плановый показатель расчитан исходя из завышенной демографии - 18 633).
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | иные источники | 0 | 0

## Инфраструктура для жизни
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за февраль 2025 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2025 год | Исполнение на 28.02.2025 |  | План на 2025 год | Исполнено на 28.02.2025 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Инфраструктура для жизни»
1 | Формирование комфортной городской среды | не установлен | - | - | всего | 10011 | 0 | - | Запланировано благоустройство рекреационно-досуговой зоны общественной территории "Берег озера Сырковый Сор" на территории поселка Салым. 1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.02.2025 №№ 71818000-1-2025-007. 2. Заключено соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Нефтеюганского района от 13.02.2025 №32. 3. С 14.02.2025 по 24.02.2025 - проведен электронный аукцион. 4. 25.02.2025 - опубликован протокол итогов определения поставщика. 5. 28.02.2025 - дата подписания проекта контракта поставщиком. 6. Ориентировочная дата заключения контракта 14.03.2025. | Ченцова М.А.- заместитель главы Нефтеюганского района | Покровская О.В - начальник отдела градостроительного развития территории комитета градостроительства и землепользования Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | 3123 | 0 | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | 4885.8 | 0 | -
[5 empty] | местный бюджет | 2002.2 | 0 | -
[5 empty] | иные источники | 0 | 0
2 | Жилье | не установлен | - | - | всего | - | - | - | В 2025 году в Нефтеюганском районе планируется к вводу 31 000,00 кв.м.жилья, в том числе МКД - 21 000,00 кв.м.жилья, ИЖС - 10 000,00 кв.м.жилья. Введено в эксплуатацию 0,00 кв.м.жилья. | Ченцова М.А.- заместитель главы Нефтеюганского района | Гончаренко Татьяна Леонидовна - начальник отдела по реализации жилищных программ департамента имужественных отношений Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
3 | Модернизация коммунальной инфраструктуры | не установлен | - | - | всего | 81846.85 | 0 | - |  | Кошаков Валентин Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса-заместитель главы Нефтеюганского района | Бабин С.М.- директор МКУ «УКСиЖКК НР», Горячева О. К. - начальник отдела развития коммунальной и жилищной инфраструктуры департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | 8636.1 | 0 | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | 58568.6 | 0 | -
[5 empty] | местный бюджет | 14642.15 | 0 | -
[5 empty] | иные источники | 0 | 0 | -

## Эффективная конкурентная эконом
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за февраль 2025 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2025 год | Исполнение на 28.02.2025 |  | План на 2025 год | Исполнено на 28.02.2025 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Эфективная конкурентная экономика»
1 | Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы | не установлено | - | - | всего | 3606.22 | 0 |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.02.2025 № МСПI4 2024 - 18 | Щегульная Людмила Ивановна - заместитель главы района, курирующий финансовую сферу | Катышева Ю.Р. - директор департамента экономического развития администрации Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | бюджет автономного округа | 3245.6 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 360.62 | 0
[5 empty] | иные источники | 0 | 0
,