## Молодежь и дети
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за июнь 2025 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Исполнение финансовых показателей |  |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2025 год | Исполнение на 30.06.2025 | Источники финансирования | План на 2025 год | Исполнено на 30.06.2025 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Молодежь и дети»
1 | Педагоги и наставники | не установлен | - | - | всего | 0 | 0 |  | 8 педогогических работников прошли аттестацию на квалификационную категорию "Педагог наставник". | Михалев В.Г. | Пайвина С.Д.- заместитель директора департамента образования Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | бюджет автономного округа | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | иные источники | 0 | 0
2 | Все лучшее детям | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования | 87,7700 | 59.1 | всего | 0 | 0 |  | 5316 детей охвачено дополнительным образованием, что составляет 100 % детей, посещающих школы и детские сады Нефтеюганского района. | Михалев В.Г. | Пайвина С.Д.- заместитель директора департамента образования Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты | 0,4600 | 0.5 | бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | В государственном информационном ресурсе одаренных детей Нефтеюганского района - 97 чел.
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | иные источники | 0 | 0
3 | Профессионалитет | Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации | 43 | 13.6 | всего | 0 | 0 |  | На 30.06.2025 доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профессиональных мероприятий в рамках Единой модели профориентации состовляет 13,6%, что привышает плановое значениям данного показателя по месяцам 2025г. | Михалев В.Г. | Пайвина С.Д.- заместитель директора департамента образования Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | бюджет автономного округа | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | иные источники | 0 | 0

## Инфраструктура для жизни
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за июнь 2025 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2025 год | Исполнение на 30.06.2025 |  | План на 2025 год | Исполнено на 30.06.2025 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Инфраструктура для жизни»
1 | Формирование комфортной городской среды | не установлен | - | - | всего | 10011 | 0 | - | Запланировано благоустройство рекреационно-досуговой зоны общественной территории "Берег озера Сырковый Сор" на территории поселка Салым. Согласно закюченному муниципальному контракту № 0187300000525000007-0049397-01 установлен детский игровой комплекс «Корабль». 10.06.2025 проведена комиссионная общественная приемка игрового комплекса. Объект готов к вводу в эксплуатацию. Работы выполнены в полном объеме. Согласно закюченному муниципальному контракту№ 0187300000525000003-0049397-01 , на 01.07.2025 - проект реализован на 42% ,а именно изготовлены и доставлены Арт-объекты: «Набей мяч», «Шахматная доска», «Мусора NET», изготовлены и установлены беседки. В свзи с тем,что в установленные сроки поставщик не выполнил работы, согласно заключенным договорам и муниципального контракта, была выставлена претензия. На настоящий момент, готовится проект договора о расторжении муниципального контракта и договоров, так как в рамках претензии поставщик не выполнил свои обязательства. | Ченцова М.А.- заместитель главы Нефтеюганского района | Покровская О.В - начальник отдела градостроительного развития территории комитета градостроительства и землепользования Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | 3123 | 0 | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | 4885.8 | 0 | -
[5 empty] | местный бюджет | 2002.2 | 0 | -
[5 empty] | иные источники | 0 | 0
2 | Жилье | не установлен | - | - | всего | 1719460.34 | 982087.5 | 57.116 | В 2025 году в Нефтеюганском районе планируется к вводу 31 000,00 кв.м жилья, в том числе МКД - 28 513,50 кв.м жилья, ИЖС - 2 486,50 кв.м жилья. Введено в эксплуатацию 11 889,00 кв.м.: индивидуального жилья 11 889,00 кв.м (127 домов). По состоянию на 30.06.2025 преобретены жилые помещения в пгт.Пойковский на общую сумму 629 550 088,20 рублей. Возмещены выплаты выкупной стоимости 104 собственникам жилых помещений на общую сумму 352 537 413,10 рублей. | Ченцова М.А.- заместитель главы Нефтеюганского района | Гончаренко Т.Л. - начальник отдела по реализации жилищных программ департамента имужественных отношений Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | 1530319.7 | 873572.84 | 57.0843
бюджет автономного округа
[5 empty] | местный бюджет | 189140.64 | 108514.66 | 57.3725
[5 empty] | иные источники | - | - | -

## Эффективная конкурентная эконом
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за июнь 2025 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2025 год | Исполнение на 30.06.2025 |  | План на 2025 год | Исполнено на 30.06.2025 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Эффективная и конкурентная экономика»
1 | Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы | не установлено | - | - | всего | 3606.22 | 0 |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.02.2025 № МСП/2025-17 В период с 29.05.2025 по 20.06.2025 состоялся прием заявок на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства. Поступило 24 заявки от субъектов малого и среднего предпринимательства. Осуществляется рассмотрение заявок. Планируемое исполнение - август 2025 г. | Щегульная Л.И. - заместитель главы района, курирующий финансовую сферу | Катышева Ю.Р. - директор департамента экономического развития администрации Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | бюджет автономного округа | 3245.6 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 360.62 | 0
[5 empty] | иные источники | 0 | 0
,