## Демография
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за сентябрь 2024 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2024 год | Исполнение на 30.09.2024 |  | План на 2024 год | Исполнено на 30.09.2024 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Демография»
1 | Содействие занятости | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, (%) | 100 | 100 | бюджет автономного округа | - | - | - | Нефтеюганский район успешно справляется с задачей по удовлетворенности спроса на места в учреждения дошкольного образования. Во всех детских садах района открыты группы раннего возраста (от 1,6 до 3 лет). Показатель достигнут. | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Антоненко Н.А.- заместитель директор департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
[6 empty] | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
2 | Спорт - норма жизни | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 57 | 55.3 | всего | - | - | - | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, составляет 55,3%. | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Моисеенко А. Е. - председатель комитета по физической культуре и спорту Департамента культуры и спорта Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -

## Образование
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за сентябрь 2024 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Исполнение финансовых показателей |  |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2024 год | Исполнение на 30.09.2024 | Источники финансирования | План на 2024 год | Исполнено на 30.09.2024 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Образование»
1 | Современная школа | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, % | 53.8 | 135.3 | всего | - | - | - | На 30.09.2024 курсы повышения квалификации прошли 624 педагоогических работника, из них обучение в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства прошли 177 педагогических работников.Показатель на дату отчета составляет 135,31%. Показатель достигнут. | Михалев Владлен Геннадьевич - заместитель главы Нефтеюганского района | Пайвина С.Д. - заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
2 | Успех каждого ребенка | 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | 87.5 | 65.9 | всего | - | - | - | На 30.09.2024 курсы повышения квалификации прошли 624 педагоогических работника, из них обучение в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства прошли 177 педагогических работников. | Михалев Владлен Геннадьевич - заместитель главы Нефтеюганского района | Пайвина С.Д. - заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
|  | 2. Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб», % | 2.9 | 7.5 | федеральный бюджет | - | - | - | На 30.09.2024 значение показателя составило 7,5 % или 401 обучающихся. Показатель достигнут.
|  | 3. Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее», % | 40,0 | 24.54 | бюджет автономного округа | - | - | - | На 30.09.2024 во всех образовательных организациях Нефтеюганского района в 6-11 классах проводится курс внеурочных занятий «Россия – мои горизонты», материалы которого размещены на платформе профориентации Российской Федерации https://bvbinfo.ru в разделе «Профминимум». В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» Минпросвещения России реализует проект «Шоу профессий». Также учащиеся Нефтеюганского района -участники регионального проекта "Будуший профессионал"
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
|  | 4. Доля детей, которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования, а в период с 1 января 2023 г. по 1 января 2025 г. - социальными сертификатами, % | 25 | 19 | всего | - | - | - | С 01.09.2023 осуществлен переход на социальный сертификат в сфере дополнительного образования. Охват детей в возрасте с 5 до 18 лет, получивших социальный сертификат для получения услуг дополнительного образования, на 30.09.2024 составил 1733 ребенка.
3 | Цифровая образовательная среда | 1. Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, % | 53.85 | 53.85 | всего | - | - | - | Обновление материально - технической базы произведена в 2023 году. В 2024 году поставка оборудования не запланирована. Показатель достигнут. | Михалев Владлен Геннадьевич - заместитель главы Нефтеюганского района | Усманова Р.Р. - главный специалист МКУ "Центр бухгалтерского обслуживания и организационного обеспечения образования"
|  | 2. Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, % | 50,0 | 72.7 | федеральный бюджет | - | - | - | Сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды согласно пояснений федерального оператора – это ФГИС «Моя школа» и платформа «Сферум». По ФГИС «Моя школа» регистрация обучающихся проводится в общеобразовательных организациях Нефтеюганского района. Показатель достигнут.
|  | 3. Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, % | 81,0 | 100,0 | бюджет автономного округа | - | - | - | В сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, согласно пояснений федерального оператора – это ФГИС «Моя школа» и платформа «Сферум», добавлены все общеобразовательные организации Нефтеюганского района. Показатель достигнут.
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
|  | 4. Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, % | 33,0 | 84,6 |  | - | - | - | В сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды ФГИС «Моя школа» и платформа «Сферум» используют все общеобразовательные организации Нефтеюганского района. Показатель достигнут.
4 | Социальная активность | 1. Доля граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность, % | 15,7 | 13,7 | всего | - | - | - | В сентябре в гп. Пойковский в детском парке «Югра» прошло торжественное открытие 6 Фестиваля семейного волонтерства «Добрый Дом», участие приняло 8 семей из Нефтеюганского района и 1 семья из г. Нефтеюганска. Активисты Единой России и члены Молодой Гвардии присоединились к акции «Помощь без границ». Нефтеюганский район стал частью Всероссийской акции «Страна знаний». Учащиеся школ поселений подготовили письма и открытки, адресованные военнослужащим в зоне СВО. Проведены мастер-класс по плетению маскировочных сетей. Городское и сельские поселения Нефтеюганского района присоединились к акции «Курск, мы с тобой!». Для молодых людей сп.Каркатеевы провели мастер-класс по плетению маскировочных сетей. Молодогвардейцы Нефтеюганского района организовали акцию «Трезво жить - здорово!» к Всероссийскому дню трезвости. В рамках всероссийской акции «Вода России» в сп. Салым состоялась уборка реки «Вандрас». В сп. Куть-Ях, сп. Сингапай состоялись рейды по выявлению и удалению запрещенной «Стеновой рекламы». | Кудашкин Сергей Андреевич - первый заместитель главы района | Смоленчук Д.Б. - начальник отдела по делам молодежи администрации Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
5. | Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации | 1. Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, тыс.человек | 3.38 | 2.55 |  | - | - | - | В сентябре состоядась акция «Твой Герой» в МОБУ «СОШ №1» гп. Пойковский и НРМОБУ «Сингапайская СОШ». 3 сентября, в память о трагических событиях в Беслане, прошли памятные мероприятия. В сельских поселениях Нефтеюганского района учащиеся школ подготовили письма и открытки, адресованные военнослужащим в зоне специальной военной операции, провели мастер-класс по плетению маскировочных сетей. Активисты Единой России и члены Молодой Гвардии присоединились к акции «Помощь без границ». Городское и сельские поселения Нефтеюганского района присоединились к акции «Курск, мы с тобой!». В стенах Пойковской школы № 2 и чумового пространства сп. Лемпино прошел просмотр фильмов ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом «Золотая бронза». С 5 по 15 сентября ребята из военно-патриотического клуба «Медведь» сп. Сингапай приехали в Волгоградскую область в Центр патриотического воспитания «Авангард», который ежегодно проводит федеральные и межрегиональные мероприятия по патриотическому воспитанию молодёжи. В сентябре состоялась Всероссийская акция, посвященная раздаче ленты Дальневосточной победы. В сп. Каркатеевы провели мастер-класс по плетению маскировочных сетей. В день солидарности в борьбе с терроризмом обучающиеся НРМОБУ «Каркатеевская СОШ» приняли участие в акции «Мы против террора». сп. Салым принял участие во всероссийской акции «Страна знаний». На базе НРМОБУ «Сингапайская СОШ» состоялась военно-спортивная игра «Победа!». | Кудашкин Сергей Андреевич - первый заместитель главы района | Смоленчук Д.Б. - начальник отдела по делам молодежи администрации Нефтеюганского района
|  | 2. Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, тыс.человек | 0,01 | 0,08 |  | - | - | - | С обучающимися НРМОБУ «Сингапайская СОШ» состоялся разговор поколений, была организована возможность узнать историю из уст участника Специальной военной операции. В НРМОБУ «Чеускинская СОШ» прошла встреча с участником Специальной военной операции с позывным «Прапор». Во время встречи «Прапор» поделился своими боевыми задачами, а также рассказал о тактических навыках, которые необходимо развивать у детей. Показатель достигнут. | Кудашкин Сергей Андреевич - первый заместитель главы района | Смоленчук Д.Б. - начальник отдела по делам молодежи администрации Нефтеюганского района

## Жилье и гор.среда
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за сентябрь 2024 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2024 год | Исполнение на 30.09.2024 |  | План на 2024 год | Исполнено на 30.09.2024 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Жилье и городская среда»
1 | Формирование комфортной городской среды | 1.Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | 30 | 0 | всего | 7573.77 | 7573.77 | 100 | Значение показателя на 2024 год установлено 30,0%. Администрацией сп.Усть-Юган планируется проведение общественых обсуждений по проекту: "Благоустройство общественной территории "Парк памяти", планируемой к реализации в 2025 году. | Кошаков Валентин Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса-заместитель главы Нефтеюганского района | Горячева О.К. - начальник отдела развития коммунальной и жилищной инфраструктуры департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | 2358.6 | 2358.6 | 100
[5 empty] | бюджет автономного округа | 3700.42 | 3700.42 | 100
|  | 2.Количество благоустроенных общественных территорий, ед. | 1 | 1 | местный бюджет | 1514.75 | 1514.75 | 100 | Реализован проект «Благоустройство общественной территории по ул.Центральная в с.Чеускино». Показатель достигнут.
[5 empty] | иные источники | - | - | -
|  | 3. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, % | 90 | 100 | всего | - | - | - | Значение показателя составляет 100,0%. Показатель достигнут
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
2 | Жилье | Объем жилищного строительства, млн. кв.м. | 0.032 | 0.017 | всего | - | - | - | В 2024 году в Нефтеюганском районе планируется к вводу 32 000 кв. м жилья. На 30.09.2024 введено в эксплуатацию 17 494 кв. м. жилья, в том числе: индивидуального жилья 14 076 кв.м (117 домов), многоквартирные жилые дома - 3 417 кв.м (2 МКД) | Кошаков Валентин Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса-заместитель главы Нефтеюганского района | Ченцова М.А.- заместитель главы Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
3 | Чистая вода | 1. Доля населения Российской Федерации обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | 1.572 | 0 | всего | 250978.77 | 45683.64 | 18.2022 | Реконструкция объекта: "Здание станции 2-го Подъема, ВОС-8000м3" в гп.Пойковский. На объекте Возведены здания Блока водоподготовки с АБК, здание насосной станции, здание промывных вод, здание КПП, КТПН. 1. Здание Станции ВОС с АБК. Здание Станции ВОС с АБК:Завершен основной комплекс СМР -100%. Выполнена опрессовка, промывка и обеззараживание технологических трубопроводов, проверка на герметичность скорых безнапорных фильтров 1-й и 2-й ступени очистки. Выполняются работы по засыпке фильтрующего материала (кварцевый песок разных фракций и сорбент марки МС) в фильтра ФОВ (закрытого типа) и скорые фильтра 1-й и 2-й ступени очистки. Работы завершены 100 % 2. Здание промывных вод. Ведутся электромонтажные работы, монтаж и обвязка тех. трубопроводов. 3. Здание Насосной станции 2-подьема. Здание Насосной станции 2-подьема. Работы завершены 100%. 4.КНС и Сети напорной канализации. Работы завершены 100%. 5. КПП. Работы завершены 100%, помещение готово к эксплуатации. 6. КТП. Работы завершены 100%. 7. Внутриплощадочные сети водопровода и канализации. Выполнены работы по сетям в объеме 60,0% (оставшиеся 40,0 % будут выполнены после демонтажа, существующего ВОС и РЧВ) Ввод объекта в эксплуатацию планируется обеспечить в IV квартале 2024. Строительная готовность: 75,0 % | Кошаков Валентин Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса-заместитель главы Нефтеюганского района | Бабин С.М.- директор МКУ «УКСиЖКК НР», Горячева О. К. - начальник отдела развития коммунальной и жилищной инфраструктуры департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района
|  | 2. Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из системы централизованного водоснабжения | 1.701 | 0 | федеральный бюджет | 0 | 0 | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | 196057.9 | 36546.91 | 18.6409
[5 empty] | местный бюджет | 54920.87 | 9136.73 | 16.6362
|  | 3. Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами | 1 | 0 | иные источники | 0 | 0 | 0

## Экология
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за сентябрь 2024 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2024 год | Исполнение на 30.09.2024 |  | План на 2024 год | Исполнено на 30.09.2024 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Экология»
1 | Сохранение уникальных водных объектов | 1. Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов (км.) | 7 | 28.8 | всего | - | - | - | Проведены субботники в гп.Пойковский, сп.Салым, с.Чеускино, с.Лемпино, сп.Усть-Юган, сп.Юганская Обь, сп.Каркатеевы, на межселенной территории Показатель достигнут | Кошаков Валентин Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района - заместитель главы района | За мероприятие: Чокан Т. П. - заместитель председателя комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района. За региональный проект: Заруднева А. С. - специалист-эксперт комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района.
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
|  | 2.Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, (нарастающим итогом), тыс. человек | 2.43 | 4.35 | местный бюджет | - | - | - | На 30.09.2024 вовлечено в мероприятие по очистке берегов водных объектов 4, 357 тыс.человек. Показатель достигнут.
[5 empty] | иные источники | - | - | -

## МСП
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за сентябрь 2024 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2024 год | Исполнение на 30.09.2024 |  | План на 2024 год | Исполнено на 30.09.2024 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
1 | Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства | не установлено | не установлено | - | всего | 3328.33 | 3194.15 | 95.9685 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.01.2024 № МСПI5 2024 - 17. По результатам проведения 1 этапа предоставления финансовой поддержки (08.04.2024 по 03.05.2024) выплачены субсидии 15 субъектам МСП . | Щегульная Людмила Ивановна - заместитель главы района, курирующий финансовую сферу | Катышева Ю.Р. - директор департамента экономического развития администрации Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | 2905.5 | 2874.73 | 98.941
[5 empty] | местный бюджет | 422.83 | 319.42 | 75.5434
[5 empty] | иные источники | - | - | -
[6 empty] | _ | _
[6 empty] | _ | _
|  | Доля сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматтельства, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни государственного имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни, процентов | 60 | 79 | всего | - | - | - | По состоянию на 30.09.2024 передано в аренду 79,41 % недвижимого имущества в Нефтеюганском районе. Показатель достигнут. | Жадан Татьяна Николаевна - директор департамента имущественных отношений Нефтеюганского района | Ткаченко Р.В. - начальник отдела формирования и управления имуществом департамента имущественных отношений Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
|  | Увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах Российской Федерации, процентов | 10 | 6 | всего | - | - | - | на 30.09.2024 перечень включает в себя 116 объектов. | Жадан Татьяна Николаевна - директор департамента имущественных отношений Нефтеюганского района | Ткаченко Р.В. - начальник отдела формирования и управления имуществом департамента имущественных отношений Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
2 | Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса | не установлено | не установлено | - | всего | 264.11 | 156.64 | 59.3086 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.01.2024 № МСПI4 2024 - 18 С 23.09.2024 по 04.10.2024 объявлен повторный прием документов на предоставление субсидий СМСП. Поступила 1 заявка от субъекта МСП. По результатм проведения 2 этапа предоставлена финансовая поддержка 1 субьекту МСП по направлению возмещение части затрат на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов. | Щегульная Людмила Ивановна - заместитель главы района, курирующий финансовую сферу | Катышева Ю.Р. - директор департамента экономического развития администрации Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | 237.7 | 140.98 | 59.3101
[5 empty] | местный бюджет | 26.41 | 15.66 | 59.2957
[5 empty] | иные источники | - | - | -

## Культура
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за сентябрь 2024 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2024 год | Исполнение на 30.9.2024 |  | План на 2024 год | Исполнено на 30.09.2024 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Культура»
1 | Творческие люди | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, человек (нарастающим итогом) | 63 | 57 | всего | - | - | - | На 30.09.2024 обучение по повышению квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры прошли 6 специалистов. | Михалев Владлен Геннадьевич -заместитель Главы Нефтеюганского района | Шафикова Н.И.. – начальник отдела аналитической и проектно-программной деятельности комитета по культуре департамента культуры и спорта Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
2 | Культурная среда | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (единиц) (нарастающим итогом) | 2 | 2 | всего | - | - | - | Работы по оснащению образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в 2024 году не запланированы. Показатель достигнут. | Михалев Владлен Геннадьевич -заместитель Главы Нефтеюганского района | Шафикова Н.И.. – начальник отдела аналитической и проектно-программной деятельности комитета по культуре департамента культуры и спорта Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -