## Экология
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации, реализуемых администрацией Нефтеюганского района за май 2020 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2020 год | Исполнение на 01.06.2020 |  | План на 2020 год (таблица 4) | Исполнено на 01.06.2020 | % исполнения
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11
Национальный проект Российской Федерации «Экология»
1 | "Чистая вода" | показатель отсутсвует | _ | _ | всего | 30266.94 | _ | _ | 2020: НМЦК на выполнение ПИР по реконструкции объекта "Здание станции 2-го подъема, ВОС - 8000 м3 в гп.Пойковский". Аукцион проведен 13 мая 2020 года. Контракт заключили на 27537,84 тыс.руб. (Оплата по контракту будет производиться по факту выполненных работ). Срок выполнения работ 7 месяцев. | Директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района - заместитель главы района - Кошаков Валентин Сергеевич | За реализацию объекта : - начальник отдела коммунальной и жилищной инфраструктуры департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района - Горячева Ольга Константиновна; - директор МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» Бабин Сергей Михайлович. За региональный проект: - специалист-эксперт комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района Заруднева Анастасия Сергеевна.
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | 30266.9433 | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
2 | "Сохранение уникальных водных объектов" | 1.Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов (км.) | 7 | _ | всего | _ | _ | _ | Сформирован план о местах проведения мероприятий по очистке от мусора берегов и прибрежной акватории водных объектов на территории Нефтеюганского района на 2020 год. Мероприятия перенесены на август. | Директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района - заместитель главы района - Кошаков Валентин Сергеевич | За мероприятие: - заместитель председателя комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района Чокан Татьяна Петровна. За региональный проект: - специалист-эксперт комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района Заруднева Анастасия Сергеевна.
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
|  | 2.Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, (нарастающим итогом), тыс. человек | 0.81 | _ | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _

## Жилье и гор.среда
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации, реализуемых администрацией Нефтеюганского района за май 2020 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2020 год | Исполнение на 01.06.2020 |  | План на 2020 год (таблица 4), тыс.руб. | Исполнено на 01.06.2020 | % исполнения
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11
Национальный проект Российской Федерации «Жилье и городская среда»
1 | "Формирование комфортной городской среды" | 1.Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | 12 | _ | всего | 8685.2564 | _ | _ | Заключен МК № 44 от 12.05.2020 года по благоустройству общественной территории парк "Сердце Югры" в гп.Пойковский. Сроки выполнения работ с момента заключения МК по 15.08.2020 года. | Кошаков Валенти Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса-заместитель главы Нефтеюганского района | Горячева О.К. - начальник отдела развития коммунальной и жилищной инфраструктуры департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса, исполнитль - администрация гп.Пойковский
[5 empty] | федеральный бюджет | 2709.8 | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | 4238.4051 | _ | _
|  | 2.Количество благоустроенных общественных территорий, ед | 1 | _ | местный бюджет | 1737.0513 | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
2 | «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Общее количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда, млн. кв.м. | 0.012 | 0.001 | всего | 1012029.0058 | 7143.17 | 0.7 | По состоянию на 27.05.2020: в пг.Пойковский произведена выплата выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение по 11 жилым помещениям, по 1 жилому помещению оплата произведена частично, только из МБ. Всего оплачено в сумме 7143,18; ОБ - 6243,91, МБ - 899,27. Во втором квартале планируется к приобретению жилые помещения в сп.Юганская Обь; В третьем квартале планируются к приобретению жилые помещения в гп.Пойковский. | Бородкина Оксана Владимировна – директор департамента имущественных отношений Нефтеюганского района-заместитель главы Нефтеюганского района | Гончаренко Т.Л.– начальник отдела реализации жилищных программ департамента имущественных отношений Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | 800604 | 6243.91 | 0.8
[5 empty] | местный бюджет | 98951.06 | 899.27 | 0.9
[5 empty] | иные источники | 112473.95 | _ | _
3 | «Жилье» | Общий объем ввода жилья, млн. кв.м. | 0.021 | 0.004 | всего | _ | _ | _ | Ввод жилья: На территории Нефтеюганского района введено в эксплуатацию 0,004263 млн.кв.м.жилья в том числе: - многоквартирные жилые дома – 0; - индивидуальные жилые дома – 0,004263 млн.кв.м. (58 дом). | Бородкина Оксана Владимировна – директор департамента имущественных отношений Нефтеюганского района-заместитель главы Нефтеюганского района | Фоминых А.В.– заместитель председателя комитета по градостроительству администрации Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _

## Культура
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации, реализуемых администрацией Нефтеюганского района за май 2020 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2020 год | Исполнение на 01.06.2020 |  | План на 2020 год (таблица 4) | Исполнено на 01.06.2020 | % исполнения
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11
Национальный проект Российской Федерации «Культура»
1 | "Культурная среда" | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | 0 | 0 | всего | 0 | 0 | 0 | Согласно декомпозиции проекта для муниципального образования Нефтеюганский район с 2023 года определен показатель «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование» 2 единицы: НРМБУ ДО «Детская музыкальная школа» (гп Пойковский) и НРМБУ ДО «Детская школа искусств им. Г.С. Райшева» (сп Салым). Согласно календарному плану проекта, ореализация мероприятий запланирована в период с 01.09.2022 г. по 31.12.2023 г. | Михалев Владлен Геннадьевич -заместитель Главы Нефтеюганского района | Титова Т.В. - главный специалист комитета по культуре
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | иные источники | 0 | 0 | 0
2 | "Творческие люди" | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования, единиц | 8 | 3 | всего | 0 | 0 | 0 | По состоянию на 01.06.2020 года: 3 специалиста завершили обучение дистанционно в Санкт-Петербургском государственном институте культуры (СПбГИК), удостоверения о прохождении курсов еще не получены. Также 4 специалиста заявлены для обучения в СПбГИК и 1 специалист в Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), обучение по заявленным курсам еще не начато. Плату за обучение производит Департамент культуры автономного округа самостоятельно. | Михалев Владлен Геннадьевич -заместитель Главы Нефтеюганского района | Титова Т.В. - главный специалист комитета по культуре
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | иные источники | 0 | 0 | 0

## Демография
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации, реализуемых администрацией Нефтеюганского района за май 2020 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2020 год | Исполнение на 01.06.2020 |  | План на 2020 год (таблица 4) | Исполнено на 01.06.2020 | % исполнения
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11
Национальный проект Российской Федерации «Демография»
1 | Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | 1. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, человек | 428 | 348 | всего | 309575.16 | 127213.89 | 41.09 | Доступность дошкольного образования для детей данной категории составляет 100%. Показатель по численности воспитанников до 3 лет в 2020 году планируется достигнуть в результате создания 80 мест для детей до 3 лет и сохранить 100 процентную доступность дошкольного образования для детей до 3 лет: - строительства комплекса «Школа - Детский сад» в п. Юганская Обь (в 2020 году будет создано 20 мест); - строительство и ввод в эксплутацию ДОУ Каркатеевы (в 2020 году создано 20 мест); - перепрофилирования помещений ДОУ Родничок и Жемчужинка гп. Пойковский (в 2020 году будет создано 40 мест). | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Кривуля А.Н.– заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района, Кофанова О.А. – заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
|  | 2. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, человек | 60 | - | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | 3. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет (%) | 100 | 100 | бюджет автономного округа | 294096.4 | 120853.2 | 41.09
[5 empty] | местный бюджет | 15478.76 | 6360.69 | 41.09
[5 empty] | иные источники | 0 | 0 | 0
2 | "Спорт - норма жизни" | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта % | 50.4 | 49.4 | всего | _ | _ | _ | По состоянию на 01.06.2020 года прошло 45 спортивно-массовых мероприятия,с участием 2009 человек. Из них самые крупные мероприятия: 1) Лыжня России-2020 2) Дискотека на льду, приуроченная к «Дню влюбленных». 3) Открытое Первенство городского поселения Пойковский по зимнему картингу. | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Моисеенко А. Е. - председатель КФКиС
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
3 | "Старшее поколение" | Не установлен | _ | _ | всего | _ | _ | _ |  | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Моисеенко А. Е. - председатель КФКиС
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _

## Образование
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации, реализуемых администрацией Нефтеюганского района за май 2020 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Исполнение финансовых показателей |  |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2020 год | Исполнение на 01.06.2020 | Источники финансирования | План на 2020 год (таблица 4) | Исполнено на 01.06.2020 | % исполнения
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11
Национальный проект Российской Федерации "Образование"
1 | Современная школа | 1. Количество муниципальных образований Ханты-мансийского автономного округа - Югры, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, ед. | _ | _ | всего | 402177.76 | 64434.92 | 16.0215 | В районе 13 общеобразовательных организаций, из них 8 перевели предметную область «Технология» на линию УМК Казакевича В.М. Продолжается обновление содержания программ по предметной области «Технология». Достижение показателя планируется с 2021 года. | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Кривуля А.Н.– заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района, Кофанова О.А. – заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
|  | 2. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году | 0.003 | _ | федеральный бюджет | _ | _ | _ | В 2020 году запланированы к созданию Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (должно быть создано 3 Центра – это Салымская СОШ № 1, Чеускинская СОШ, Сентябрьская СОШ). В рамках выделенного финансирования начались ремонтные работы по обустройству помещений с использованием фирменного стиля, производится закупка необходимого оборудования. Наиболее активно в мае месяце идут ремонтные работы в НРМОБУ "Чеускинская СОШ" и НРМОБУ "Сентябрьская СОШ". Показатель будет достигнут с 01.10.2020. 15 работников из трех общеобразовательных учреждений принимают участие в образовательных сессиях по "Точкам роста", 6 сессий и итоговое тестирование. Обучение продлится до 30.06.2020 года.
|  | 3. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году | 0.7 | _ | бюджет автономного округа | 230498.8 | 34502.6 | 14.9687
|  | 4. Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест нарастающим итогом к 2019 году | 1.105 | _ | местный бюджет | 115701.762 | 29932.32 | 25.8702 | На текущую дату на территории района: продолжается строительство комплекса «Школа - Детский сад» в сп. Юганская Обь (ввод 130 мест в 2020 году); продолжается реконструкция Салымской СОШ № 2 (дополнительно 95 мест в 2020 году, мощность объекта составит 700 мест); осуществляется капитальный ремонт Пойковской СОШ № 2 (дополнительно 150 мест в 2020 году за счет площадей музыкальной школы, мощность объекта составит 275 мест).
[5 empty] | иные источники | 55977.198 | _ | _
2 | Успех каждого ребенка | 1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, % | 92.7 | 92.7 | всего | 27198.16 | 12223.1 | 44.9409 | В 2020 году показатель «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» будет сохранен на уровне 92,7%. | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Пайвина С.Д.– заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
|  | 2. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. человек, нарастающим итогом | 1.25 | 1.582 | федеральный бюджет | _ | _ | _ | В 2020 году запланировано создание детского технопарка «Кванториум» по модели Квантолаб в Сингапайской школе. При условии завершения строительства детского сада в сп. Сингапай, в осенний период в рамках выделенного финансирования пройдут ремонтные работы по обустройству помещений с использованием фирменного стиля, пройдут закупки необходимого оборудования.
|  | 3. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек, нарастающим итогом | 0.0019 | 0.012956 | бюджет автономного округа | _ | _ | _ | Число участников открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, в Нефтеюганском районе составило 3947 обучающихся.
|  | 4. Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, тыс. человек | 0.048 | 0.095 | местный бюджет | 18941.69 | 8290.2851 | 43.7674 | Все общеобразовательные организации Нефтеюганскго района зарегистрированы на информационной сервисной онлайн- платформе «Билет в будущее», 95 учеников 6-11 классов.
[5 empty] | иные источники | 8256.47 | _ | _
3 | Поддержка семей, имеющих детей | 1. Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО), нарастающим итогом с 2019 года, млн. единиц | 0.000136 | 0.000424 | всего | _ | _ | _ | За отчетный период количество оказанных услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям составляет 266 единиц (нарастающим итогом с 2019 года состовляет 424 еденицы) | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Латыпова А.М.– специалист-эксперт отдела общего, специального и дошкольного образования департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
|  | 2. Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обращений за получением услуги, %: | 55 | 0 | федеральный бюджет | _ | _ | _ | Составлен план мероприятий: - проведение в дошкольных учреждениях мероприятий «День открытых дверей» для будущих воспитанников; - ведение на сайтах дошкольных учреждений рубрик «узких специалистов» в формате «Вопрос-ответ»; - организация курсов для родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей по основам детской психологии и педагогике. Показатель будет фиксирован при наличии методических рекомендаций Института развития образования Ханты-Мансийского автономного округа «Оценка качества предоставляемых услуг». По состоянию на 31.05.2020 оценочные карты отсутствуют.
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
4 | Цифровая образовательная среда | 1. Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент | 15 | 5 | всего | _ | _ | _ | В 100% общеобразовательных организациях достигнут показатель по увеличению скорости интернет не менее 50 Мбит/с. Все школы района имеют доступ к отдельным элементам федеральной информационно-сервисной платфоме цифровой образовательной среды (ООО "Яндекс", ООО "Учи.ру", ООО "ЯКласс"). | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Усманова Р.Р. – главный специалист МКУ "Центр бухгалтерского обслуживания и организационного обеспечения образования"
|  | 2. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент | 15 | 10 | федеральный бюджет | _ | _ | _
|  | 3. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, процент | 5 | 3.77 | бюджет автономного округа | _ | _ | _ | Количество педагогических работников зарегистрированных на информационном ресурсе "одного окна" составляет 148 человек, 43 педагогических работника общего образования начали прохождение курсов повышения квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна", 21 из них прошли повышение квалификации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна".
|  | 4. Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент | 3 | _ | местный бюджет | _ | _ | _ | Согласно письма департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 28.10.2019 №10-Исх-10539 данный показатель реализуется только в 3 муниципалитетах (Сургут, Ханты-Мансийск, Нижневартовск). Округом не предоставлены нормативные документы о включении Нефтеюганского района по достижению данного показателя. На данный момент показатель не реализовывается.
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
5 | Учитель будущего | 1. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, процент | _ | _ | всего | 1457.04 | 641.9 | 44.0551 | Показатель будет достигаться после создания Центра непрерывного повышения квалификации ХМАО-Югры (2021 год). В 2020 году, в целях создания условий для педагогического образования, Департамент продолжит сотрудничество с ведущими ВУЗами страны по организации курсов повышения квалификации для педагогических и руководящих кадров образовательных организаций Нефтеюганского района. | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Пайвина С.Д.– заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
|  | 2. Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации, процент | _ | _ | федеральный бюджет | _ | _ | _ | Показатель будет достигаться после создания Центра непрерывного повышения квалификации ХМАО-Югры (2021 год).
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | 1457.04 | 641.9 | 44.0551
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
6 | Социальная активность | 1. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн. человек | 0.002777 | 0.002719 | всего | 4626.58 | 3921.05 | 84.8 | В районе осуществляют деятельность 15 волонтерских (395 человек), 14 детских и молодежных общественных объединения (776 человек), 5 юнармейских отрядов (149 человек), 2 поисковых отряда (28 человек) и 13 школьных ученических самоуправлений (1401 человек). По направлению «военно-патриотическое» задействовано 8 учреждений, «информационно-медийное» - 3, «гражданская активность» - 6, «личностное развитие» - 2. | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Малиновская О.С.– начальник отдела по делам молодежи департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
|  | 2. Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, % | 16 | 16.4 | федеральный бюджет | _ | _ | _ | Волонтёры работают по направлениям: «Волонтеры Победы»; Событийное волонтерство; Социальное волонтерство; Медицинское волонтерство; Культурное волонтерство; Семейное волонтерство; Медиаволонтёрство; Экологическое волонтёрство, кибердружина.
|  | 3. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в субъекте Российской Федерации, % | 33 | 33.6 | бюджет автономного округа | _ | _ | _ | В фестивале в направлениях «вокал» и хореография» приняли участие 90 молодых людей. - муниципальный молодежный образовательный форум «М.И.Р. молодых», посвященный 40-летию Нефтеюганского района, в рамках которого были организованы ряд площадок и мероприятий, позволяющих раскрыть творческий потенциал молодежи и развить креативное мышление по технологии форум-театр, участники 50 человек. В мае состоялось заседание экспертной комиссии по определению лауреатов Премии главы Нефтеюганского района в целях поддержки талантливой молодежи муниципалитета. Премиантами стали 10 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.
[5 empty] | местный бюджет | 4626.58 | 3921.05 | 84.7505
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _

## МСП
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации, реализуемых администрацией Нефтеюганского района за май 2020 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2020 год | Исполнение на 01.06.2020 |  | План на 2020 год (таблица 4) | Исполнено на 01.06.2020 | % исполнения
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11
Национальный проект Российской Федерации «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
1 | «Популяризация предпринимательства» | не установлено | не установлено | - | всего | 460.1316 | 0 | 0 | 1. Муниципальный контракт на оказание услуг по изготовлению и трансляции в телевизионном эфире и радиоэфире информационных материалов в рамках муниципальной программы находятся в стадии подписания с исполнителем услуг. | Бузунова Мария Федоровна - директор департамента финансов – заместитель главы района | Шумейко Ирина Михайловна - председатель комитета по экономической политике и предпринимательству
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | 349.7 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 110.4316 | 0 | 0
[5 empty] | иные источники | 0 | 0
2 | «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» | не установлено | не установлено | - | всего | 2800 | 1507.7867 | 53.8495 | 1. По итогам I этапа приема документов финансовая поддержка предоставлена 8 СМСП на сумму 1507,79 тыс. руб., из них за счет средств МБ 361,87 тыс. руб., ОБ 1145,92 рублей: - возмещение части затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений, в размере 110,17 тыс. руб., из них МБ 26,44 тыс. руб., ОБ 83,73 тыс. руб.; - возмещение части затрат на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов, в размере 1397,62 тыс. руб, из них МБ 335,43 тыс. руб, ОБ 1062,19 тыс. руб. 2. Объявлен II этап по приему документов от субъектов СМСП на предоставление субсидий и гранта (с 20.05.2020 по 18.06.2020). | Бузунова Мария Федоровна - директор департамента финансов – заместитель главы района | Шумейко Ирина Михайловна - председатель комитета по экономической политике и предпринимательству
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | 2128 | 1145.9179 | 53.8495
[5 empty] | местный бюджет | 672 | 361.8688 | 53.8495
[5 empty] | иные источники | 0 | 0