## Экология
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации, реализуемых администрацией Нефтеюганского района за июль 2020 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2020 год | Исполнение на 01.08.2020 |  | План на 2020 год (таблица 4) тыс.руб. | Исполнено на 01.08.2020 | % исполнения
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11
Национальный проект Российской Федерации «Экология»
1 | "Чистая вода" | показатель отсутсвует | _ | _ | всего | 30266.94 | _ | _ | 2020 год: Заключен МК №01873000017200000830001 от 13.05.2020 с ООО "НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ" на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта: "Здание станции 2-го Подъема, ВОС-8000 м3". Цена контракта составляет 27 537,845 тыс.руб. Срок выполнения работ: 7 месяцев с даты начала выполнения работ. Работы ведутся. 22.07.2020 получены отчеты об инженерных изысканиях. | Кошаков Валентин Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района - заместитель главы района | За реализацию объекта : - начальник отдела коммунальной и жилищной инфраструктуры департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района - Горячева Ольга Константиновна; - директор МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» - Бабин Сергей Михайлович. За региональный проект: - специалист-эксперт комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района - Заруднева Анастасия Сергеевна.
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | 30266.9433 | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
2 | "Сохранение уникальных водных объектов" | 1.Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов (км.) | 7 | _ | всего | _ | _ | _ | Сформирован план о местах проведения мероприятий по очистке от мусора берегов и прибрежной акватории водных объектов на территории Нефтеюганского района на 2020 год. Мероприятия запланированы на август. | Кошаков Валентин Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района - заместитель главы района | За мероприятие: - заместитель председателя комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района -Чокан Татьяна Петровна. За региональный проект: - специалист-эксперт комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района - Заруднева Анастасия Сергеевна.
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
|  | 2.Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, (нарастающим итогом), тыс. человек | 0.81 | _ | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _

## Жилье и гор.среда
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации, реализуемых администрацией Нефтеюганского района за июль 2020 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2020 год | Исполнение на 01.08.2020 |  | План на 2020 год (таблица 4), тыс.руб. | Исполнено на 01.08.2020 | % исполнения
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11
Национальный проект Российской Федерации «Жилье и городская среда»
1 | "Формирование комфортной городской среды" | 1.Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | 12 | _ | всего | 8685.2564 | _ | _ | Заключен МК № 44 от 12.05.2020 года по благоустройству общественной территории парк "Сердце Югры" в гп.Пойковский. Сроки выполнения работ с момента заключения МК по 15.08.2020 года. МК № 50 от 09.06.2020 на выполнение работ по благоустройству общественной территории парка "Сердце Югры" (наружное освещение). Планируемый срок завершения работ 15.09.2020 | Кошаков Валенти Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса-заместитель главы Нефтеюганского района | Горячева О.К. - начальник отдела развития коммунальной и жилищной инфраструктуры департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса, исполнитель - администрация гп.Пойковский
[5 empty] | федеральный бюджет | 2709.8 | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | 4238.4051 | _ | _
|  | 2.Количество благоустроенных общественных территорий, ед | 1 | _ | местный бюджет | 1737.0513 | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
2 | «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Общее количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда, млн. кв.м. | 0.011 | 0,0006 | всего | 1012029.0058 | 24076.85 | 2.4 | По состоянию на 28.07.2020: в пг.Пойковский произведена выплата выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение в полном объеме по 22 жилым помещениям, в сп.Сингапай произведена выплата выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение в полном объеме по 5 жилым помещениям. Всего оплачено в сумме 24076,85; ОБ - 21428,39, МБ - 2648,45. В 3 квартале планируются к приобретению жилые помещения в сп.Юганская Обь, гп.Пойковский. В 4 квартале планируется к приобретению жилые помещения в гп.Пойковский. | Бородкина Оксана Владимировна – директор департамента имущественных отношений Нефтеюганского района-заместитель главы Нефтеюганского района | Гончаренко Т.Л.– начальник отдела реализации жилищных программ департамента имущественных отношений Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | 800604 | 21428.39 | 2.7
[5 empty] | местный бюджет | 98951.06 | 2648.45 | 2.7
[5 empty] | иные источники | 112473.95 | _ | _
3 | «Жилье» | Общий объем ввода жилья, млн. кв.м. | 0.023 | 0.006 | всего | _ | _ | _ | Ввод жилья: На территории Нефтеюганского района введено в эксплуатацию 0,00618990 млн.кв.м.жилья в том числе: - многоквартирные жилые дома – 0; - индивидуальные жилые дома – 0,00618990 млн.кв.м.жилья (77 домов). | Бородкина Оксана Владимировна – директор департамента имущественных отношений Нефтеюганского района-заместитель главы Нефтеюганского района | Фоминых А.В.– заместитель председателя комитета по градостроительству администрации Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _

## Культура
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации, реализуемых администрацией Нефтеюганского района за июль 2020 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2020 год | Исполнение на 01.08.2020 |  | План на 2020 год (таблица 4) тыс.руб. | Исполнено на 01.08.2020 | % исполнения
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11
Национальный проект Российской Федерации «Культура»
1 | "Культурная среда" | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | 0 | 0 | всего | 0 | 0 | 0 | Согласно декомпозиции проекта для муниципального образования Нефтеюганский район с 2023 года определен показатель «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование» 2 единицы: НРМБУ ДО «Детская музыкальная школа» (гп Пойковский) и НРМБУ ДО «Детская школа искусств им. Г.С. Райшева» (сп Салым). Согласно календарному плану проекта, реализация мероприятий запланированна в период с 01.09.2022 г. по 31.12.2023 г. | Михалев Владлен Геннадьевич -заместитель Главы Нефтеюганского района | Титова Т.В. - главный специалист комитета по культуре
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | иные источники | 0 | 0 | 0
2 | "Творческие люди" | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования, единиц | 8 | 4 | всего | 0 | 0 | 0 | По состоянию на 01.08.2020 года: 4 специалиста завершили обучение дистанционно в Санкт-Петербургском государственном институте культуры (СПбГИК), удостоверения о прохождении курсов еще не получены. Также 3 специалиста заявлены для обучения в СПбГИК и 1 специалист в Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), обучение по заявленным курсам еще не начато. Плату за обучение производит Департамент культуры автономного округа самостоятельно. | Михалев Владлен Геннадьевич -заместитель Главы Нефтеюганского района | Титова Т.В. - главный специалист комитета по культуре
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | иные источники | 0 | 0 | 0

## Демография
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации, реализуемых администрацией Нефтеюганского района за июль 2020 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2020 год | Исполнение на 01.08.2020 |  | План на 2020 год (таблица 4) тыс.руб. | Исполнено на 01.08.2020 | % исполнения
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11
Национальный проект Российской Федерации «Демография»
1 | Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | 1. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, человек | 428 | 348 | всего | 309575.16 | 127213.89 | 41.09 | Доступность дошкольного образования для детей данной категории составляет 100%. Показатель по численности воспитанников до 3 лет в 2020 году планируется достигнуть в результате создания 80 мест для детей до 3 лет и сохранить 100 процентную доступность дошкольного образования для детей до 3 лет: - строительства комплекса «Школа - Детский сад» в п. Юганская Обь (в 2020 году будет создано 20 мест); - строительство и ввод в эксплутацию ДОУ Каркатеевы (в 2020 году создано 20 мест); - перепрофилирования помещений ДОУ Родничок и Жемчужинка гп. Пойковский (в 2020 году будет создано 40 мест). | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Кривуля А.Н.– заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района, Кофанова О.А. – заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
|  | 2. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, человек | 60 | - | федеральный бюджет | _ | _ | _
|  | 3. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет (%) | 100 | 100 | бюджет автономного округа | 294096.4 | 120853.2 | 41.09
[5 empty] | местный бюджет | 15478.76 | 6360.69 | 41.09
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
2 | "Спорт - норма жизни" | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта % | 50.4 | 49.4 | всего | _ | _ | _ | По состоянию на 01.08.2020 года прошло 54 спортивно-массовых мероприятия,с участием 2605 человек. Из них самые крупные мероприятия: 1) Лыжня России-2020 2) Дискотека на льду, приуроченная к «Дню влюбленных». 3) Открытое Первенство городского поселения Пойковский по зимнему картингу. | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Моисеенко А. Е. - председатель КФКиС
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
3 | "Старшее поколение" | Не установлен | _ | _ | всего | _ | _ | _ |  | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Моисеенко А. Е. - председатель КФКиС
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _

## Образование
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации, реализуемых администрацией Нефтеюганского района за июль 2020 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Исполнение финансовых показателей |  |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2020 год | Исполнение на 01.08.2020 | Источники финансирования | План на 2020 год (таблица 4) | Исполнено на 01.08.2020 | % исполнения
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11
Национальный проект Российской Федерации «Образование»
1 | Современная школа | 1. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году | 0.003 | _ | всего | 363741.995 | 128020.8 | 35.1955 | К 01 сентября 2020 года для достижения показателя запланировано создать три Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»на базе НРМОБУ «Салымская СОШ № 1», НРМОБУ «Чеускинская СОШ», НРМОБУ «Сентябрьская СОШ»). В рамках выделенного финансирования идут ремонтные работы по обустройству помещений с использованием фирменного стиля и оснащение помещений необходимым оборудованием в этих школах. 16 работников из трех общеобразовательных учреждений закончили обучение по "Точкам роста" и получили сертификаты. Направлена заявка для обучения ещё 9 человек. Показатель будет достигнут с 01.10.2020 года. | Михалев Владлен Геннадьевич - заместительглавы Нефтеюганского района | Кривуля А.Н. - заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района, Кофанова О.А. -аместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
|  | 2. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году | 0.7 | _ | бюджет автономного округа | 230898.8 | 68509.7 | 29.6709 | Показатель будет достигнут к 01.10.2020 в связи с вводом в эксплуатацию "Точек роста" в НРМОБУ «Чеускинская СОШ», НРМОБУ «Сентябрьская СОШ», НРМОБУ «Салымская СОШ № 1».
[5 empty] | местный бюджет | 116169.561 | 56084.7 | 48.2783
[5 empty] | иные источники | 16673.634 | 3426.4 | 20.5498
2 | Успех каждого ребенка | 1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, % | 92.7 | 94.4 | всего | 25435.03 | 15524.2 | 61.0347 | В 2020 году показатель «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охват дополнительным образованием будет сохранен на уровне 94,4%. | Михалев Владлен Геннадьевич - заместительглавы Нефтеюганского района | Пайвина С.Д. - заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
|  | 2. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. человек, нарастающим итогом | 1.25 | 2.481 | федеральный бюджет | _ | _ | _ | В 2020 году запланировано создание детского технопарка «Кванториум» по модели Квантолаб в Сингапайской школе. При условии завершения строительства детского сада в сп.Сингапай, в осенний период в рамках выделенного финансирования пройдут ремонтные работы по обустройству помещений с использованием фирменного стиля, пройдут закупки необходимого оборудования.
|  | 3. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек, нарастающим итогом | 0.002 | 0.012956 | бюджет автономного округа | _ | _ | _ | Министерство просвещения Российской Федерации совместно с порталом «ПроеКТОриЯ» организует цикл Всероссийских открытых уроков для обучающихся 8-11 классов. Число участников открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, в Нефтеюганском районе составило 3947 обучающихся.
[5 empty] | местный бюджет | 17178.56 | 15474.2 | 90.0786
[5 empty] | иные источники | 8256.47 | 50 | 0.60559
3 | Цифровая образовательная среда | 1. Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент | 15 | 5 | всего | _ | _ | _ | В 100% общеобразовательных организациях достигнут показатель по увеличению скорости интернет не менее 50 Мбит/с. Все школы района имеют доступ к отдельным элементам федеральной информационно-сервисной платфоме цифровой образовательной среды (ООО "Яндекс", ООО "Учи.ру", ООО "ЯКласс"). | Михалев Владлен Геннадьевич - заместительглавы Нефтеюганского района | Усманова Р.Р. - главный специалист МКУ "Центр бухгалтерского обслуживания и организационного обеспечения образования"
|  | 2. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций процент | 15 | 10 | федеральный бюджет | _ | _ | _
|  | 3. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, процент | 5 | 3.77 | бюджет автономного округа | _ | _ | _ | Количество педагогических работников общеобразовательных учреждений Нефтеюганского района, зарегистрированных на информационном ресурсе "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в РФ") составляет 152 человека, 48 педагогических работников общего образования начали прохождение курсов повышения квалификации, 31 из них прошли повышение квалификации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна".
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
4 | Учитель будущего | 0 | _ | _ | всего | 905.14 | 641.9 | 70.9172 | Показатели регионального проекта "Учитель будущего" на региональном и муниципальном уровнях "0", запрос на изменение в портфеле проектов "Образование" № 10 от 14.05.2020 | Михалев Владлен Геннадьевич - заместительглавы Нефтеюганского района | Пайвина С.Д. - заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | 905.14 | 641.9 | 70.9172
5 | Социальная активность | 1. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, млн. человек накопительным итогом | 0.002777 | 0.002819 | всего | 2295.08 | 2118 | 92.2844 | По направлению «военно-патриотическое» задействовано 128 учреждений. Проведен муниципальный грантовый конкурс «Конкурс молодежных инициатив». По решению экспертов среди участников в возрасте 14-18 лет грантообладателями стали 8 молодых людей на общую сумму 72 000 рублей. Всего участниками данной категории конкурса стали 17 человек. Итоги районного этапа Всероссийского конкурса лидеров детских, молодёжных и волонтёрских объединений «Лидер XXI века», участниками которого стали 7 лидеров детских, молодежных и волонтерских объединений Нефтеюганского района. По итогам участия в региональном этапе Всероссийского проекта «Ученическое самоуправление» победителями в номинации «Стартуем смело» стали: Чеускинская и Куть-Яхская школы. В онлайн формате состоялось мероприятие по развитию деятельности детских, молодежных и волонтерских объединений муниципалитета – районный слет Российского движения школьников, в обучающих мероприятиях которого приняли участие 130 человек. В мае-июне 2020 года во Всероссийском конкурсе «Большая перемена», направленном на развитие Российского движения школьников, зарегистрировались в качестве участников 381 обучающийся района. | Михалев Владлен Геннадьевич - заместительглавы Нефтеюганского района | Малиновская О.С. - начальник отдела по делам молодежи департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
|  | 2. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн чел. | 0.000625 | 0.006687 | федеральный бюджет | _ | _ | _ | Проведено 33 урока, посвященных социальной активности и добровольчеству и более 20 мероприятий, посвященных информированию обучающихся и населения о единой информационной системе в сфере развития добровольчества «Доброволецроссии.рф». 70 добровольцев из всех поселений муниципалитета, с апреля по июнь оказали помощь 452 заявителям. В мае Волонтерами Победы района организовано 18 мероприятий и онлайн активностей, посвящённых, Дню Победы, Дню России, Дню памяти и скорби, Дню воссоединения Крыма с Россией, в которых в онлайн формате приняли участие более 500 человек. В июне 2020 года рекордное количество заявок было подано для участия в центральном событии в сфере волонтерства – на Всероссийский конкурс «Доброволец России». В период с 17 по 20 июня 14 участников защитили 20 волонтерских проектов. Пять добровольцев стали победителями регионального этапа. В период май-июнь активную деятельность вели семейные волонтеры в рамках реализации проекта «Марафон семейного волонтёрства» была организована семейная битва умов в онлайн режиме, в которой приняли участие 19 семей. В семейном окружном онлайн-квизе «Наследники Победы», посвященном Дню защиты детей участниками стали 18 молодых семей.
|  | 3. Доля молодёжи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодёжи в муниципалитете, % | 33 | 33.6 | бюджет автономного округа | 100 | _ | _ | В рамках работы по вовлечению молодежи в творческую социально активную деятельность в Нефтеюганском районе провели - муниципальный молодежный образовательный форум «М.И.Р. молодых», посвященный 40-летию Нефтеюганского района, в рамках которого были организованы ряд площадок и мероприятий, позволяющих раскрыть творческий потенциал молодежи и развить креативное мышление по технологии форум-театр, участники 50 человек. В июне в муниципалитете состоялся районный праздник «Счастье есть!», посвящённый Дню молодёжи России, в формате онлайн фестиваля творчества молодежи в социальной сети «Инстаграм». Участниками фестиваля стали 24 молодых человека в возрасте 14-35 лет. Фестиваль набрал около 3000 просмотров, из них 615 уникальных пользователей.
[5 empty] | местный бюджет | 2195.08 | 2118 | 96.4885
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _

## МСП
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации, реализуемых администрацией Нефтеюганского района за июль 2020 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2020 год | Исполнение на 01.08.2020 |  | План на 2020 год (таблица 4) тыс.руб. | Исполнено на 01.08.2020 | % исполнения
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11
Национальный проект Российской Федерации «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
1 | «Популяризация предпринимательства» | не установлено | не установлено | - | всего | 460.13 | _ | _ | 1.Заключен МК от 08.06.2020г. № 135 с ООО ТРК "Сибирь" на оказание услуг по изготовлению и трансляции в телевизионном эфире и радиоэфире информационных материалов. В рамках данного контракта направлены заявки на общую сумму 293,400 ты.руб., из них: - на трансляцию видеоролика "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Нефтеюганского района"; - на информационную озвучку на радио, о начале этапа приема документов от СМСП для предоставления финансовой поддержки (грант для начинающих и действующих предпринимателей, приобретение оборудования стоимостью менее 20,0 тыс.руб.); - на изготовление сюжета "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Нефтеюганского района"; - на информационную озвучку на радио, о начале этапа приема документов от СМСП пострадавших в период CОVID; - на изготовление сюжета "Оказание финансовой поддержки СМСП пострадавших от COVID"; Оплата по окончанию оказания услуг производится ежеквартально. 2. Окружная выставка - форум "Товары земли Югорской" проходит ежегодно в декабре месяце. | Бузунова Мария Федоровна - директор департамента финансов – заместитель главы района | Шумейко Ирина Михайловна - председатель комитета по экономической политике и предпринимательству
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | 349.7 | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | 110.4316 | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
2 | «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» | не установлено | не установлено | - | всего | 2800 | 2800 | 100 | По итогам I и II этапа приема документов финансовая поддержка предоставлена 16 СМСП на общую сумму 2 800,00 тыс.рублей, из них за счет средств МБ 672,00 тыс.рублей, ОБ 2 128,00 тыс.рублей: - возмещение части затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений, поддержка предоставлена 3 СМСП на общую сумму 308,97 тыс.рублей, из них МБ 74,15 тыс.рублей, ОБ 234,82 тыс. рублей; - возмещение части затрат на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов, поддержка предоставлена 13 СМСП на общую сумму 2 491,03 тыс.рублей, из них МБ 597,85 тыс. рублей, ОБ 1 893,18 тыс. рублей. | Бузунова Мария Федоровна - директор департамента финансов – заместитель главы района | Шумейко Ирина Михайловна - председатель комитета по экономической политике и предпринимательству
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | 2128 | 2128 | 100
[5 empty] | местный бюджет | 672 | 672 | 100
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _