## Экология
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации, реализуемых администрацией Нефтеюганского района за ноябрь 2020 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2020 год | Исполнение на 01.12.2020 |  | План на 2020 год (таблица 4) тыс.руб. | Исполнено на 01.12.2020 | % исполнения
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11
Национальный проект Российской Федерации «Экология»
1 | "Чистая вода" | показатель отсутсвует | _ | _ | всего | 27537.85 | _ | _ | 2020 год: Заключен МК №01873000017200000830001 от 13.05.2020 с ООО "НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ" на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта: "Здание станции 2-го Подъема, ВОС-8000 м3". Цена контракта составляет 27 537,85 тыс.руб.(оплата будет произведена по окончанию выполненых работ). Срок выполнения работ: 7 месяцев с даты начала выполнения работ. Работы ведутся. В настоящее время технология очистки воды согласована. Проектировщик предоставил документацию. | Кошаков Валентин Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района - заместитель главы района | За реализацию объекта : - начальник отдела коммунальной и жилищной инфраструктуры департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района - Горячева Ольга Константиновна; - директор МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» - Бабин Сергей Михайлович. За региональный проект: - специалист-эксперт комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района - Заруднева Анастасия Сергеевна.
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | 27537.85 | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
2 | "Сохранение уникальных водных объектов" | 1.Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов (км.) | 7 | 8.6 | всего | _ | _ | _ | Проведены мероприятия по отчистке от мусора берегов и прибрежной акватории водных объектов на территории Нефтеюганского района.Участвовали все поселения района. Очищено 8,6 км береговой линии. Общее количество участников 450 человек. Собрано 43,9 м.куб мусора. Показатель исполнен. | Кошаков Валентин Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района - заместитель главы района | За мероприятие: - заместитель председателя комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района -Чокан Татьяна Петровна. За региональный проект: - специалист-эксперт комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района - Заруднева Анастасия Сергеевна.
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
|  | 2.Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, (нарастающим итогом), тыс. человек | 0.81 | 0.885 | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _

## Жилье и гор.среда
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации, реализуемых администрацией Нефтеюганского района за ноябрь 2020 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2020 год | Исполнение на 01.12.2020 |  | План на 2020 год (таблица 4), тыс.руб. | Исполнено на 01.12.2020 | % исполнения
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11
Национальный проект Российской Федерации «Жилье и городская среда»
1 | "Формирование комфортной городской среды" | 1.Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | 12 | 71,7* | всего | 17645.96 | 17645.96 | 100 | * При расчете показателя, использованы данные полученные по результатам обсуждения проекта "Благоустройство общественной территории "Сквер Победы" сп.Сентябрьский, планируемый к реализации в 2021 году. Количество граждан, принявших участие в решении вопросов формирования комфортной городской среды в сп.Сентябрьский составило 570 чел., всего граждан в возрасте от 14 лет и старше, проживающих в сп.Сентябрьский, где проводилось обсуждение проекта в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" - 795 чел. Показатель исполнен. | Кошаков Валенти Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса-заместитель главы Нефтеюганского района | Горячева О.К. - начальник отдела развития коммунальной и жилищной инфраструктуры департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса, исполнитель - администрация гп.Пойковский
[5 empty] | федеральный бюджет | 2709.8 | 2709.8 | 100
[5 empty] | бюджет автономного округа | 4238.4051 | 4238.41 | 100
|  | 2.Количество благоустроенных общественных территорий, ед | 1 | 1 | местный бюджет | 1737.0513 | 1737.05 | 100 | 20.10.2020 проведена приемка выполненых работ по благоустройству общественной территории парк "Сердце Югры" гп.Пойковский. Показатель исполнен.
[5 empty] | иные источники | 8960.7 | 8960.7 | 100
2 | «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Общее количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда, млн. кв.м. | 0.011 | 0,004 | всего | 899555.16 | 284164.96 | 31.6 | По состоянию на 26.11.2020: 1. В рамках заключенного Соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 22-ЖС/2020 от 27.01.2020, произведена выплата выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение: - в гп.Пойковский -32 жил.пом; - в сп.Сингапай - 5 жил. пом. ИТОГО: 40547,95 тыс. рублей, из них: ОБ-36087,67 тыс. рублей МБ-4460,27 тыс. рублей 2. В рамках заключенного Соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 22-А/2020 от 22.04.2020, произведена выплата выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение: - в гп.Пойковский - 42 жил.пом; ИТОГО: 82493,11 тыс. рублей, из них: ОБ-73215,16 тыс. рублей МБ-9277,95 тыс. рублей 3.Заключены муниципальные контракты на приобретение жилых помещений: в сп.Юганская Обь - приобретено 20 жил.пом., общей площадью 1 088 кв.м.; в сп.Сингапай - приобретено 31 жил.пом., общей площадью 1 412,02 кв.м. в гп.Пойковский -приобретено 15 жил.пом., общей площадью 1925,50 кв.м. Оплата по контрактам произведена в размере 161123,91 тыс.руб. из них средства ОБ -143400,27 тыс. руб. средства МБ - 17723,64 тыс. руб., | Бородкина Оксана Владимировна – директор департамента имущественных отношений Нефтеюганского района-заместитель главы Нефтеюганского района | Гончаренко Т.Л.– начальник отдела реализации жилищных программ департамента имущественных отношений Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | 800604 | 252703.1 | 31.6
[5 empty] | местный бюджет | 98951.16 | 31461.86 | 31.8
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
3 | «Жилье» | Общий объем ввода жилья, млн. кв.м. | 0.023 | 0.012 | всего | _ | _ | _ | Ввод жилья: На территории Нефтеюганского района введено в эксплуатацию 0,0124895 млн.кв.м.жилья в том числе: многоквартирные жилые дома – 0,001621 млн.кв.м.жилья (1 дом); индивидуальные жилые дома – 0,0108677 млн.кв.м.жилья (132 дом). | Бородкина Оксана Владимировна – директор департамента имущественных отношений Нефтеюганского района-заместитель главы Нефтеюганского района | Фоминых А.В.– заместитель председателя комитета по градостроительству администрации Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
местный бюджет
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _

## Культура
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации, реализуемых администрацией Нефтеюганского района за ноябрь 2020 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2020 год | Исполнение на 01.12.2020 |  | План на 2020 год (таблица 4) тыс.руб. | Исполнено на 01.12.2020 | % исполнения
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11
Национальный проект Российской Федерации «Культура»
1 | "Культурная среда" | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | 0 | 0 | всего | 0 | 0 | 0 | Согласно декомпозиции проекта для муниципального образования Нефтеюганский район с 2023 года определен показатель «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование» 2 единицы: НРМБУ ДО «Детская музыкальная школа» (гп Пойковский) и НРМБУ ДО «Детская школа искусств им. Г.С. Райшева» (сп Салым). Согласно календарному плану проекта, реализация мероприятий запланированна в период с 01.09.2022 г. по 31.12.2023 г. | Михалев Владлен Геннадьевич -заместитель Главы Нефтеюганского района | Кушнер Л.Я. - главный специалист комитета по культуре
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | иные источники | 0 | 0 | 0
2 | "Творческие люди" | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования, единиц | 8 | 8 | всего | 0 | 0 | 0 | По состоянию на 01.12.2020 года: 7 специалистов завершили обучение дистанционно в Санкт-Петербургском государственном институте культуры (СПбГИК), удостоверения о прохождении курсов еще не получены; 1 специалист завершил обучение дистанционно в Кемеровском государственном институте культуры (КемГИК), удостоверение о прохождении курсов получено только в электронном виде. Плату за обучение производит Департамент культуры автономного округа самостоятельно. Показатель исполнен. | Михалев Владлен Геннадьевич -заместитель Главы Нефтеюганского района | Кушнер Л.Я. - главный специалист комитета по культуре
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | иные источники | 0 | 0 | 0

## Демография
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации, реализуемых администрацией Нефтеюганского района за ноябрь 2020 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2020 год | Исполнение на 01.12.2020 |  | План на 2020 год (таблица 4) тыс.руб. | Исполнено на 01.12.2020 | % исполнения
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11
Национальный проект Российской Федерации «Демография»
1 | Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | 1. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, человек | 428 | 428 | всего | 300457.1 | 127213.9 | 42.3 | Доступность дошкольного образования для детей данной категории составляет 100%. Показатель по численности воспитанников до 3 лет в 2020 году достигнут в результате создания 80 мест: - строительства комплекса «Школа - Детский сад» в сп. Юганская Обь (создано 20 мест); - перепрофилирование помещений ДОУ Родничок и Жемчужинка гп. Пойковский (создано 40 мест). Введен в эксплутацию ДОУ Каркатеевы (создано 20 мест). Показатель исполнен. | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Кривуля А.Н.– заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района, Кофанова О.А. – заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
|  | 2. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, человек | 60 | - | федеральный бюджет | _ | _ | _
|  | 3. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет (%) | 100 | 100 | бюджет автономного округа | 294096.4 | 120853.2 | 41.09 | Доступность дошкольного образования для детей данной категории составляет 100%. Показатель исполнен.
[5 empty] | местный бюджет | 6360.7 | 6360.7 | 100
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
2 | "Спорт - норма жизни" | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта % | 50.4 | 49.4 | всего | _ | _ | _ | По состоянию на 01.12.2020 прошло 54 спортивно-массовых мероприятия,с участием 2605 человек. Из них самые крупные мероприятия: 1) Лыжня России-2020 2) Дискотека на льду, приуроченная к «Дню влюбленных». 3) Открытое Первенство городского поселения Пойковский по зимнему картингу. | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Моисеенко А. Е. - председатель КФКиС
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
3 | "Старшее поколение" | Не установлен | _ | _ | всего | _ | _ | _ | Во всех поселениях Нефтеюганского района открыты секции "Скандинавской ходьбы". В НРБОУ ДО ДЮСШ «Нептун» определен график посещения плавательного бассейна на бесплатной основе (в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекцией, для категории граждан 65 и старше, занятия не проводятся). | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Моисеенко А. Е. - председатель КФКиС
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
4 | "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | Суммарный коэффициент рождаемости | 1.553 | _ | всего | _ | _ | _ | Фактический расчет показателя за 2020 год, возможно произвести после формирования данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Венедиктов К.В. - заместитель директора МКУ "Управление по обеспечению деятельности учреждений культуры и спорта"
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _

## Образование
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации, реализуемых администрацией Нефтеюганского района за ноябрь 2020 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Исполнение финансовых показателей |  |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2020 год | Исполнение на 01.12.2020 | Источники финансирования | План на 2020 год (таблица 4) | Исполнено на 01.12.2020 | % исполнения
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11
Национальный проект Российской Федерации «Образование»
1 | Современная школа | 1. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году | 0.003 | 0.003 | всего | 381501.09 | 266208.73 | 69.7793 | 29.09.2020 торжественно открыты три Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе НРМОБУ «Салымская СОШ № 1», НРМОБУ «Чеускинская СОШ», НРМОБУ «Сентябрьская СОШ». Показатель исполнен. | Михалев Владлен Геннадьевич - заместительглавы Нефтеюганского района | Кривуля А.Н. - заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района, Кофанова О.А. -аместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
|  | 2. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году | 0.7 | 0.7 | бюджет автономного округа | 230898.8 | 139127.6 | 60.2548 | Произведено комплектование и зачисление обучающихся на основные и дополнительные общеобразовательные программы цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в центры образования "Точка роста". Показатель исполнен.
[5 empty] | местный бюджет | 134928.66 | 111407.5 | 82.5677
[5 empty] | иные источники | 15673.63 | 15673.63 | 100
2 | Успех каждого ребенка | 1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, % | 92.7 | 94.4 | всего | 31209.48 | 25492.6 | 81.6822 | В 2020 году показатель «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охват дополнительным образованием будет сохранен на уровне 94,4%. Показатель исполнен. | Михалев Владлен Геннадьевич - заместительглавы Нефтеюганского района | Пайвина С.Д. - заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
|  | 2. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. человек, нарастающим итогом | 1.25 | 2.481 | федеральный бюджет | _ | _ | _ | Показатель по охвату дополнительными общеобразовательными программами естественнонаучной и технической направленностей выполнен. Показатель исполнен.
|  | 3. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек, нарастающим итогом | 0.002 | 0.012956 | бюджет автономного округа | _ | _ | _ | Министерство просвещения Российской Федерации совместно с порталом «ПроеКТОриЯ» организует цикл Всероссийских открытых уроков для обучающихся 8-11 классов. Число участников открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, в Нефтеюганском районе составило 4607 обучающихся. Показатель исполнен.
[5 empty] | местный бюджет | 26859.48 | 21142.6 | 78.7156
[5 empty] | иные источники | 4350 | 4350 | 100
3 | Цифровая образовательная среда | 1. Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент | 15 | 5 | всего | _ | _ | _ | В 100% общеобразовательных организациях достигнут показатель по увеличению скорости интернет не менее 50 Мбит/с. Все школы района имеют доступ к отдельным элементам федеральной информационно-сервисной платфоме цифровой образовательной среды (ООО "Яндекс", ООО "Учи.ру", ООО "ЯКласс"). | Михалев Владлен Геннадьевич - заместительглавы Нефтеюганского района | Усманова Р.Р. - главный специалист МКУ "Центр бухгалтерского обслуживания и организационного обеспечения образования"
|  | 2. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций процент | 15 | 10 | федеральный бюджет | _ | _ | _
|  | 3. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, процент | 5 | 3.77 | бюджет автономного округа | _ | _ | _ | Количество педагогических работников общеобразовательных учреждений Нефтеюганского района, зарегистрированных на информационном ресурсе "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в РФ") составляет 152 человека, 48 педагогических работников общего образования начали прохождение курсов повышения квалификации, из них прошли повышение квалификации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" - 31 человек.
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
4 | Учитель будущего | 0 | _ | _ | всего | 930.04 | 930.04 | 100 | Показатели регионального проекта "Учитель будущего" на региональном и муниципальном уровнях "0", запрос на изменение в портфеле проектов "Образование" № 10 от 14.05.2020 | Михалев Владлен Геннадьевич - заместительглавы Нефтеюганского района | Пайвина С.Д. - заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | 930.04 | 930,04 | 100
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
5 | Социальная активность | 1. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, млн. человек накопительным итогом | 0.002777 | 0.002819 | всего | 2419.24 | 2419.24 | 100 | В рамках исполнения данного показателя на территории Нефтеюганского района осуществляют деятельность 15 волонтерских (395 человек), 14 детских и молодежных общественных объединения (776 человек), 5 юнармейских отрядов (149 человек), 2 поисковых отряда (28 человек) и 13 школьных ученических самоуправлений (1401 человек). Общеобразовательные организации Нефтеюганского района постепенно внедряют в системе воспитательной работы направления деятельности Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Таким образом, по направлению «военно-патриотическое» задействовано128 учреждений, «информационно-медийное» 8, «гражданская активность» - 12, «личностное развитие» -11. В сентябре-октябре 2020 года 10 представителей Российского движения школьников Нефтеюганского района приняли участие в полуфинале Всероссийского конкурса «Большая перемена» в г.Тюмень. В октябре 2020 года лидеры детских и молодежных объединений подали 4 проектные заявки для участия в конкурсе грантов Губернатора для физических лиц. В ноябре состоялись заседания районных ресурсных центров Российского движения школьников, в которых приняли участие 67 специалистов и педагогов. Показатель исполнен. | Михалев Владлен Геннадьевич - заместительглавы Нефтеюганского района | Малиновская О.С. - начальник отдела по делам молодежи департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
|  | 2. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн чел. | 0.000625 | 0.000642 | федеральный бюджет | _ | _ | _ | В октябре 2020 года волонтеры муниципалитета подали 20 проектных заявок для участия в конкурсе грантов Губернатора для физических лиц. Три проекта представителей волонтерских организаций Нефтеюганского района в октябре стали финалистами Всероссийского конкурса «Доброволец России-2020» в номинациях «Малая Родина» и «Устремленные в будущее». Впервые 21 ноября 2020 года был организован муниципальный форум «Вперед!» для Волонтеров Победы в онлайн формате на площадке ZOOM, состоялись дискуссионные и образовательные мероприятия, в которых приняли участие 97 волонтеров Победы. Показатель исполнен.
|  | 3. Доля молодёжи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодёжи в муниципалитете, % | 33 | 34.8 | бюджет автономного округа | 100 | 100 | 100 | В ноябре 3 представителя талантливой молодежи стали Премиантами Губернатора ХМАО в номинациях за успехи в области предпринимательства и управления, за успехи в общественной деятельности и за успехи в патриотическом и духовно-нравственном воспитании». В период 17-23 ноября 2020 года победители муниципального этапа проекта «Молодежная лига управленцев Югры» приняли участие в региональном этапе, по итогам которого Олеся Шаль заняла 3 место в номинации «бюджетная сфера. В течение ноября 2020 года 29 молодых талантливых представителя Нефтеюганского района приняли участие в 3 окружных форумах – «Югра – территория возможностей», «МОСТы», «Акселератор». Показатель исполнен.
[5 empty] | местный бюджет | 2319.24 | 2319.24 | 100
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _

## МСП
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации, реализуемых администрацией Нефтеюганского района за ноябрь 2020 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2020 год | Исполнение на 01.12.2020 |  | План на 2020 год (таблица 4) тыс.руб. | Исполнено на 01.12.2020 | % исполнения
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11
Национальный проект Российской Федерации «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
1 | «Популяризация предпринимательства» | не установлено | не установлено | - | всего | 460.13 | 323.4 | 70 | 1. Заключен МК от 08.06.2020г. № 135 с ООО ТРК "Сибирь" на оказание услуг по изготовлению и трансляции в телевизионном эфире и радиоэфире информационных материалов. В рамках данного контракта направлены заявки на - трансляцию видеоролика "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Нефтеюганского района"; - информационную озвучку на радио, о начале этапа приема документов от СМСП для предоставления ежегодной финансовой поддержки; - изготовление сюжета на тему "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Нефтеюганского района"; - информационную озвучку на радио, о начале этапа приема документов от СМСП пострадавших в период CОVID; - изготовление сюжета на тему "Оказание финансовой поддержки СМСП пострадавших от COVID"; - изготовление сюжета на тему "Самозанятые граждане. Налог на профессиональный доход". - изготовление и трансляция по TV сюжета на тему "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Нефтеюганского района в 2020 году". Оплата за фактические оказанные услуги производится ежеквартально, оплата по итогам IV квартала запланирована на декабрь 2020. 2. Окружная выставка - форум "Товары земли Югорской" проходит ежегодно в декабре месяце,ведется работа по подготовке к участию в онлайн формате. | Бузунова Мария Федоровна - директор департамента финансов – заместитель главы района | Шумейко Ирина Михайловна - председатель комитета по экономической политике и предпринимательству
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | 349.7 | 245.78 | 70
[5 empty] | местный бюджет | 110.4316 | 77.62 | 70
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
2 | «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» | не установлено | не установлено | - | всего | 2800 | 2800 | 100 | По итогам I и II этапа приема документов финансовая поддержка предоставлена 16 СМСП на общую сумму 2 800,00 руб., из них за счет средств МБ 672,00 руб., ОБ 2 128,00 руб.: - возмещение части затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений, поддержка предоставлена 3 СМСП на общую сумму 308,96 рублей, из них МБ 74, 15 рублей, ОБ 234,81 рубль; - возмещение части затрат на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов, поддержка предоставлена 13 СМСП на общую сумму 2 491,03 руб., из них МБ 597, 85 рубл., ОБ 1 893,18 руб. Показатель исполнен. | Бузунова Мария Федоровна - директор департамента финансов – заместитель главы района | Шумейко Ирина Михайловна - председатель комитета по экономической политике и предпринимательству
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | 2128 | 2128 | 100
[5 empty] | местный бюджет | 672 | 672 | 100
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _