## Экология
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации, реализуемых администрацией Нефтеюганского района за январь 2021 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2021 год | Исполнение на 01.02.2021 |  | План на 2021 год (таблица 4) тыс.руб. | Исполнено на 01.02.2021 | % исполнения
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11
Национальный проект Российской Федерации «Экология»
1 | "Чистая вода" | показатель отсутсвует | _ | _ | всего | _ | _ | _ | Оплата работ предусмотрена одноэтапно, после завершения проектно-изыскательских работ и получения положительных заключений государственной экспертизы. Пакет документов направлен на государственную экспертизу 18.12.2020г., принят - 21.01.2021. | Кошаков Валентин Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района - заместитель главы района | За реализацию объекта : - начальник отдела коммунальной и жилищной инфраструктуры департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района - Горячева Ольга Константиновна; - директор МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» - Бабин Сергей Михайлович. За региональный проект: - специалист-эксперт комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района - Заруднева Анастасия Сергеевна.
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
2 | "Сохранение уникальных водных объектов" | 1.Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов (км.) | 7 | 0 | всего | _ | _ | _ | Мероприятия по уборке береговой линии будут проводиться с мая по сентябрь 2021 года | Кошаков Валентин Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района - заместитель главы района | За мероприятие: - заместитель председателя комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района -Чокан Татьяна Петровна. За региональный проект: - специалист-эксперт комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района - Заруднева Анастасия Сергеевна.
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
|  | 2.Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, (нарастающим итогом), тыс. человек | 1.215 | 0 | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _

## Жилье и гор.среда
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации, реализуемых администрацией Нефтеюганского района за январь 2021 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2021 год | Исполнение на 01.02.2021 |  | План на 2021 год (таблица 4), тыс.руб. | Исполнено на 01.02.2021 | % исполнения
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11
Национальный проект Российской Федерации «Жилье и городская среда»
1 | "Формирование комфортной городской среды" | 1.Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | 15 | 0 | всего | 8997.4 | 0 | 0 |  | Кошаков Валенти Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса-заместитель главы Нефтеюганского района | Горячева О.К. - начальник отдела развития коммунальной и жилищной инфраструктуры департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса, исполнитель - администрация гп.Пойковский
[5 empty] | федеральный бюджет | 2253.4 | 0 | 0
[5 empty] | бюджет автономного округа | 3524.5 | 0 | 0
|  | 2.Количество благоустроенных общественных территорий, ед | 1 | 0 | местный бюджет | 3219.5 | 0 | 0 | Разработан план мероприятий (дорожная карта) по реализации проекта благоустройства общественной территории "Сквер Победы" в сп.Сентябрьский, планируемый к реализации в 2021 году. Муниципальный контракт заключен 28.10.2020 на сумму 7 782,7 тыс.рублей по выполнению работ по благоустройству общественной территории «Сквер Победы» сп.Сентябрьский с ООО «Первая строительная компания», г.Нижневартовск. Согласно контракту срок выполнения работ: с 01.05.2021 года по 30.07.2021 года.
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
2 | «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Общее количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда, млн. кв.м. | 0.012 | 0,000 | всего | 1449544.7685 | 0 | 0 | Приобретение жилых помещений, выплата выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение планируется после подписания соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. | Бородкина Оксана Владимировна – директор департамента имущественных отношений Нефтеюганского района-заместитель главы Нефтеюганского района | Гончаренко Т.Л.– начальник отдела реализации жилищных программ департамента имущественных отношений Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | 698414.2 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 86320.8562 | 0 | 0
[5 empty] | иные источники | 664809.7123 | 0 | 0
3 | «Жилье» | Общий объем ввода жилья, млн. кв.м. | 0.032 | 0 | всего | _ | _ | _ | В 2021 году в Нефтеюганском районе, планируется ввести 0,032430 млн. кв. м. жилья. | Бородкина Оксана Владимировна – директор департамента имущественных отношений Нефтеюганского района-заместитель главы Нефтеюганского района | Фоминых А.В.– заместитель председателя комитета по градостроительству администрации Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _

## Культура
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации, реализуемых администрацией Нефтеюганского района за январь 2021 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2021 год | Исполнение на 01.02.2021 |  | План на 2021 год (таблица 4) тыс.руб. | Исполнено на 01.02.2021 | % исполнения
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11
Национальный проект Российской Федерации «Культура»
1 | "Творческие люди" | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования, единиц | 12 | 0 | всего | 0 | 0 | 0 | Сформирована заявка на повышение квалификации в количестве 12 человек, из них: 6 человек НР БУ "ТО "Культура", 4 человека НР "Межпоселенческая библиотека", 1 человек НР МБУ ДО "ДШИ", 1 человек НР МБУ ДО "ДМШ" | Михалев Владлен Геннадьевич -заместитель Главы Нефтеюганского района | Кушнер Л.Я. - главный специалист комитета по культуре
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | иные источники | 0 | 0 | 0

## Демография
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации, реализуемых администрацией Нефтеюганского района за январь 2021 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2021 год | Исполнение на 01.02.2021 |  | План на 2021 год (таблица 4) тыс.руб. | Исполнено на 01.02.2021 | % исполнения
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11
Национальный проект Российской Федерации «Демография»
1 | "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" | 1. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, человек | 428 | 428 | всего | 182361.2632 | 0 | 0 | Доступность дошкольного образования для детей данной категории составляет 100%. | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Кривуля А.Н.– заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района, Кофанова О.А. – заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
|  | 2. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, человек | 60 | 0 | федеральный бюджет | _ | _ | _ | Строительство объекта «Детский сад на 120 мест в п. Сингапай» позволит решить задачу доступности дошкольного образования для детей до 3 лет в данном поселении. Строительная готовность объекта 70%, ввод в эксплуатацию запланирован на июнь 2021 года.
|  | 3. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет (%) | 100 | 100 | бюджет автономного округа | 173243.2 | 0 | 0 | Доступность дошкольного образования для детей данной категории составляет 100%.
[5 empty] | местный бюджет | 9118.0632 | 0 | 0
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
2 | "Спорт - норма жизни" | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта % | 51.4 | 50.8 | всего | _ | _ | _ | По состоянию на 01.02.2021 года по региональному проекту мероприятий не проводилось. | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Моисеенко А. Е. - председатель КФКиС
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
3 | "Старшее поколение" | Не установлен | _ | _ | всего | _ | _ | _ | По состоянию на 01.02.2021 года по региональному проекту мероприятий не проводилось. | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Моисеенко А. Е. - председатель КФКиС
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
4 | "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | Суммарный коэффициент рождаемости | 1.553 | 1.01 | всего | _ | _ | _ | Достоверный суммарный коэффициент рождаемости за 2020 год будет расчитан в марте 2021 года, после получения демографических показателей по данным государственной статистики. | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Венедиктов К.В. - заместитель директора МКУ "Управление по обеспечению деятельности учреждений культуры и спорта"
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _

## Образование
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации, реализуемых администрацией Нефтеюганского района за январь 2021 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Исполнение финансовых показателей |  |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2021 год | Исполнение на 01.02.2021 | Источники финансирования | План на 2021 год (таблица 4) | Исполнено на 01.02.2021 | % исполнения
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11
Национальный проект Российской Федерации «Образование»
1 | Современная школа | 1. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году | 0.007 | 0.003 | всего | 56700.9785 | 0 | 0 | В 2021 году запланирован к созданию Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Куть-Яхской СОШ. В летний период в рамках выделенного финансирования пройдут ремонтные работы по обустройству помещений с использованием фирменного стиля, будет закуплено необходимое оборудование. Плановые показатели на 2021 год будут откорректированы ДОиМП ХМАО-Югры | Михалев Владлен Геннадьевич - заместительглавы Нефтеюганского района | Кривуля А.Н. - заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района, Кофанова О.А. -аместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
|  | 2. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году | 4.12 | 0.727 | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | 17558.3315 | 0 | 0
[5 empty] | иные источники | 39142.647 | 0 | 0
2 | Успех каждого ребенка | 1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, % | 92,7 | 94.3 | всего | 33764.9085 | 0 | 0 | Охват программами дополнительного образования составил 94,3 %. | Михалев Владлен Геннадьевич - заместительглавы Нефтеюганского района | Пайвина С.Д. - заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
|  | 2. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. человек, нарастающим итогом | 1.36 | 1.36 | федеральный бюджет | 608.1 | 0 | 0 | Показатель по охвату дополнительными общеобразовательными программами естественнонаучной и технической направленностей выполнен.
|  | 3. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек, нарастающим итогом | 0,0048 | 0 | бюджет автономного округа | 951.2 | 0 | 0 | Мероприятия начнутся ориентировочно март-апрель 2021 года.
[5 empty] | местный бюджет | 27793.6085 | 0 | 0
[5 empty] | иные источники | 4412 | 0 | 0
3 | Цифровая образовательная среда | 1. Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент | 30 | 100 | всего | _ | _ | _ | В 100% общеобразовательных организациях достигнут показатель по увеличению скорости интернет не менее 50 Мбит/с. Согласно письма Минпросвещения от 11.09.2020 № ГД-1452/04 "О реализации федерального проекта "Цифровая образовательная среда" рекомендовано по показателям учитывать данные иных информационных систем и ресурсов. Все школы района имеют доступ к отдельным элементам федеральной информационно-сервисной платфоме цифровой образовательной среды (ООО "Яндекс", ООО "Учи.ру", ООО "ЯКласс"). | Михалев Владлен Геннадьевич - заместительглавы Нефтеюганского района | Усманова Р.Р. - главный специалист МКУ "Центр бухгалтерского обслуживания и организационного обеспечения образования"
|  | 2. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций процент | 40 | 100 | федеральный бюджет | _ | _ | _
|  | 3. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, процент | 10 | 0 | бюджет автономного округа | _ | _ | _ | На отчетную дату 18 педагогических работников Нефтеюганского района начали обучение в цифровой форме
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
4 | Учитель будущего | 0 | _ | _ | всего | 1341.14 | 0 | 0 | Показатели регионального проекта "Учитель будущего" на региональном и муниципальном уровнях "0", запрос на изменение в портфеле проектов "Образование" № 10 от 14.05.2020 | Михалев Владлен Геннадьевич - заместительглавы Нефтеюганского района | Пайвина С.Д. - заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | 1341.14 | 0 | 0
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
5 | Социальная активность | 1. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, млн. человек накопительным итогом | 0.003826 | 0.004285 | всего | 4121.3 | 0 | 0 | По итогам мониторинга деятельности детских и молодежных общественных объединений, в январе 2021 года согласно приказу департамента образования и молодежной политики от 13.01.2021 №13 «О внесении изменений в приказ от 21.07.2016 №493-о «О формировании и ведении реестров клубов, объединений, организаций и движений, осуществляющих деятельность в рамках реализации направлений государственной молодежной политики на территории Нефтеюганского района» осуществляют деятельность 15 детских и молодежных общественных объединения (790 человек), 5 юнармейских отрядов (128 человек), 2 поисковых отряда (60 человек) и 13 школьных ученических самоуправлений (3307 человек). По направлению «военно-патриотическое» задействовано 13 учреждений, «информационно-медийное» 11, «гражданская активность» - 12, «личностное развитие» -11. | Михалев Владлен Геннадьевич - заместительглавы Нефтеюганского района | Малиновская О.С. - начальник отдела по делам молодежи департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
|  | 2. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн чел. | 0.000662 | 0.005896 | федеральный бюджет | _ | _ | _ | В январе 2021 года в рамках реализации Всероссийской акции «Блокадный хлеб» местный штаб общероссийской организации «Волонтеры Победы» провел ряд мероприятий в рамках акции (квесты, раздача хлеба, уроки мужества и памяти), привлечены к волонтерской деятельности в рамках акции около 100человек.
|  | 3. Доля молодёжи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодёжи в муниципалитете, % | 36 | 36 | бюджет автономного округа | _ | _ | _ | В рамках работы по вовлечению молодежи в творческую социально активную деятельность в январе 2021 года состоялся онлайн турнир «Морской бой» для молодежи в возрасте от 14 до 30 лет.
[5 empty] | местный бюджет | 4121.3 | 0 | 0
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _

## МСП
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации, реализуемых администрацией Нефтеюганского района за январь 2021 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2021 год | Исполнение на 01.02.2021 |  | План на 2021 год (таблица 4) тыс.руб. | Исполнено на 01.02.2021 | % исполнения
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11
Национальный проект Российской Федерации «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
1 | «Популяризация предпринимательства» | не установлено | не установлено | - | всего | _ | _ | _ | Региональный проект завершен в 2020 году, на 2021 реализация не предусмотрена. | Бузунова Мария Федоровна - директор департамента финансов – заместитель главы района | Шумейко Ирина Михайловна - председатель комитета по экономической политике и предпринимательству
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
2 | «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» | не установлено | не установлено | - | всего | 2859.2105 | 0 | 0 | Проект Соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.01.2021 № МСП 2021 - 17 запущен по средствам СЭД "Дело". Ведется работа по внесению изменений в постановление администрации от 24.04.2015 № 884-па-нпа "Об утверждении порядков предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и грантов в форме субсидий начинающим предпринимателям Нефтеюганского района", на основании ПП РФ от 18.09.2020 N 1492 (ред. от 30.12.2020) "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.01.2021). | Бузунова Мария Федоровна - директор департамента финансов – заместитель главы района | Шумейко Ирина Михайловна - председатель комитета по экономической политике и предпринимательству
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | 2173 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 686.2105 | 0 | 0
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _