## Демография
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за февраль 2022 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2022 год | Исполнение на 28.02.2022 |  | План на 2022 год | Исполнено на 28.02.2022 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Демография»
1 | "Содействие занятости" | 1. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, человек | 0 | 0 | всего | _ | _ | _ | Нефтеюганский район успешно справляется с задачей по удовлетворенности спроса на места в детский сад для детей в возрасте до трех лет. Во всех детских садах района обеспечивается потребность населения в предоставлении таких услуг. В прошлом году завершено строительство объекта «Детский сад на 120 мест в п. Сингапай», начать образовательный процесс на объекте планируется после получения санитарно-эпидемиологического заключения на помещение и оформления лицензии в установленном законодательством порядке. По данному объекту 21 февраля 2022 года направлено заявление на выдачу санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств. В период с 21.02.2022 по 25.02.2022 выделено 12 мест в дошкольныхь учреждениях для детей от 1,6 до 3 лет. | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Кривуля А.Н.– заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района, Кофанова О.А. – заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
|  | 2. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, человек | 0 | 0 | федеральный бюджет | _ | _ | _
|  | 3. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, (%) | 100 | 100 | бюджет автономного округа | _ | _ | _ | Доступность дошкольного образования для детей данной категории составляет 100%. Показатель достигнут.
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
2 | "Спорт - норма жизни" | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 52.3 | 51.8 | всего | _ | _ | _ | В Нефтеюганском районе запланировано проведение двух мероприятий: "Лыжня России" на март 2022, Всероссийское мероприятие "Кросс наций-2022" на сентябрь 2022. | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Моисеенко А. Е. председатель комитета по физической культуре и спорту Департамента культуры и спорта Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
3 | "Старшее поколение" | Не установлен | _ | _ | всего | _ | _ | _ | С января 2022 года на территории Нефтеюганского района прошло 1 мероприятие с привлечением лиц "Старшего поколения" - Первенство городского поселения Пойковский по виду спорта «Нарды» с участием 28 чел. | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Моисеенко А. Е. - председатель комитета по физической культуре и спорту Департамента культуры и спорта Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
4 | "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | Суммарный коэффициент рождаемости | 0 | 0 | всего | _ | _ | _ | Целевое значение на 2022 год не установлено. | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Венедиктов К.В. - заместитель директора МКУ "Управление по обеспечению деятельности учреждений культуры и спорта"
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _

## Образование
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за февраль 2022 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Исполнение финансовых показателей |  |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2022 год | Исполнение на 28.02.2022 | Источники финансирования | План на 2022 год | Исполнено на 28.02.2022 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Образование»
1 | Современная школа | 1. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, % | 0.31 | 0 | всего | 0 | 0 | 0 | В феврале 2022 года педагогические работники общеобразовательных организаций Нефтеюганского района в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, повышение квалификации не проходили. | Михалев Владлен Геннадьевич - заместительглавы Нефтеюганского района | Кривуля А.Н. - заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района, Кофанова О.А. -аместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
2 | Успех каждого ребенка | 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет охваченных дополнительным образованием , % | 83 | 78.6 | всего | 0 | 0 | 0 | Плановое значение показателя на февраль 2022 года установлено 76,8 %. Дополнительными общеобразовательными программами охвачено 6 341 чел. (по данным Автоматизированной информационной системы "Персонифицированное дополнительное образование") или 78,6 % от численности детей в возрасте от 5 до 18 лет проживающих в Нефтеганском районе. | Михалев Владлен Геннадьевич - заместительглавы Нефтеюганского района | Пайвина С.Д. - заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
|  | 2. Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров "IT-куб", % | 10 | 2.6 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | Плановое значение показателя на февраль 2022 года составляет 2,6 %. В феврале 2022 года 163 обучающихся Нефтеюганского района стали участниками особо значимых региональных мероприятий, профильных региональных смен, олимпиад и иных конкурсных мероприятий. 259 воспитанников Центра компьютерных технологий обучаются по программам дополнительного образования технической направленности.
|  | 3. Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", % | 30 | 0 | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | Мероприятия, направленные на раннюю профессиональную ориентацию, запланированы на март 2022 года.
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | иные источники | 0 | 0 | 0
|  | 4. Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, единица | 1 | 1 |  |  |  |  | Услуги дополнительного образования оказываются 943 обучающимся с использованием сертификата персонифицированного финансирования (по данным Автоматизированной информационной системы "Персонифицированное дополнительное образование"). Показатель достигнут.
3 | Цифровая образовательная среда | 1. Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, % | 0 | 0 | всего | _ | _ | _ | Реализация с 2023 года - 53,84% | Михалев Владлен Геннадьевич - заместительглавы Нефтеюганского района | Усманова Р.Р. - главный специалист МКУ "Центр бухгалтерского обслуживания и организационного обеспечения образования"
|  | 2. Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральным информационно- сервисной платформе цифровой образовательной среды, % | 10 | 0 | федеральный бюджет | _ | _ | _ | В связи с отсутствием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, отсутствием федеральной инструкции, до 4 квартала 2022 года показатель не будет достигнут.
|  | 3. Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, % | 10 | 0 | бюджет автономного округа | _ | _ | _ | В связи с отсутствием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, отсутствием федеральной инструкции, до 4 квартала 2022 года показатель не будет достигнут.
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
|  | 4. Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, % | 10 | 0 |  |  |  |  | В связи с отсутствием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, отсутствием федеральной инструкции, до 4 квартала 2022 года показатель не будет достигнут.
4 | Социальная активность | 1. Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некомерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн.человек | 0.006 | 0.006 | всего | _ | _ | _ | Волонтерские объединения организованы на базе образовательных учреждений, учреждений культуры и социальной защиты населения. Во всех 13-ти общеобразовательных организациях внедрена модель школьного волонтерского отряда в соответствии с моделью Общероссийской общественно-государственной организации «Российское движение школьников». Волонтеры Нефтеюганского района в рамках Дня защитника Отечества организовали адресные поздравления ветеранов и труженников тыла, а также уборку памятников и момериалов поселений района. 16 волонтерских команд приняли участие во Всероссийском историческом квесте "Сталинградская битва". По трезультатам квеста команды из Салымской школы № 1 и из Пойковской школы № 4 заработали 48 баллов из 50 возможных. Показатель достигнут. | Михалев Владлен Геннадьевич - заместительглавы Нефтеюганского района | Якушева О.С. - начальник отдела по делам молодежи департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | 0 | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | 0 | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _

## Жилье и гор.среда
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за февраль 2022 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2022 год | Исполнение на 28.02.2022 |  | План на 2022 год | Исполнено на 28.02.2022 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Жилье и городская среда»
1 | "Формирование комфортной городской среды" | 1.Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | 20 | 0 | всего | 7589.63 | 0 | 0 | Администрацией сп.Куть-Ях подготовлен пакет документов (планшет дизайн-проекта, презентация, пояснительная записка) и размещен на портале "Открытый регион - Югра", для дальнейших общественных обсуждений территории, планируемой к реализации в 2023 году. Общественное обсуждение проводится в период с 04.02.2022 по 04.03.2022 года. | Кошаков Валентин Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса-заместитель главы Нефтеюганского района | Горячева О.К. - начальник отдела развития коммунальной и жилищной инфраструктуры департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | 2368 | 0 | 0
[5 empty] | бюджет автономного округа | 3703.7 | 0 | 0
|  | 2.Количество благоустроенных общественных территорий, ед | * по факту | 0 | местный бюджет | 1517.93 | 0 | 0 | За отчетный период Подрядчик (ИП Петроченко КН.) закупил строительные материалы: геотекстиль, щебень, песок. Оцинкованные профили для пешеходной тропы находятся в стадии изготовления.
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
2 | «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Общее количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда, млн. кв.м. | 0.011 | 0 | всего | 647432.47 | 0 | 0 | Подписано соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.01.2022 № 22-а/2022. Приобретение жилых помещений, выплата выкупности стоимости за изымаемое жилое помещение планируется на август 2022 года в гп.Пойковский. | Бородкина Оксана Владимировна – заместитель главы Нефтеюганского района | Гончаренко Т.Л.– начальник отдела реализации жилищных программ департамента имущественных отношений Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | 576214.9 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 71217.57 | 0 | 0
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
3 | «Жилье» | Объем жилищного строительства, млн. кв.м. | 0.024 | 0 | всего | _ | _ | _ | В 2022 году в Нефтеюганском районе, планируется ввести 0,024 млн. кв. м. жилья. | Бородкина Оксана Владимировна – заместитель главы Нефтеюганского района | Фоминых А.В.– председатель комитета по градостроительству администрации Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
4 | «Чистая вода» | 1. Доля населения Российской Федерации обеспеченного качественной питьевой водой из системы централизованного водоснабжения | 1.572 | 0 | всего | 885526.5 | _ | _ | Реконструкция объекта: "Здание станции 2-го Подъема, ВОС - 8000 м3" в пгт.Пойковский. Ведется согласование производства работ на демонтажные и монтажные работы. В соответствии с Графиком выполнения работ ведется подготовительный период: с 17.01.2022. на строительную площадку поставлены и подключены к электроснабжению 3 вагон-бытовки, КПП, произведена поставка части кабельной продукции, опор освещения, системы видеонаблюдения, произведена расчистка строительной площадки от снега и подготовка площадей к приемке конструкций, установлено временное ограждение площадки, выполнен демонтаж складских помещений. 26.01.2022 завезены ж/б сваи для проведения статических испытаний несущей способности грунтов. 06.02.2022 произведена поставка на площадку сваебойной техники. 17.02.2022 завершен демонтаж РЧВ №2, установлена система видеонаблюдения за строительной площадкой. С 21.02.2022 ведутся работы по разработке котлована. | Кошаков Валентин Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса-заместитель главы Нефтеюганского района | Бабин С.М.- директор МКУ "УКСиЖКК НР", Горячева О. К. - начальник отдела развития коммунальной и жилищной инфраструктуры департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района
|  | 2. Доля городского поселения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из системы централизованного водоснабжения | 1.701 | 0 | федеральный бюджет | 59501 | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | 688759.1 | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | 119266.4 | _ | _
[5 empty] | иные источники | 18000 | _ | _

## Экология
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за февраль 2022 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2022 год | Исполнение на 28.02.2022 |  | План на 2022 год | Исполнено на 28.02.2022 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Экология»
1 | "Сохранение уникальных водных объектов" | 1.Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов (км.) | 7 | 0 | всего | _ | _ | _ | Сформирован план на проведение субботников | Кошаков Валентин Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района - заместитель главы района | За мероприятие: Чокан Т. П. - заместитель председателя комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района. За региональный проект: Заруднева А. С. - специалист-эксперт комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района.
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
|  | 2.Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, (нарастающим итогом), тыс. человек | 1.62 | 1.585 | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _

## МСП
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за февраль 2022 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2022 год | Исполнение на 28.02.2022 |  | План на 2022 год | Исполнено на 28.02.2022 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
1 | «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | не установлено | не установлено | - | всего | 2325.55 | 0 | 0 | Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.01.2022 № МСПI5 2022 - 17. Подготовлен проект постановления администрации Нефтеюганского района "О внесении изменений в постановление администрации Нефтеюганского районаот 24.04.2015 № 884-па-нпа «Об утверждении порядков предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и грантов в форме субсидий начинающим и действующим предпринимателям Нефтеюганского района" (внесение изменений в части предоставления финансовой поддержки в рамках регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"). Проект находится на согласовании. | Бузунова Мария Федоровна - директор департамента финансов – заместитель главы района | Катышева Ю.Р. - председатель комитета по экономической политике и предпринимательству
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | 2093 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 232.55 | 0 | 0
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
2 | «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» | не установлено | не установлено | - | всего | 265.77 | _ | _ |  | Бузунова Мария Федоровна - директор департамента финансов – заместитель главы района | Катышева Ю. Р. - председатель комитета по экономической политике и предпринимательству
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | 239.2 | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | 26.57 | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _

## Культура
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за февраль 2022 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2022 год | Исполнение на 28.02.2022 |  | План на 2022 год | Исполнено на 28.02.2022 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Культура»
1 | "Творческие люди" | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, человек (нарастающим итогом) | 39 | 27 | всего | 0 | 0 | 0 | В 2022 году запланировано повышение квалификации 12 специалистов Нефтеюганского района, из них: 1 специалист в Санкт-Петербургском государственном институте культуры (далее - СПбГИК), 2 специалиста в Дальне-Восточном государственном институте искусств (далее - ДВГГИИ), 9 специалистов во Всероссиийском институте кинематографии имени С.А. Герасимова (далее- ВГИК) | Михалев Владлен Геннадьевич -заместитель Главы Нефтеюганского района | Кушнер Л.Я. – начальник отдела аналитической, проектно-программной деятельности ДКиС НР
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | иные источники | 0 | 0 | 0
2 | "Культурная среда" | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (единиц) (нарастающим итогом) | 0 | 0 | всего | 0 | 0 | 0 | Согласно декомпозиции проекта для муниципального образования Нефтеюганский район с 2023 года определен показатель «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование» 2 единицы (в 2023 году): НРМБУ ДО «Детская музыкальная школа» (гп Пойковский) и НРМБУ ДО «Детская школа искусств им. Г.С. Райшева» (сп Салым). Согласно календарному плану проекта реализация мероприятий запланирована в период с 01.09.2022 по 31.12.2023 (в 2022 году - 0, в 2023 году - 2 единицы) | Михалев Владлен Геннадьевич -заместитель Главы Нефтеюганского района | Кушнер Л.Я. – начальник отдела аналитической, проектно-программной деятельности ДКиС НР
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | иные источники | 0 | 0 | 0
|  | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту, (единиц) | 1 | 0 | всего | 5000 | 0 | 0 | Подписан договор с ООО «Издательство АСТ» г. Москва на поставку печатных изданий б/з № от 21.02.2022 на сумму 671, 23 тыс.рублей; срок поставки 20.03.2022; оплата в течение 30 (тридцати) дней с момента передачи Товара Покупателю на основании товарной накладной, подписанных Сторонами. Составляются сметы и техническое задание на текущий ремонт помещений, идет сбор и подготовка документов для объявления аукциона. Идет сбор коммерческих предложений по приобретению орг. техники и мебели. | Михалев Владлен Геннадьевич -заместитель Главы Нефтеюганского района | Кушнер Л.Я. – начальник отдела аналитической, проектно-программной деятельности ДКиС НР
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | бюджет автономного округа | 5000 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | иные источники | 0 | 0 | 0