## Демография
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за апрель 2022 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2022 год | Исполнение на 30.04.2022 |  | План на 2022 год | Исполнено на 30.04.2022 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Демография»
1 | "Содействие занятости" | 1. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, человек | 0 | 0 | всего | _ | _ | _ | Нефтеюганский район успешно справляется с задачей по удовлетворенности спроса на места в детский сад для детей в возрасте до трех лет. Во всех детских садах района обеспечивается потребность населения в предоставлении таких услуг. Образовательный процесс на объекте «Детский сад на 120 мест в п.Сингапай» начался. | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Кривуля А.Н.– заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района, Кофанова О.А. – заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
|  | 2. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, человек | 0 | 0 | федеральный бюджет | _ | _ | _ | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет составляет 100%. Показатель достигнут.
|  | 3. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, (%) | 100 | 100 | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
2 | "Спорт - норма жизни" | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 52.3 | 51.8 | всего | _ | _ | _ | В Нефтеюганском районе запланировано проведение Всероссийского мероприятия "Кросс наций-2022" на сентябрь 2022. На апрель 2022 мероприятия не запланированны. | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Моисеенко А. Е. председатель комитета по физической культуре и спорту Департамента культуры и спорта Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
3 | "Старшее поколение" | Не установлен | _ | _ | всего | _ | _ | _ | Жители Нефтеюганского района из числа лиц старшего поколения приняли участие: 12.04.2022 в IX лыжном Югорском марафоне. с 15.04.2022 по 17.04.2022 в окружном фестивале "Игры-ГТО 2022" который проходил в г.Ханты-Мансийске. | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Моисеенко А. Е. - председатель комитета по физической культуре и спорту Департамента культуры и спорта Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
4 | "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | Суммарный коэффициент рождаемости | 0 | 0 | всего | _ | _ | _ | Целевое значение на 2022 год не установлено. | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Венедиктов К.В. - заместитель директора МКУ "Управление по обеспечению деятельности учреждений культуры и спорта"
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _

## Образование
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за апрель 2022 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Исполнение финансовых показателей |  |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2022 год | Исполнение на 30.04.2022 | Источники финансирования | План на 2022 год | Исполнено на 30.04.2022 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Образование»
1 | Современная школа | 1. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, % | 0.31 | 0 | всего | 0 | 0 | 0 | В марте 2022 года педагогические работники общеобразовательных организаций Нефтеюганского района в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, повышение квалификации не проходили. | Михалев Владлен Геннадьевич - заместительглавы Нефтеюганского района | Кривуля А.Н. - заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района, Кофанова О.А. -аместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
2 | Успех каждого ребенка | 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет охваченных дополнительным образованием , % | 83 | 78.7 | всего | 0 | 0 | 0 | Дополнительными общеобразовательными программами охвачено 6 349 человек (по данным Автоматизированной информационной системы "Персонифицированное дополнительное образование") или 78,7 % от численности детей в возрасте от 5 до 18 лет проживающих в Нефтеюганском районе. | Михалев Владлен Геннадьевич - заместительглавы Нефтеюганского района | Пайвина С.Д. - заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
|  | 2. Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров "IT-куб", % | 10 | 2.9 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 177 обучающихся Нефтеюганского района стали участниками особо значимых региональных мероприятий, профильных региональных смен, олимпиад и иных конкурсных мероприятий.
|  | 3. Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", % | 30 | 0 | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | Во всех общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования Нефтеюганского района прошла Декада профессиональной ориентации «Профессии нашего региона». Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», в которых приняли участие дети, обучающиеся по уровням общего образования, охват 118 человек.
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | иные источники | 0 | 0 | 0
|  | 4. Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, единица | 1 | 1 |  |  |  |  | Услуги дополнительного образования оказываются 1033 обучающимся с использованием сертификата персонифицированного финансирования. Показатель достигнут.
3 | Цифровая образовательная среда | 1. Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, % | 0 | 0 | всего | _ | _ | _ | Реализация с 2023 года - 53,84% | Михалев Владлен Геннадьевич - заместительглавы Нефтеюганского района | Усманова Р.Р. - главный специалист МКУ "Центр бухгалтерского обслуживания и организационного обеспечения образования"
|  | 2. Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральным информационно- сервисной платформе цифровой образовательной среды, % | 10 | 0 | федеральный бюджет | _ | _ | _ | В связи с отсутствием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, отсутствием федеральной инструкции, показатель будет достигнут в 4 квартале 2022 года.
|  | 3. Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, % | 10 | 0 | бюджет автономного округа | _ | _ | _ | В связи с отсутствием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, отсутствием федеральной инструкции, показатель будет достигнут в 4 квартале 2022 года.
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
|  | 4. Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, % | 10 | 0 |  |  |  |  | В связи с отсутствием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, отсутствием федеральной инструкции, показатель будет достигнут в 4 квартале 2022 года.
4 | Социальная активность | 1. Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некомерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн.человек | 0.006 | 0.006 | всего | _ | _ | _ | Во всех образовательных организациях района стартовала акция "Георгиевская ленточка". Волонтеры Победы вручают обучающимся и педагогом ленточки, рассказывают о том, как правильно их носить. Волонтеры Победы провели акцию "Красная гвоздика" в Администрации Нефтеюганского района и во всех структурных подразделениях. Показатель достигнут. | Михалев Владлен Геннадьевич - заместительглавы Нефтеюганского района | Якушева О.С. - начальник отдела по делам молодежи департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | 0 | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | 0 | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _

## Жилье и гор.среда
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за апрель 2022 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2022 год | Исполнение на 30.04.2022 |  | План на 2022 год | Исполнено на 30.04.2022 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Жилье и городская среда»
1 | "Формирование комфортной городской среды" | 1.Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | 20 | 25 | всего | 7589.74 | 0 | 0 | Для достижения запланированного значения показателя в период с 04.02.2022 по 04.03.2022 проведено общественное обсуждение по выбору общественной территории в сп.Куть-Ях по проекту - парк «Зеленый остров» 2 этап – зона отдыха и арт-объекты на сайте «Открытый регион Югра» и опрос-анкетирование по реализации. По результатам обсуждения проекта, число граждан, принявших участие в обсуждении проекта составило 515 человек. Показатель достигнут. | Кошаков Валентин Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса-заместитель главы Нефтеюганского района | Горячева О.К. - начальник отдела развития коммунальной и жилищной инфраструктуры департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | 2368 | 0 | 0
[5 empty] | бюджет автономного округа | 3703.79 | 0 | 0
|  | 2.Количество благоустроенных общественных территорий, ед | 1 | 0 | местный бюджет | 1517.95 | 0 | 0 | Плановый показатель на 2022 год составляет благоустройство 1 общественной территории в сп.Куть-Ях. Срок исполнения с 01.05.2022 по 01.11.2022 г.
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
2 | «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Общее количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда, млн. кв.м. | 0.011 | 0.00091 | всего | 647432.47 | 32590.99 | 5 | Достижение показателя планируется путем приобретения жилых помещений в многоквартирных домах, предоставления выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение, а также заселения жилых помещений, приобретенных в 2021 году (приобретено 14 609,67 кв.м.), после ввода в эксплуатацию многоквартирных домов. До конца 2022 года показатель будет достигнут 100% За отчетный период на территории Нефтеюганского района исполнение показателя составляет 0,000915 млн.кв.м. Произведена выплата выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение: - в гп.Пойковский -16 жил.пом; ИТОГО: 32 590,99 тыс. руб., из них: ОБ - 2 8003,21 тыс. руб. МБ - 4 587,77 тыс. руб. | Бородкина Оксана Владимировна – заместитель главы Нефтеюганского района | Гончаренко Т.Л.– начальник отдела реализации жилищных программ департамента имущественных отношений Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | 576214.9 | 28003.21 | 4.8
[5 empty] | местный бюджет | 71217.57 | 4587.77 | 6.4
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
3 | «Жилье» | Объем жилищного строительства, млн. кв.м. | 0.024 | 0.003 | всего | _ | _ | _ | На 30.04.2022 на территории Нефтеюганского района введено в эксплуатацию - 0,003370 млн. кв.м. (37 индивидуальных жилых дома). До конца года планируется ввести в эксплцатацию 7 многоквартирных жилых дома в гп.Пойковский (общей площадью - 0,2428 млн. кв.м.) | Бородкина Оксана Владимировна – заместитель главы Нефтеюганского района | Фоминых А.В.– председатель комитета по градостроительству администрации Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
4 | «Чистая вода» | 1. Доля населения Российской Федерации обеспеченного качественной питьевой водой из системы централизованного водоснабжения | 1.572 | 0 | всего | 961508.93 | 14441.07 | 1.5 | Реконструкция объекта: "Здание станции 2-го Подъема, ВОС - 8000 м3" в гп.Пойковский. Срок исполнения декабрь 2021- февраль 2023 гг. В соответствии с Графиком выполнения работ, ведется строительство: На 28.04.2022 спаяно 1000 м.п. трубопровода, пробурено и протянуто 800 (2*400) м.п трубопровода. Строительная готовность объекта: 4 % | Кошаков Валентин Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса-заместитель главы Нефтеюганского района | Бабин С.М.- директор МКУ "УКСиЖКК НР", Горячева О. К. - начальник отдела развития коммунальной и жилищной инфраструктуры департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района
|  | 2. Доля городского поселения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из системы централизованного водоснабжения | 1.701 | 0 | федеральный бюджет | 59501 | 3895.15 | 6.5
[5 empty] | бюджет автономного округа | 688759.1 | 6092.41 | 0.9
[5 empty] | местный бюджет | 209110.93 | 4453.51 | 2.1
[5 empty] | иные источники | 4137.9 | _ | _

## Экология
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за апрель 2022 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2022 год | Исполнение на 30.04.2022 |  | План на 2022 год | Исполнено на 30.04.2022 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Экология»
1 | "Сохранение уникальных водных объектов" | 1.Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов (км.) | 7 | 0 | всего | _ | _ | _ | Сформирован план на проведение субботников. Согласно плану мероприятия по очистке береговых линий будут осуществляться с июня 2022 года. | Кошаков Валентин Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района - заместитель главы района | За мероприятие: Чокан Т. П. - заместитель председателя комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района. За региональный проект: Заруднева А. С. - специалист-эксперт комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района.
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
|  | 2.Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, (нарастающим итогом), тыс. человек | 1.62 | 1.585 | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _

## МСП
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за апрель 2022 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2022 год | Исполнение на 30.04.2022 |  | План на 2022 год | Исполнено на 30.04.2022 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
1 | «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | не установлено | не установлено | - | всего | 2325.55 | 0 | 0 | Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.01.2022 № МСПI5 2022 - 17. Утверждено постановление администрации Нефтеюганского района "О внесении изменений в постановление администрации Нефтеюганского района от 24.04.2015 № 884-па-нпа «Об утверждении порядков предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и грантов в форме субсидий начинающим и действующим предпринимателям Нефтеюганского района" от 04.04.2022 № 513-па-нпа. С 13.04.2022 по 12.05.2022 объявлен прием пакетов документов на предоставление субсидии СМСП | Щегульная Людмила Ивановна - заместитель главы района, курирующий финансовую сферу | Катышева Ю.Р. - председатель комитета по экономической политике и предпринимательству
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | 2093 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 232.55 | 0 | 0
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
2 | «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» | не установлено | не установлено | - | всего | 265.77 | _ | _ |  | Щегульная Людмила Ивановна - заместитель главы района, курирующий финансовую сферу | Катышева Ю. Р. - председатель комитета по экономической политике и предпринимательству
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | 239.2 | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | 26.57 | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _

## Культура
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за апрель 2022 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2022 год | Исполнение на 30.04.2022 |  | План на 2022 год | Исполнено на 30.04.2022 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Культура»
1 | "Творческие люди" | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, человек (нарастающим итогом) | 39 | 27 | всего | 0 | 0 | 0 | На 2022 год запланировано повышение квалификации 12 специалистов. | Михалев Владлен Геннадьевич -заместитель Главы Нефтеюганского района | Кушнер Л.Я. – начальник отдела аналитической, проектно-программной деятельности ДКиС НР
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | иные источники | 0 | 0 | 0
2 | "Культурная среда" | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (единиц) (нарастающим итогом) | 0 | 0 | всего | 0 | 0 | 0 | Согласно декомпозиции проекта для муниципального образования Нефтеюганский район с 2023 года определен показатель «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование» 2 единицы (в 2023 году): НРМБУ ДО «Детская музыкальная школа» (гп Пойковский) и НРМБУ ДО «Детская школа искусств им. Г.С. Райшева» (сп Салым). Согласно календарному плану проекта реализация мероприятий запланирована в период с 01.09.2022 по 31.12.2023 (в 2022 году - 0, в 2023 году - 2 единицы) | Михалев Владлен Геннадьевич -заместитель Главы Нефтеюганского района | Кушнер Л.Я. – начальник отдела аналитической, проектно-программной деятельности ДКиС НР
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | иные источники | 0 | 0 | 0
|  | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту, (единиц) | 1 | 0 | всего | 5220 | 0 | 0 | Договора: № 1-22 от 04.04.2022 на приобретение мебели на сумму 596,80 тыс. рублей; № 2-22 от 04.04.2022 на приобретение мебели на сумму 599,98 тыс. рублей; № 2022.378251 от 30.03.2022 на приобретение и установка стеллажей на рельсах на сумму 565,16 тыс. рублей; № 3-22 от 07.04.2022 на приобретение мебели на сумму 297,48 тыс. рублей; № 4/1 от 08.04.2022 на сумму 49,80 тыс. рублей; № К01/2022 от 20.04.2022 на поставку стульев на сумму 128,40 тыс. рублей; № 4/2 от 08.04.2022 на сумму 38,50 тыс. рублей; № 5/22 от 08.04.2022 на сумму 4,99 тыс. рублей - переданы на оплату. Текущий ремонт помещений на сумму 2 189,59 тыс. рублей, устранены замечания АНР и направлены на повторную проверку в АНР. | Михалев Владлен Геннадьевич -заместитель Главы Нефтеюганского района | Кушнер Л.Я. – начальник отдела аналитической, проектно-программной деятельности ДКиС НР
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | бюджет автономного округа | 5000 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 220 | 0 | 0
[5 empty] | иные источники | 0 | 0 | 0