## Демография
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за ноябрь 2022 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2022 год | Исполнение на 30.11.2022 |  | План на 2022 год | Исполнено на 30.11.2022 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Демография»
1 | "Содействие занятости" - обеспечить возможность женщинам, имеющих детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | 1. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, человек | 0 | 412 | всего | _ | _ | _ | Нефтеюганский район успешно справляется с задачей по удовлетворенности спроса на места в детский сад для детей в возрасте до трех лет. Во всех детских садах района обеспечивается потребность населения в предоставлении таких услуг. | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Кривуля А.Н.– заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района, Камышан И.И. – заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
|  | 2. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, человек | 0 | 0 | федеральный бюджет | _ | _ | _
|  | 3. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, (%) | 100 | 100 | бюджет автономного округа | _ | _ | _ | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет составляет 100%. Показатель достигнут.
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
2 | "Спорт - норма жизни" - доведение к 2024 г. до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 52.3 | 51.8 | всего | _ | _ | _ | Проведено Всероссийское мероприятие "Кросс наций-2022" - приняли участие 311 человек. В ноябре 2022 года мероприятия не запланированны. | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Моисеенко А. Е. председатель комитета по физической культуре и спорту Департамента культуры и спорта Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
3 | "Старшее поколение"- увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет | Не установлен | _ | _ | всего | _ | _ | _ | На ноябрь 2022 года мероприятия не запланированы. | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Моисеенко А. Е. - председатель комитета по физической культуре и спорту Департамента культуры и спорта Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _

## Образование
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за ноябрь 2022 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Исполнение финансовых показателей |  |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2022 год | Исполнение на 30.11.2022 | Источники финансирования | План на 2022 год | Исполнено на 30.11.2022 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Образование»
1 | Современная школа | 1. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, % | 0.56 | 2 | всего | _ | _ | _ | 10 педагогических работников образовательных организаций Нефтеюганского района обучены в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства. Показатель достигнут. | Михалев Владлен Геннадьевич - заместительглавы Нефтеюганского района | Пайвина С.Д. - заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района, Кофанова О.А. -заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
2 | Успех каждого ребенка | 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет охваченных дополнительным образованием , % | 83 | 85.8 | всего | _ | _ | _ | Дополнительными общеобразовательными программами охвачено 6 795 человек (по данным Автоматизированной информационной системы "Персонифицированное дополнительное образование") или 85,8 % от численности детей в возрасте от 5 до 18 лет проживающих в Нефтеюганском районе. Показатель достигнут. | Михалев Владлен Геннадьевич - заместительглавы Нефтеюганского района | Пайвина С.Д. - заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
|  | 2. Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров "IT-куб", % | 10 | 5.9 | федеральный бюджет | _ | _ | _ | Плановое значение показателя на ноябрь 2022 года составляет 5,9 %. В период с января по октябрь 2022 года 486 обучающийся Нефтеюганского района стал участником особо значимых региональных мероприятий, профильных региональных смен, олимпиад и иных конкурсных мероприятий.
|  | 3. Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", % | 30 | 24 | бюджет автономного округа | _ | _ | _ | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках проекта «Билет в будущее», в отчетном периоде составила 24 %. Приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию. Все ОУ Нефтеюганского района приняли участие в проекте «Будущий профессионал» по проведению на территории ХМАО – Югры мероприятий по профессиональной ориентации несовершеннолетних граждан, участие в проекте: 100% обучающихся 9-10 классов - 716 человек.
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
|  | 4. Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, единица | 1 | 1 |  |  |  |  | Услуги дополнительного образования оказываются 1 630 обучающимся с использованием сертификата персонифицированного финансирования (по данным Автоматизированной информационной системы "Персонифицированное дополнительное образование") Показатель достигнут.
3 | Цифровая образовательная среда | 1. Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, % | 0 | 0 | всего | _ | _ | _ | Реализация с 2023 года - 53,84% | Михалев Владлен Геннадьевич - заместительглавы Нефтеюганского района | Усманова Р.Р. - главный специалист МКУ "Центр бухгалтерского обслуживания и организационного обеспечения образования"
|  | 2. Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральным информационно- сервисной платформе цифровой образовательной среды, % | 0.23 | 0 | федеральный бюджет | _ | _ | _ | В связи с отсутствием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, отсутствием федеральной инструкции, показатель будет достигнут в 4 квартале 2022 года.
|  | 3. Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, % | 0,31 | 0 | бюджет автономного округа | _ | _ | _ | В связи с отсутствием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, отсутствием федеральной инструкции, показатель будет достигнут в 4 квартале 2022 года.
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
|  | 4. Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, % | 0,44 | 0 |  |  |  |  | В связи с отсутствием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, отсутствием федеральной инструкции, показатель будет достигнут в 4 квартале 2022 года.
4 | Социальная активность | 1. Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некомерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн.человек | 0.0059 | 0,005972 | всего | _ | _ | _ | В ноябре 2022 года добровольцами Нефтеюганского района организован сбор гуманитарной помощи в ресурсном центре по акции «Подари тепло солдату» (54 коробки) 11 волонтеров и 12 участников. 11 ноября 2022 года состоялось посвящение дошколят д/с "Теремок" в Волонтеры Победы - 40 чел.. Волонтеры Нефтеюганского района оказали содействие и стали участниками федеральных активностей, посвященных Дню народного единства, 1200чел. Добровольцы района приняли участие в VII Международном гуманитарном форуме «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели» #МыВместе и Всероссийском форуме Волонтеров Победы «За Победу!», 13чел. Показатель достигнут. | Михалев Владлен Геннадьевич - заместительглавы Нефтеюганского района | Якушева О.С. - начальник отдела по делам молодежи департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _

## Жилье и гор.среда
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за ноябрь 2022 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2022 год | Исполнение на 30.11.2022 |  | План на 2022 год | Исполнено на 30.11.2022 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Жилье и городская среда»
1 | "Формирование комфортной городской среды" - кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30%, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза | 1.Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | 20 | 25 | всего | 7589.74 | 7589.74 | 100 | В период с 04.02.2022 по 04.03.2022 проведено общественное обсуждение по выбору общественной территории в сп.Куть-Ях по проекту - парк «Зеленый остров» 2 этап – зона отдыха и арт-объекты на сайте «Открытый регион Югра» и опрос-анкетирование по реализации. По результатам обсуждения проекта, число граждан, принявших участие в обсуждении составило 515 человек. Показатель достигнут. | Кошаков Валентин Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса-заместитель главы Нефтеюганского района | Горячева О.К. - начальник отдела развития коммунальной и жилищной инфраструктуры департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | 2368 | 2368 | 100
[5 empty] | бюджет автономного округа | 3703.79 | 3703.79 | 100
|  | 2.Количество благоустроенных общественных территорий, ед | 1 | 1 | местный бюджет | 1517.95 | 1517.95 | 100 | Благоустройство общественной территории в сп.Куть-Ях. Срок исполнения с 01.05.2022 по 01.11.2022. Подрядчик (ИП Петроченко К.Н.) Завершены работы по благоустройству пешеходной тропы. Выполнены работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоёв, монтаж стальных бордюров из гнутого профиля. Выполнены работы по укладке гранитной крошки и установке малых архитектурных форм. На сегодняшний день установлено и подключено освещение парка. Показатель достигнут.
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
2 | «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» - обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с расселением | Общее количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда, млн. кв.м. | 0.01 | 0.012 | всего | 617870.88 | 498159.61 | 80.63 | На 30.11.2022 на территории Нефтеюганского района исполение показателя составлят 0,012152 млн.кв.м. Произведена выплата выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение: - в гп.Пойковский - 107 жил.пом; ИТОГО: 269 117,03 тыс. руб., из них: ОБ- 239 116,78 тыс. руб., МБ- 30 000,25 тыс. руб. - в сп.Юганская Обь - 1 жил.пом; ИТОГО: 443,24 тыс.руб., МБ-443,24 тыс.руб. Приобретено 6 жилых помещений в гп. Пойковский (7 мкр., д.125): ИТОГО: 31 840,64 тыс. руб., из них: ОБ-28 338,17 тыс.руб. МБ- 3 502,47 тыс. руб. (Оплата произведена 100%) Приобретено 10 жилых помещений в гп.Пойковский (3 мкр., д.101): ИТОГО: 38 068,48 тыс.руб., из них: ОБ-33 880,94 тыс.руб. МБ- 4 187,53 тыс.руб. (Оплата произведена 100%) Приобретено 21 жилое помещение в гп. Пойковский (3 мкр., д.36): ИТОГО: 92 056,21 тыс.рублей, из них: ОБ-81 930,02 тыс.рублей МБ- 10 126,18 тыс.рублей (Оплата произведена 100%) Приобретено 18 жилых помещений в гп. Пойковский (7 мкр., д.6Г): ИТОГО: 66 634,01 тыс.рублей, из них: ОБ-59 304,27 тыс. рублей МБ- 7 329,74 рублей (Оплата произведена 100%) Приобретено 31 жилое помещение в пгт.Пойковский (7-6Г) ИТОГО: 111 297 033,20 рублей, из них: ОБ-99 054 359,41 рублей МБ- 12 242 673,79 рублей (на оплате) Показатель достигнут. | Бородкина Оксана Владимировна – заместитель главы Нефтеюганского района | Гончаренко Т.Л.– начальник отдела реализации жилищных программ департамента имущественных отношений Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | 549905.1 | 442570.19 | 80.5
[5 empty] | местный бюджет | 67965.78 | 55589.42 | 81.8
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
3 | «Жилье» - увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 1,231 млн. квадратных метров в год, до 2024 года | Объем жилищного строительства, млн. кв.м. | 0.024 | 0.035 | всего | _ | _ | _ | На 30.11.2022 на территории Нефтеюганского района введено в эксплуатацию - 0,034619 млн. кв.м. (5 многоквартирных жилых дома - 19 744 кв.м., 144 индивидуальных жилых домов - 14 875 кв.м.). Показатель достигнут. | Бородкина Оксана Владимировна – заместитель главы Нефтеюганского района | Фоминых А.В.– председатель комитета по градостроительству администрации Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
4 | «Чистая вода» - повышение качества питьевой воды для населения к 2024 году | 1. Доля населения Российской Федерации обеспеченного качественной питьевой водой из системы централизованного водоснабжения | 1.572 | 0 | всего | 619896.02 | 285892.3 | 46.12 | Реконструкция объекта: "Здание станции 2-го Подъема, ВОС - 8000 м3" в гп.Пойковский. Срок исполнения: декабрь 2021 - февраль 2023 гг. В соответствии с графиком выполнения работ подготовительный период завершен, ведется основной этап строительства. 1. Здание станции ВОС с АБК. Возведены стены и перегородки 2-го этажа, ведутся работы по монтажу бетонных фильтров и устройству полов под оборудование. 2. Здание промывных вод. Проведено статистическое испытание свай (несущая способность подтверждена), ведется устройство монолитных фундаментов. 3. Здание насосной станции 2-подъема. Выполнено устройство фундаментов, устройство черновых полов. Ведется возведение ограждающих конструкций. 4. КНС и сети напорной канализации. Выполнены работы по прокладке напорного канализационного коллектора (2514 м.пог.). Выполнены работы по устройству фундамента КПП. Сроительная готовность объекта: 28 % | Кошаков Валентин Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса-заместитель главы Нефтеюганского района | Бабин С.М.- директор МКУ "УКСиЖКК НР", Горячева О. К. - начальник отдела развития коммунальной и жилищной инфраструктуры департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района
|  | 2. Доля городского поселения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из системы централизованного водоснабжения | 1.701 | 0 | федеральный бюджет | 59501 | 59501 | 100
[5 empty] | бюджет автономного округа | 365199.2 | 178380.04 | 48.84
[5 empty] | местный бюджет | 195195.82 | 48011.26 | 24.61
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _

## Экология
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за ноябрь 2022 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2022 год | Исполнение на 30.11.2022 |  | План на 2022 год | Исполнено на 30.11.2022 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Экология»
1 | "Сохранение уникальных водных объектов" - сохранение к 2024 году уникальных водных объектов за счет очистки от мусора берегов и прибрежной акватории озер и рек | 1.Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов (км.) | 7 | 8.4 | всего | _ | _ | _ | Проведена уборка прибрежной территории в гп. Пойковский, сп. Салым, сп. Лемпино, сп. Усть-Юган, сп.Каркатеевы, с. Чеускино очищено 8,4 кмприбрежной полосы водных объектов. Показатель достигнут | Кошаков Валентин Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района - заместитель главы района | За мероприятие: Чокан Т. П. - заместитель председателя комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района. За региональный проект: Заруднева А. С. - специалист-эксперт комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района.
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
|  | 2.Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, (нарастающим итогом), тыс. человек | 1.62 | 2.025 | местный бюджет | _ | _ | _ | Приняло участие 440 человек, количество собраного мусора 121 мешка и крупногабаритный мусор - 12 м3. Информация о проведенных мероприятиях размещается на портале национальных проектов России "Система сбора и распределения контента" Показатель достигнут
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _

## МСП
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за ноябрь 2022 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2022 год | Исполнение на 30.11.2022 |  | План на 2022 год | Исполнено на 30.11.2022 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
1 | «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» - к 2024 году в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, составит не менее 230 000 человек, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с региональной составляющей федерального проекта «Акселерация субъектов МСП» и увеличения числа субъектов МСП, получивших поддержку до 15 523 единиц к 2024 году | не установлено | не установлено | - | всего | 3002.02 | 2325.56 | 77.5 | Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.01.2022 № МСПI5 2022 - 17. Утверждено постановление администрации Нефтеюганского района "О внесении изменений в постановление администрации Нефтеюганского района от 24.04.2015 № 884-па-нпа «Об утверждении порядков предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и грантов в форме субсидий начинающим и действующим предпринимателям Нефтеюганского района" от 04.04.2022 № 513-па-нпа. Финансовая поддержка оказана 16 субъектам МСП. Выделены дополнительные денежные средства из автономного округа на предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в размере 547,2 тыс.рублей. Заключено дополнительно соглашение от 03.11.2022 № МСПI5 2022 - 17. С 14.11.2022-23.11.2022 проводился второй этап приема документов на предоставление финансовой поддержки субъектам МСП. Поступило 4 пакета документов. По результатам проведения заседания комиссии по оказанию финансовой поддержки в декабре 2022 планируются выплаты субсидий. | Щегульная Людмила Ивановна - заместитель главы района, курирующий финансовую сферу | Катышева Ю.Р. - председатель комитета по экономической политике и предпринимательству
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | 2640.2 | 2093 | 79.27
[5 empty] | местный бюджет | 361.82 | 232.56 | 64.28
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
|  | Доля сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматтельства, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни государственного имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни, процентов | 60 | 73.08 | всего |  |  |  | По состоянию на 30.11.2022 года передано в аренду 73,08 % недвижимого имущества: -в Нефтеюганском районе 80 % ; -в гп. Пойковский 50% (1 объект недвижимости передан в доверительное управление в связи с чем в расчет показателя не включается); -в сп.Каркатеевы 85,7 %; -в сп.Сингапай 100 % (2 объекта недвижимости переданы 2 арендаторам - СМП и самозанятому гражданину; 3 объекта движимого имущества переданы МСП). Показатель достигнут. | Жадан Татьяна Николаевна - директор департамента имущественных отношений Нефтеюганского района | Ткаченко Р.В. - начальник отдела формирования и управления имуществом департамента имущественных отношений Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
бюджет автономного округа
местный бюджет
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
|  | Увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах Российской Федерации, процентов | 10 | 18.46 | всего |  |  |  | По состоянию на 01.01.2022 Перечень включал в себя 65 объектов. С целью достижения показателя Перечень дополнен 12 объектами, в т.ч.: в Нефтеюганском районе 2 объектами; в пгт.Пойковский 3 объектами; в сп.Каркатеевы 7 объектами. На 30.11.2022 Перечень включает в себя 77 объектов. Показатель достигнут. | Жадан Татьяна Николаевна - директор департамента имущественных отношений Нефтеюганского района | Ткаченко Р.В. - начальник отдела формирования и управления имуществом департамента имущественных отношений Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
бюджет автономного округа
местный бюджет
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
2 | «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» | не установлено | не установлено | - | всего | 475.87 | 475.87 | 100 | Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.01.2022 № МСПI4 2022 - 17. Утверждено постановление администрации Нефтеюганского района "О внесении изменений в постановление администрации Нефтеюганского района от 24.04.2015 № 884-па-нпа «Об утверждении порядков предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и грантов в форме субсидий начинающим и действующим предпринимателям Нефтеюганского района" от 04.04.2022 № 513-па-нпа. Финансовая поддержка оказана 3 субъектам МСП. | Щегульная Людмила Ивановна - заместитель главы района, курирующий финансовую сферу | Катышева Ю. Р. - председатель комитета по экономической политике и предпринимательству
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | 239.2 | 239.2 | 100
[5 empty] | местный бюджет | 236.67 | 236.67 | 100
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _

## Культура
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за ноябрь 2022 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2022 год | Исполнение на 30.11.2022 |  | План на 2022 год | Исполнено на 30.11.2022 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Культура»
1 | "Творческие люди" | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, человек (нарастающим итогом) | 39 | 34 | всего | 0 | 0 | 0 | На 2022 год запланировано повышение квалификации 12 специалистов. На 30.11.2022 завершили обучение 7 специалистов. | Михалев Владлен Геннадьевич -заместитель Главы Нефтеюганского района | Титова Т.В. – председатель комитета по культуре департамента культуры и спорта Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | иные источники | 0 | 0 | 0
2 | "Культурная среда" | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (единиц) (нарастающим итогом) | 0 | 0 | всего | 0 | 0 | 0 | Согласно декомпозиции проекта для муниципального образования Нефтеюганский район с 2023 года определен показатель «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование» 2 единицы (в 2023 году): НРМБУ ДО «Детская музыкальная школа» (гп.Пойковский) и НРМБУ ДО «Детская школа искусств им. Г.С.Райшева» (сп.Салым). Согласно календарному плану проекта реализация мероприятий запланирована в период с 01.09.2022 по 31.12.2023 (в 2022 году - 0, в 2023 году - 2 единицы) | Михалев Владлен Геннадьевич -заместитель Главы Нефтеюганского района | Титова Т.В. – председатель комитета по культуре департамента культуры и спорта Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | иные источники | 0 |  | 0
|  | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту, (единиц) | 1 | 1 | всего | 5000 | 5000 | 100 | Произведена оплата по договорам на сумму 5 000 тыс. рублей. В Пойковской поселенческой детской библиотеке «Радость» за счет федеральных средств приобретено 1282 экземпляра печатных книг. Произведен текущий ремонт, приобретена мебель (стеллажи. стулья, скамья, подвесные кресла), оборудование. Показатель достигнут. | Михалев Владлен Геннадьевич -заместитель Главы Нефтеюганского района | Титова Т.В. – председатель комитета по культуре департамента культуры и спорта Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | бюджет автономного округа | 5000 | 5000 | 100
местный бюджет
[5 empty] | иные источники | 0 | 0 | 0