## Демография
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за февраль 2023 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2023 год | Исполнение на 28.02.2023 |  | План на 2023 год | Исполнено на 28.02.2023 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Демография»
1 | «Содействие занятости» | 1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, (%) | 100 | 100 | бюджет автономного округа |  |  |  | Нефтеюганский район успешно справляется с задачей по удовлетворенности спроса на места в детский сад. Во всех детских садах района открыты группы раннего возраста (от 1,6 до 3 лет). Показатель достигнут. | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Скрипова В.П.– заместитель директор департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
местный бюджет
иные источники
2 | «Спорт - норма жизни» | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 53.3 | 54.2 | всего | _ | _ | _ | 11 февраля 2023 года на лыжной базе гп.Пойковский проведено мероприятие "Лыжня России 2023" с участием 160 человек. Показатель достигнут. | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Моисеенко А. Е. председатель комитета по физической культуре и спорту Департамента культуры и спорта Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _

## Образование
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за февраль 2023 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Исполнение финансовых показателей |  |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2023 год | Исполнение на 28.02.2023 | Источники финансирования | План на 2023 год | Исполнено на 28.02.2023 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Образование»
1 | Современная школа | 1. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, % | 0.84 | 0 | всего | _ | _ | _ | В 2023 году планируется обучение педагогических работников общеобразовательных организаций в центрах неприрывного повышения профессионального мастерства. | Михалев Владлен Геннадьевич - заместитель главы Нефтеюганского района | Пайвина С.Д. - заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района,
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
2 | Успех каждого ребенка | 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет охваченных дополнительным образованием , % | 84 | 59.2 | всего | _ | _ | _ | В феврале 2023 года дополнительными общеобразовательными программами охвачено 4 685 чел. (по данным Автоматизированной информационной системы "Персонифицированное дополнительное образование") или 59,2 % от численности детей в возрасте от 5 до 18 лет проживающих в Нефтеганском районе. | Михалев Владлен Геннадьевич - заместитель главы Нефтеюганского района | Пайвина С.Д. - заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
|  | 2. Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров "IT-куб", % | 10 | 1.2 | федеральный бюджет | _ | _ | _ | Плановое значение показателя на февраль 2023 год составляет 1,2 %. Обучающиеся Нефтеюганского района принимают участие в проектных сменах, организуемых Центром для одаренных детей - "Месторождение талантов". Направлены заявки на региональный этап Всероссийского конкурса "Большие вызовы".
|  | 3. Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее», % | 30 | 0 | бюджет автономного округа | _ | _ | _ | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках проекта «Билет в будущее», в отчетном периоде составила о%. В апреле 2023 года планируется участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию.
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
|  | 4. Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, единица | 1 | 1 |  |  |  |  | Услуги дополнительного образования оказываются 1753 обучающимся с использованием сертификата персонифицированного финансирования (по данным Автоматизированной информационной системы "Персонифицированное дополнительное образование". Показатель достигнут.
3 | Цифровая образовательная среда | 1. Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, % | 2.06 | 0 | всего | _ | _ | _ | В целях внедрения целевой модели регионального роекта "Цифровая образовательная среда" согласно дорожной карты обновление материально - технической базы в образовательных организациях пройдет в 3 кватрале 2023 года. (приказ ДОиН ХМАО-Югры от 29.11.2022 № 10-П-2703) | Михалев Владлен Геннадьевич - заместитель главы Нефтеюганского района | Усманова Р.Р. - главный специалист МКУ "Центр бухгалтерского обслуживания и организационного обеспечения образования"
|  | 2. Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, % | 0,35 | 0.23 | федеральный бюджет | _ | _ | _ | Сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды согласно пояснений федерального оператора – это ФГИС «Моя школа» и платформа «Сферум».
|  | 3. Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, % | 0,62 | 0,31 | бюджет автономного округа | _ | _ | _ | Сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды согласно пояснений федерального оператора – это ФГИС «Моя школа» и платформа «Сферум».
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
|  | 4. Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, % | 0,87 | 0,44 |  |  |  |  | Сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды согласно пояснений федерального оператора – это ФГИС «Моя школа» и платформа «Сферум».
4 | Социальная активность | 1. Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некомерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн.человек | 0.0059 | 0,006 | всего | _ | _ | _ | В феврале волонтеры организовали праздничные мероприятия для волонтеров серебряного возраста, вручили письма Победы ветеранам Великой Отечественной войны. Была осуществлена отправка гуманитарной помощи из штаба пгт. Пойковский в рамках акции «Посылка из дома» в г. Ханты-Мансийск (9 коробок), отправка адресных посылок военнослужащим из штаба пгт. Пойковский в г. Сургут (20 коробок), Сирия (1 коробка). В рамках проведения дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, состоялись тематические программы, квесты, кинопоказы исторических фильмов, военно – патриотические игры, митинг с возложением цветов с охватом аудитории – 324 человека. Волонтеры Нефтеюганского района в рамках Дня защитника Отечества организовали адресные поздравления ветеранов и тружеников тыла, а также уборку памятников и мемориалов поселений района. Показатель достигнут. | Кудашкин Сергей Андреевич - первый заместитель главы района | Смоленчук Д.Б. - начальник отдела по делам молодежи администрации Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
5 | Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации | 1. Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, % | 3,9 | 3,9 | всего | _ | _ | _ | Во всех общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях внедрены рабочие программы воспитания обучающихся. Показатель достигнут. | Михалев Владлен Геннадьевич - заместитель главы Нефтеюганского района | Пайвина С.Д. - заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
|  | 2. Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, тыс.человек | 3.09 | 0.75 |  |  |  |  | В феврале обучающиеся приняли участие в мероприятиях, посвященных 80-летию прорыва "Блокады Ленинграда" (классные часы, уроки мужества, акция Блокадный хлеб), а также в историческом квесте, посвященном Сталинградской битве. В Чеускинской школе состоялся квест "Казаки – защитники Сибири", в рамках 34-ой годовщины со дня вывода советских войск из Демократической республики Афганистан, молодые люди возлагали цветы к памятным местам. | Кудашкин Сергей Андреевич - первый заместитель главы района | Смоленчук Д.Б. - начальник отдела по делам молодежи администрации Нефтеюганского района
|  | 3. Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, тыс.человек | 0,01 | 0,04 |  |  |  |  | Юнармейцы детского сада "Буратино" запустили челлендж "Мы будем громко прославлять мужчину с именем солдат", в котором приняли участие обучающиеся и молодежь. Состоялось заседание ресурсного центра по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке. В рамках заседание состоялось посвящение в юнармейцы и открытый урок преподавателя ОБЖ. Обучающиеся и советы молодежи приняли участие в акции "Письмо Победы" в рамках празднования Дня защитника Отечества, молодые люди поздравили ветеранов и тружеников тыла Великой Отечественной войны. Показатель достигнут. | Кудашкин Сергей Андреевич - первый заместитель главы района | Смоленчук Д.Б. - начальник отдела по делам молодежи администрации Нефтеюганского района

## Жилье и гор.среда
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за февраль 2023 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2023 год | Исполнение на 28.02.2023 |  | План на 2023 год | Исполнено на 28.02.2023 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Жилье и городская среда»
1 | «Формирование комфортной городской среды» | 1.Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | 25 | 0 | всего | 8 052, 00 | 0 | 0 | Общественное обсуждение будет проходить на сайте «Открытый регион – Югра» в 1 квартале 2023 года. Предложен проект «Благоустройство сквера по ул.Центральная с.Чеускино» к реализации в 2024 году. | Кошаков Валентин Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса-заместитель главы Нефтеюганского района | Горячева О.К. - начальник отдела развития коммунальной и жилищной инфраструктуры департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | 2512.2 | 0 | 0
[5 empty] | бюджет автономного округа | 3929.4 | 0 | 0
|  | 2.Количество благоустроенных общественных территорий, ед | 0 | 0 | местный бюджет | 1610.4 | 0 | 0 | 18.10.2022 заключен МК с ИП Петроченко на сумму 7551,67687 тыс.рублей на выполнение работ по благоустройству общественной территории парк "Зеленый остров" в сп.Куть-Ях 2 этап. Срок выполнения работ с 01.01.2023 по 30.09.2023. Разработан и согласован календарный план производства работ по благоустройству общественной территории. На сегоднящний день проведена вырубка кустарника и мелколесья с выкорчевыванием пней.
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
|  | 3. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, % | 90 | 0 | всего
местный бюджет
иные источники
2 | «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Общее количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда, млн. кв.м. | 0.009 | 0.002 | всего |  |  |  | В 2023 году планируется заселение квартир купленных в период 2020-2022 годов. На 28.02.2023 расселено 1877,2 кв.м. - 56 жилых помещений. В гп.Пойковский планируется возмещение за изымаемое жилое помещение 9 собственникам на общую сумму 14 610 959,00 рублей. | Бородкина Оксана Владимировна – заместитель главы Нефтеюганского района | Гончаренко Т.Л.– начальник отдела реализации жилищных программ департамента имущественных отношений Нефтеюганского района
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
местный бюджет
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
3 | «Жилье» | Объем жилищного строительства, млн. кв.м. | 0.023 | 0 | всего | _ | _ | _ | В 2023 году в Нефтеюганском районе планируется ввести 23 300 кв. м. жилья. | Бородкина Оксана Владимировна – заместитель главы Нефтеюганского района | Козицина М.А.– председатель комитета градостроительства и землепользования администрации Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
4 | «Чистая вода» | 1. Доля населения Российской Федерации обеспеченного качественной питьевой водой из системы централизованного водоснабжения | 1.572 | 0 | всего | 465571.06 | 0 | 0 | Реконструкция объекта: ""Здание станции 2-го Подъема, ВОС-8000м3"" в гп.Пойковский. В соответствии с графиком выполнения работ ведется основной этап строительства. 1. Здание станции ВОС с АБК. - Блок водоподготовки: Выполнен монтаж колонн здания, окончены работы по монтажу бетонных фильтров и устройству полов под оборудование, монтажу ферм, монтажу прогонов, ведутся работы по монтажу связей. Выполнен монтаж колонн в осях А1-А2, ведется монтаж балок и прогонов, ведется монтаж сэндвич панелей по оси 17 - Здание АБК: Возведены стены и перегородки здания, установлены оконные блоки. Окончены работы по устройству мягкой кровли, по кладке внутренних перегородок из кирпича и пеноблоков. Ведутся работы по оштукатуриванию стен и перегородок внутри здания, по утеплению наружных стен минплитой и обшивке стен профлистом. 2. Здание промывных вод. Выполнены работы по устройству монолитных фундаментов, монолитных балок, армированию и бетонированию полов, устройству технологических лотков. Уложены сети канализации К-1, ведутся работы по монтажу колонн. 3. Здание Насосной станции 2-подьема. Выполнены работы по устройству фундаментов, черновых полов, приямков, монтажу металлоконструкций каркаса здания, утеплению цоколя. Ведутся работы по монтажу стеновых и кровельных панелей. 4.КНС и Сети напорной канализации. Выполнены работы по прокладке напорного канализационного коллектора (2514 м.пог.) 5. КПП. Выполнено бетонное основание. Смонтировано здание КПП на готовое основание. 6. КТП. На объект завезено блочное оборудование КТП. Строительная готовность объекта: 36,2 %. | Кошаков Валентин Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса-заместитель главы Нефтеюганского района | Бабин С.М.- директор МКУ "УКСиЖКК НР", Горячева О. К. - начальник отдела развития коммунальной и жилищной инфраструктуры департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района
|  | 2. Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из системы централизованного водоснабжения | 1.701 | 0 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | бюджет автономного округа | 371755 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 93816.06 | 0 | 0
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
|  | 3. Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами | 1 | 0

## Экология
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за февраль 2023 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2023 год | Исполнение на 28.02.2023 |  | План на 2023 год | Исполнено на 28.02.2023 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Экология»
1 | «Сохранение уникальных водных объектов» | 1. Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов (км.) | 7 | 0 | всего | _ | _ | _ |  | Кошаков Валентин Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района - заместитель главы района | За мероприятие: Чокан Т. П. - заместитель председателя комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района. За региональный проект: Заруднева А. С. - специалист-эксперт комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района.
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
|  | 2.Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, (нарастающим итогом), тыс. человек | 2.025 | 0 | местный бюджет | _ | _ | _ | Сформирован план мероприятий проведения субботников.
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _

## МСП
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за февраль 2023 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2023 год | Исполнение на 28.02.2023 |  | План на 2023 год | Исполнено на 28.02.2023 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
1 | «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | не установлено | не установлено | - | всего | 2093.56 |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.01.2023 № МСПI4 2023 - 17. Осуществляется подготовка проекта постановления администрации Нефтеюганского района ""Об утверждении порядков предоставления субсидий и грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Нефтеюганского района"" | Щегульная Людмила Ивановна - заместитель главы района, курирующий финансовую сферу | Катышева Ю.Р. - председатель комитета по экономической политике и предпринимательству
[5 empty] | федеральный бюджет | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | 1884.2
[5 empty] | местный бюджет | 209.36
иные источники
|  | Доля сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматтельства, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни государственного имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни, процентов | 60 | 79.31 | всего |  |  |  | По состоянию на 28.02.2023 г. передано в аренду 79,31% недвижимого имущества: -в Нефтеюганском районе 76,9 % ; -в гп. Пойковский 83,3% (1 объект недвижимости передан в доверительное управление в связи с чем в расчет показателя не включается); -в сп.Каркатеевы 85,7 %; -в сп.Сингапай 100 % (2 объекта недвижимости переданы 2 арендаторам - СМП и самозанятому гражданину; 3 объекта движимого имущества переданы МСП). Показатель достигнут. | Жадан Татьяна Николаевна - директор департамента имущественных отношений Нефтеюганского района | Ткаченко Р.В. - начальник отдела формирования и управления имуществом департамента имущественных отношений Нефтеюганского района
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
местный бюджет
иные источники
|  | Увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах Российской Федерации, процентов | 10 | 5.19 | всего |  |  |  | На 01.01.2023 Перечень включал в себя 77 объектов. С целью достижения показателя на текущую дату Перечень дополнен 4 объектами, в т.ч.: в Нефтеюганском районе 3 объектами недвижимого имущества; в сп. Салым 1 объектом движ. имущества (пункт проката в сборе), и включает в себя 81 объект (из них: 29 объектов недвижимого и 52 объекта движимого имущества). | Жадан Татьяна Николаевна - директор департамента имущественных отношений Нефтеюганского района | Ткаченко Р.В. - начальник отдела формирования и управления имуществом департамента имущественных отношений Нефтеюганского района
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
местный бюджет
иные источники
2 | «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» | не установлено | не установлено | - | всего | 239, 22 |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.01.2023 № МСПI4 2023 - 17. Осуществляется подготовка проекта постановления администрации Нефтеюганского района ""Об утверждении порядков предоставления субсидий и грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Нефтеюганского района"" | Щегульная Людмила Ивановна - заместитель главы района, курирующий финансовую сферу | Катышева Ю. Р. - председатель комитета по экономической политике и предпринимательству
[5 empty] | федеральный бюджет | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | 215.3
[5 empty] | местный бюджет | 23.92
иные источники

## Культура
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за февраль 2023 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2023 год | Исполнение на 28.02.2023 |  | План на 2023 год | Исполнено на 28.02.2023 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Культура»
1 | "Творческие люди" | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, человек (нарастающим итогом) | 51 | 39 | всего | 0 | 0 | 0 | Сформированы списки специалистов для повышения квалификации в колличестве 12 человек. | Михалев Владлен Геннадьевич -заместитель Главы Нефтеюганского района | Шафикова Н.И.. – начальник отдела аналитической и проектно-программной деятельности комитета по культуре департамента культуры и спорта Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | иные источники | 0 | 0 | 0
2 | "Культурная среда" | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (единиц) (нарастающим итогом) | 2 | 0 | всего | 5968.84 | 0 | 0 | На 2023 год запланированно оснащение 2 образовательных учреждений в сфере культуры. | Михалев Владлен Геннадьевич -заместитель Главы Нефтеюганского района | Шафикова Н.И.. – начальник отдела аналитической и проектно-программной деятельности комитета по культуре департамента культуры и спорта Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | 2211.5 | 0 | 0
[5 empty] | бюджет автономного округа | 3458.9 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 298.44 | 0 | 0
[5 empty] | иные источники | 0 |  | 0
|  | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту, (единиц) | 1 | 0 | всего |  |  |  |  | Михалев Владлен Геннадьевич -заместитель Главы Нефтеюганского района | Шафикова Н.И.. – начальник отдела аналитической и проектно-программной деятельности комитета по культуре департамента культуры и спорта Нефтеюганского района
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
местный бюджет
[5 empty] | иные источники | 0 | 0 | 0