## Демография
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за апрель 2023 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2023 год | Исполнение на 30.04.2023 |  | План на 2023 год | Исполнено на 30.04.2023 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Демография»
1 | Содействие занятости | 1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, (%) | 100 | 100 | бюджет автономного округа | _ | _ | _ | Нефтеюганский район успешно справляется с задачей по удовлетворенности спроса на места в детский сад. Во всех детских садах района открыты группы раннего возраста (от 1,6 до 3 лет). Показатель достигнут. | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Скрипова В.П.– заместитель директор департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
[6 empty] | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
2 | Спорт - норма жизни | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 53.3 | 54.2 | всего | _ | _ | _ | 11 февраля 2023 года на лыжной базе гп.Пойковский проведено мероприятие "Лыжня России 2023" с участием 160 человек. Показатель достигнут. | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Моисеенко А. Е. председатель комитета по физической культуре и спорту Департамента культуры и спорта Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _

## Образование
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за апрель 2023 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Исполнение финансовых показателей |  |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2023 год | Исполнение на 30.04.2023 | Источники финансирования | План на 2023 год | Исполнено на 30.04.2023 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Образование»
1 | Современная школа | 1. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, % | 46.4 | 0 | всего | _ | _ | _ | На 30.04.2023 в центрах неприрывного повышения профессионального мастерства обучено 30 педагогических работников. | Михалев Владлен Геннадьевич - заместитель главы Нефтеюганского района | Пайвина С.Д. - заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района,
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
2 | Успех каждого ребенка | 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет охваченных дополнительным образованием , % | 87 | 60.2 | всего | _ | _ | _ | В апреле 2023 года дополнительными общеобразовательными программами охвачено 4 670 чел. (по данным Автоматизированной информационной системы "Персонифицированное дополнительное образование") или 60,2 % от численности детей в возрасте от 5 до 18 лет проживающих в Нефтеганском районе. | Михалев Владлен Геннадьевич - заместитель главы Нефтеюганского района | Пайвина С.Д. - заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
|  | 2. Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров "IT-куб", % | 8 | 3.2 | федеральный бюджет | _ | _ | _ | На 30 апреля 2023 года 156 обучающихся Нефтеюганского района приняли участие в проектных сменах, организуемых Центром для одаренных детей - "Месторождение талантов", что составляет 3,2 %.
|  | 3. Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее», % | 37 | 8 | бюджет автономного округа | _ | _ | _ | Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию в отчетном периоде составляет 235 обучающихся, что составляет 8%..
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
|  | 4. Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, единица | 1 | 1 |  |  |  |  | Услуги дополнительного образования оказываются 1427 обучающимся с использованием сертификата персонифицированного финансирования (по данным Автоматизированной информационной системы "Персонифицированное дополнительное образование". Показатель достигнут.
3 | Цифровая образовательная среда | 1. Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, % | 53.85 | 0 | всего | _ | _ | _ | В целях внедрения целевой модели регионального роекта "Цифровая образовательная среда" согласно дорожной карты обновление материально - технической базы в образовательных организациях пройдет в 3 кватрале 2023 года. (приказ ДОиН ХМАО-Югры от 29.11.2022 № 10-П-2703) | Михалев Владлен Геннадьевич - заместитель главы Нефтеюганского района | Усманова Р.Р. - главный специалист МКУ "Центр бухгалтерского обслуживания и организационного обеспечения образования"
|  | 2. Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, % | 55 | 0.23 | федеральный бюджет | _ | _ | _ | Сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды согласно пояснений федерального оператора – это ФГИС «Моя школа» и платформа «Сферум».
|  | 3. Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, % | 75 | 0,31 | бюджет автономного округа | _ | _ | _ | Сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды согласно пояснений федерального оператора – это ФГИС «Моя школа» и платформа «Сферум».
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
|  | 4. Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, % | 100 | 0,44 |  |  |  |  | Сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды согласно пояснений федерального оператора – это ФГИС «Моя школа» и платформа «Сферум».
4 | Социальная активность | 1. Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некомерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн.человек | 0.0059 | 0,006 | всего | _ | _ | _ | В Салымской СОШ № 2 состоялось открытие первичного отделения Российского движения детей и молодёжи "Движение первых". В городе Ханты-Мансийск состоялась Региональная стратегическая сессия по реализации общественно значимых мероприятий в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, посвященная Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Представителями Нефтеюганского района выступили: Гусельщиков Константин Артурович, методист отдела по делам молодёжи администрации Нефтеюганского района; Елескина Нина Александровна, руководитель юных «Волонтёров Победы» детский сад «Теремок». Главная задача стратегической сессии – консолидация усилий исполнительных органов автономного округа, органов местного самоуправления, общественных организаций, гражданского общества по вопросам реализации общественно значимых мероприятий "Победа", поддержании гражданского мира и согласия в российском обществе. Показатель достигнут. | Кудашкин Сергей Андреевич - первый заместитель главы района | Смоленчук Д.Б. - начальник отдела по делам молодежи администрации Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
5 | Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации | 1. Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, % | 3,9 | 3,9 | всего | _ | _ | _ | Во всех общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях внедрены рабочие программы воспитания обучающихся. Показатель достигнут. | Михалев Владлен Геннадьевич - заместитель главы Нефтеюганского района | Пайвина С.Д. - заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
|  | 2. Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, тыс.человек | 3.09 | 1.25 |  |  |  |  | В период с 10 по 12 апреля на базе автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр подготовки к военной службе» (окружной сборный пункт) состоялся региональный этап Спартакиады молодежи России допризывного возраста. От Нефтеюганского района в Спартакиаде участие приняла команда «Русь» из МОБУ «СОШ № 4» гп. Пойковский, которая заняла 2 место по сумме набранных баллов. Состоялся Всероссийский марафон «Наша Победа», приуроченный к празднованию Дня Победы. На базе МАУ НР «КМЦ «Перспектива» прошел мастер-класс по рисованию. Ребята нарисовали образ героя СВО. В своих работах ученики показали, каким они представляют современного героя: добрым, бесстрашным, честным и преданным Родине. В апреле состоялась районная XXIV Спартакиада допризывной и призывной молодежи Нефтеюганского района (далее - Спартакиада). В Спартакиаде приняли участие 6 школ Нефтеюганского района: «Куть-Яхская СОШ», «Сингапайская СОШ», «Пойковская СОШ №1», «Салымская СОШ №1», «Сентябрьская СОШ» и «Пойковская СОШ №4». Команды состояли из 7 юношей, учащихся в 9-11 классов. Первое место заняла МОБУ «СОШ №4», второе место МОБУ «СОШ №1», третье место НРМОБУ «Сингапайская СОШ». | Кудашкин Сергей Андреевич - первый заместитель главы района | Смоленчук Д.Б. - начальник отдела по делам молодежи администрации Нефтеюганского района
|  | 3. Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, тыс.человек | 0,01 | 0,05 |  |  |  |  | В апреле в Нефтеюганском районе стартовала акция «Георгиевская ленточка». Обучающиеся принимают участие в мастер-классах и узнают историю ленты. Волонтеры приглашают жителей присоединиться к акции. Стартовала презентация на региональном уровне муниципального проекта «Передвижной модульный музей «Подвиг. Память. Бессмертие» руководителем поискового отряда «Красноармеец». В рамках подготовки к празднованию Дня Победы в сп. Куть-Ях стартовала акция «Патриотический десант». Акция направлена на определение состояния памятных объектов, посвящённых Великой Отечественной войне, а также мест захоронения ветеранов, осуществление реставрационных работ, проведение мероприятий по уборке территории вокруг памятника. Показатель достигнут. | Кудашкин Сергей Андреевич - первый заместитель главы района | Смоленчук Д.Б. - начальник отдела по делам молодежи администрации Нефтеюганского района

## Жилье и гор.среда
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за апрель 2023 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2023 год | Исполнение на 30.04.2023 |  | План на 2023 год | Исполнено на 30.04.2023 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Жилье и городская среда»
1 | Формирование комфортной городской среды | 1.Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | 25 | 30 | всего | 8 052, 00 | 1553.22 | 19.3 | В период с 23 марта по 27 апреля 2023 года проведено общественное обсуждение по выбору общественной территории по проекту «Благоустройство сквера по ул.Центральная с.Чеускино» к реализации в 2024 году на сайте «Открытый регион Югра» и опрос-анкетирование по реализации проекта. По результатам обсуждения проекта, число граждан, принявших участие в обсуждении проекта составило 1245 человек. Показатель достигнут. | Кошаков Валентин Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса-заместитель главы Нефтеюганского района | Горячева О.К. - начальник отдела развития коммунальной и жилищной инфраструктуры департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | 2512.2 | 484.6 | 19.3
[5 empty] | бюджет автономного округа | 3929.4 | 757.97 | 19.3
|  | 2.Количество благоустроенных общественных территорий, ед | 0 | 0 | местный бюджет | 1610.4 | 310.64 | 19.3 | 18.10.2022 заключен МК с ИП Петроченко на сумму 7551,67687 тыс.рублей на выполнение работ по благоустройству общественной территории парк "Зеленый остров" в сп.Куть-Ях 2 этап. Срок выполнения работ с 01.01.2023 по 30.09.2023. Разработан и согласован календарный план производства работ по благоустройству общественной территории на 2023 год. На сегоднящний день проведена вырубка кустарника и мелколесья с выкорчевыванием пней, проводятся работы по вертикальной планировки: разработка грунта, отсыпка песком. 31.03.2023 произведена оплата департаментом Пространственного развития и архитекторы Хмао-Югры по заявке на общую сумму 1553,219 тыс.рублей. В департамент Пространственного развития и архитекторы Хмао-Югры направлена заявка на кассовый расход на общую сумму 5998,46 тыс.рублей в том числе: ФБ 1871,5 тыс.рублей, ОБ 2927,27 тыс.рублей, МБ 1199,7 тыс.рублей.
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
|  | 3. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, % | 90 | 0 | всего
местный бюджет
иные источники
2 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | Общее количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда, млн. кв.м. | 0.009 | 0.002 | всего |  |  |  | В 2023 году планируется заселение квартир купленных в период 2020-2022 годов. На 28.04.2023 расселено 2 160,5 кв.м. - 64 жилых помещений. В гп.Пойковский планируется возмещение за изымаемое жилое помещение 10 собственникам на общую сумму 16 162 046,00 рублей. | Бородкина Оксана Владимировна – заместитель главы Нефтеюганского района | Гончаренко Т.Л.– начальник отдела реализации жилищных программ департамента имущественных отношений Нефтеюганского района
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
местный бюджет
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
3 | Жилье | Объем жилищного строительства, млн. кв.м. | 0.023 | 0.0065 | всего | _ | _ | _ | В 2023 году в Нефтеюганском районе планируется ввести 23 300 кв. м. жилья. Введено в эксплуатацию 6 482 кв.м. жилья, в том числе: - многоквартирные жилые дома - 2 899 кв.м (1 МКД) - индивидуальные жилые дома - 3 583 кв.м (40 домов) | Кошаков Валентин Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса-заместитель главы Нефтеюганского района | Ченцова М.А.– председатель комитета градостроительства и землепользования администрации Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
4 | Чистая вода | 1. Доля населения Российской Федерации обеспеченного качественной питьевой водой из системы централизованного водоснабжения | 1.572 | 0 | всего | 685398.82 | 9076 | 1.32 | Реконструкция объекта: ""Здание станции 2-го Подъема, ВОС-8000м3"" в гп.Пойковский. В соответствии с графиком выполнения работ ведется основной этап строительства. 1. Здание станции ВОС с АБК. - Блок водоподготовки: Выполнен монтаж колонн здания, окончены работы по монтажу бетонных фильтров и устройству полов под оборудование, монтажу ферм, монтажу прогонов, ведутся работы по монтажу связей. Выполнен монтаж колонн в осях А1-А2, ведется монтаж балок и прогонов, ведется монтаж сэндвич панелей по оси А и оси Б, выполнены работы по монтажу вертикальных связей, фахверков и прогонов. Окончены работы по устройству межэтажных перекрытий, выполнены работы по бетонированию межэтажных перекрытий по оси 1-12 А-Б. - Здание АБК: Возведены стены и перегородки здания, установлены оконные блоки. Ведутся работы по оштукатуриванию стен и перегородок внутри здания, начаты работы по монтажу м/каркасов гипсокартонных перегородок. Выполнены черновые бетонные полы. 2. Здание промывных вод. Выполнены работы по устройству монолитных фундаментов, монолитных балок, армированию и бетонированию полов, устройству технологических лотков. Уложены сети канализации К-1, ведутся работы по монтажу колонн и связей, фахверки. Выполнены работы по монтажу горизонтальных балок. 3. Здание Насосной станции 2-подьема. Выполнены работы по устройству фундаментов, черновых полов, приямков, монтажу металлоконструкций каркаса здания, утеплению цоколя. Выполнены работы по монтажу стеновых и кровельных панелей, также по монтажу оконных блоков, ведутся работы по кирпичной кладке внутренних перегородок. 4.КНС и Сети напорной канализации. Выполнены работы по прокладке напорного канализационного коллектора (2514 м.пог.), начаты работы по подготовке и монтажу ж/б колодцев, ведутся земляные работы по разработке котлованов для монтажа ж/б колодцев, устройству оснований под колодцы. Ведутся работы по прокладке внутриплощадочных сетей канализации. 5. КПП. Выполнено бетонное основание. Смонтировано здание КПП на готовое основание. 6. БКТП. На объект завезено блочное оборудование БКТП. Строительная готовность объекта: 39,5 %. | Кошаков Валентин Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса-заместитель главы Нефтеюганского района | Бабин С.М.- директор МКУ "УКСиЖКК НР", Горячева О. К. - начальник отдела развития коммунальной и жилищной инфраструктуры департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района
|  | 2. Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из системы централизованного водоснабжения | 1.701 | 0 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | бюджет автономного округа | 585391 | 7228.74 | 1.2
[5 empty] | местный бюджет | 100007.82 | 1847.26 | 1.8
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _
|  | 3. Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами | 1 | 0

## Экология
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за апрель 2023 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2023 год | Исполнение на 30.04.2023 |  | План на 2023 год | Исполнено на 30.04.2023 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Экология»
1 | Сохранение уникальных водных объектов | 1. Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов (км.) | 7 | 0 | всего | _ | _ | _ |  | Кошаков Валентин Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района - заместитель главы района | За мероприятие: Чокан Т. П. - заместитель председателя комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района. За региональный проект: Заруднева А. С. - специалист-эксперт комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района.
[5 empty] | федеральный бюджет | _ | _ | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | _ | _ | _
|  | 2.Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, (нарастающим итогом), тыс. человек | 2.025 | 0 | местный бюджет | _ | _ | _ | Мероприятия по проведению субботников будут проходить с мая 2023 года.
[5 empty] | иные источники | _ | _ | _

## МСП
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за апрель 2023 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2023 год | Исполнение на 30.04.2023 |  | План на 2023 год | Исполнено на 30.04.2023 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
1 | Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства | не установлено | не установлено | - | всего | 2093.56 |  |  | Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету ХМАО-Югры от 12.01.2023 № МСП15 2023 - 17. Утверждено постановление администрации Нефтеюганского района от 03.04.2023 № 440-па-нпа "Об утверждении порядков предоставления субсидий, грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Нефтеюганского района и перечня социально значимых (приоритетных) видов деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в целях реализации муниципальной программы "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства". С 17.04.2023 по 15.05.2023 объявлен прием документов на предоставление субсидий СМСП. | Щегульная Людмила Ивановна - заместитель главы района, курирующий финансовую сферу | Катышева Ю.Р. - председатель комитета по экономической политике и предпринимательству
[5 empty] | федеральный бюджет | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | 1884.2
[5 empty] | местный бюджет | 209.36
иные источники
|  | Доля сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматтельства, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни государственного имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни, процентов | 60 | 82.76 | всего |  |  |  | По состоянию на 30.047.2023 г. передано в аренду 82,76 % недвижимого имущества в Нефтеюганском районе. Показатель достигнут. | Жадан Татьяна Николаевна - директор департамента имущественных отношений Нефтеюганского района | Ткаченко Р.В. - начальник отдела формирования и управления имуществом департамента имущественных отношений Нефтеюганского района
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
местный бюджет
иные источники
|  | Увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах Российской Федерации, процентов | 10 | 63.64 | всего |  |  |  | На 01.01.2023 Перечень включал в себя 77 объектов. На 30.04.2023 Перечень включает в себя 126 объектов. Показатель достигнут. | Жадан Татьяна Николаевна - директор департамента имущественных отношений Нефтеюганского района | Ткаченко Р.В. - начальник отдела формирования и управления имуществом департамента имущественных отношений Нефтеюганского района
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
местный бюджет
иные источники
2 | Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса | не установлено | не установлено | - | всего | 239, 22 |  |  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.01.2023 № МСПI5 2023 - 17. Утверждено постановление администрации Нефтеюганского района от 03.04.2023 № 440-па-нпа "Об утверждении порядков предоставления субсидий, грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Нефтеюганского района и перечня социально значимых (приоритетных) видов деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в целях реализации муниципальной программы "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства". С 17.04.2023 по 15.05.2023 объявлен прием документов на предоставление субсидий СМСП. | Щегульная Людмила Ивановна - заместитель главы района, курирующий финансовую сферу | Катышева Ю. Р. - председатель комитета по экономической политике и предпринимательству
[5 empty] | федеральный бюджет | _
[5 empty] | бюджет автономного округа | 215.3
[5 empty] | местный бюджет | 23.92
иные источники

## Культура
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за апрель 2023 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2023 год | Исполнение на 30.04.2023 |  | План на 2023 год | Исполнено на 30.04.2023 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Культура»
1 | Творческие люди | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, человек (нарастающим итогом) | 51 | 42 | всего | 0 | 0 | 0 | Сформированы списки специалистов для повышения квалификации в колличестве 12 человек. На отчетную дату 3 специалиста прошли обучение по повышению квалификации. | Михалев Владлен Геннадьевич -заместитель Главы Нефтеюганского района | Шафикова Н.И.. – начальник отдела аналитической и проектно-программной деятельности комитета по культуре департамента культуры и спорта Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | иные источники | 0 | 0 | 0
2 | Культурная среда | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (единиц) (нарастающим итогом) | 2 | 0 | всего | 5968.84 | 4749.79 | 79.6 | На 2023 год запланированно оснащение 2 образовательных учреждений в сфере культуры. НРМБУ ДО "Детская музыкальная школа" гп.Пойковский и НРМБУ ДО "Детская школа искусств им.Г.С.Райшева" сп.Салым. Оплачены договоры с ООО "Сервисная дистрибьюторская компания Аккорд" на поставку пианино, поставку музыкальных инструментов, изготовление и поставку пианино Н.Рубинштейн, поставку книжной продукции. | Михалев Владлен Геннадьевич -заместитель Главы Нефтеюганского района | Шафикова Н.И.. – начальник отдела аналитической и проектно-программной деятельности комитета по культуре департамента культуры и спорта Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | 2211.5 | 1759.8 | 79.6
[5 empty] | бюджет автономного округа | 3458.9 | 2752.5 | 79.6
[5 empty] | местный бюджет | 298.44 | 237.49 | 79.6
[5 empty] | иные источники | 0 |  | 0
|  | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту, (единиц) | 1 | 0 | всего |  |  |  |  | Михалев Владлен Геннадьевич -заместитель Главы Нефтеюганского района | Шафикова Н.И.. – начальник отдела аналитической и проектно-программной деятельности комитета по культуре департамента культуры и спорта Нефтеюганского района
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
местный бюджет
[5 empty] | иные источники | 0 | 0 | 0