## Демография
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за декабрь 2023 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2023 год | Исполнение на 31.12.2023 |  | План на 2023 год | Исполнено на 31.12.2023 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Демография»
1 | Содействие занятости | 1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, (%) | 100 | 100 | бюджет автономного округа | - | - | - | Нефтеюганский район успешно справляется с задачей по удовлетворенности спроса на места в детский сад. Во всех детских садах района открыты группы раннего возраста (от 1,6 до 3 лет). Показатель достигнут. | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Скрипова В.П.– заместитель директор департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
[6 empty] | _ | _ | _
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
2 | Спорт - норма жизни | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 53.3 | 54.2 | всего | - | - | - | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта составляет 54,2%. Показатель достигнут. | Михалев Владлен Геннадьевич – заместитель главы Нефтеюганского района | Моисеенко А. Е. председатель комитета по физической культуре и спорту Департамента культуры и спорта Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -

## Образование
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за декабрь 2023 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Исполнение финансовых показателей |  |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2023 год | Исполнение на 31.12.2023 | Источники финансирования | План на 2023 год | Исполнено на 31.12.2023 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Образование»
1 | Современная школа | 1. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, % | 46.4 | 82 | всего | - | - | - | На 31.12.2023 в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства обучено 74 педагогических работника. | Михалев Владлен Геннадьевич - заместитель главы Нефтеюганского района | Пайвина С.Д. - заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
2 | Успех каждого ребенка | 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | 87 | 88 | всего | - | - | - | На 31.12.2023 дополнительными общеобразовательными программами охвачено 7 915 человек (по данным Автоматизированной информационной системы «Персонифицированное дополнительное образование») или 88,0% от численности детей в возрасте от 5 до 18 лет проживающих в Нефтеюганском районе. Показатель достигнут. | Михалев Владлен Геннадьевич - заместитель главы Нефтеюганского района | Пайвина С.Д. - заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
|  | 2. Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб», % | 8 | 8.1 | федеральный бюджет | - | - | - | На 31.12.2023 в проектных сменах, организуемых Центром для одаренных детей - АУ ДО «Мастерская талантов «Сибириус», приняло участие 642 учащихся Нефтеюганского района. Организована регистрация обучающихся в федеральном проекте «Код будущего», цикле онлайн-викторин "Включайся" Показатель достигнут.
|  | 3. Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее», % | 30,0 | 30 | бюджет автономного округа | - | - | - | На 31.12.2023 в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию в отчетном периоде приняли участие 749 обучающихся, что составляет 30,0% от охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию. Показатель достигнут.
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
|  | 4. Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 1 | 1 | всего | - | - | - | С 01.09.2023 осуществлен переход на социальный сертификат в сфере дополнительного образования. Показатель достигнут.
3 | Цифровая образовательная среда | 1. Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, % | 53.85 | 53.85 | всего | - | - | - | В целях внедрения целевой модели регионального проекта «Цифровая образовательная среда», согласно дорожной карты обновление материально - технической базы, в образовательные организации Нефтеюганского района осуществлена поставка оборудования. Показатель достигнут. | Михалев Владлен Геннадьевич - заместитель главы Нефтеюганского района | Усманова Р.Р. - главный специалист МКУ "Центр бухгалтерского обслуживания и организационного обеспечения образования"
|  | 2. Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, % | 25 | 67.4 | федеральный бюджет | - | - | - | Сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды согласно пояснений федерального оператора – это ФГИС «Моя школа» и платформа «Сферум». По ФГИС «Моя школа» регистрация обучающихся начата в общеобразовательных организациях Нефтеюганского района. Показатель достигнут.
|  | 3. Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, % | 40 | 100 | бюджет автономного округа | - | - | - | Сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды согласно пояснений федерального оператора – это ФГИС «Моя школа» и платформа «Сферум». Показатель достигнут.
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
|  | 4. Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, % | 20 | 76,9 |  | - | - | - | В сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (ФГИС «Моя школа» и платформа «Сферум») добавлены все общеобразовательные организации Нефтеюганского района.
4 | Социальная активность | 1. Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн. человек | 0,00590 | 0,00674 | всего | - | - | - | В декабре 2023 года Нефтеюганский район принял участие в следующих мероприятиях: - в региональном слёте наставников «ПРОнаставничество/Нам по пути» в г. Нягань; - в экспертном совете «Движения первых» в г. Москва на ВДНХ; - в акции «Коробка Храбрости», в котором участвовал Отряд семейных волонтёров «Неравнодушные сердца» (при поддержке партии «Единая Россия»); - в Муниципальном форуме инициатив «Неравнодушный район» на базе Центра культуры и досуга «Родники» с участием агломерации: г. Сургут, Сургутский район, г. Путь-Ях, г.Нефтеюганск; - в конкурсе «Грант Губернатора Югры для физических лиц 2023», в которым представлено 30 проектов от Нефтеюганского района; - в сборе гуманитарной помощи, в котором участвовали волонтеры, кадетский класс НРМОБУ «Салымская СОШ № 2» и добровольцы «Салым Za наших»; - в соревнованиях по пулевой стрельбе из пневматической винтовки, который прошел в рамках проекта «Спартакиада Первых» на базе НРМОБУ «Пойковская СОШ № 2»; - в чемпионате по мини-футболу среди обучающихся и педагогов «Будь в игре»; - в соревнованиях по пулевой стрельбе из пневматической винтовки на базе НРМОБУ «Усть-Юганская СОШ»; -в соревнованиях по баскетболу, в котором участвовали ребята из НРМОБУ «Салымская СОШ № 1», НРМОБУ «Салымская СОШ № 2», НРМОБУ «Сентябрьская СОШ», НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ», родители и педагоги (привлечено 222 человека); - во Всероссийском конкурсе молодых управленцев «Лидеры села», в число победителей вошли 2 представителя от Нефтеюганского района; - в викторине «Это Россия» посвещенное Дню народного единства, в котором Волонтёры Победы гп.Пойковский приняли эстафету от других городов и поселков автономного округа. В рамках викторины проводился опрос о культуре народов России. Также добровольцы принимали участие в акциях, флешмобах в рамках Дня народного единства. Показатель достигнут. | Кудашкин Сергей Андреевич - первый заместитель главы района | Смоленчук Д.Б. - начальник отдела по делам молодежи администрации Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
5 | Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации | 1. Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, % | 3,9 | 3,9 | всего | - | - | - | Во всех общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях внедрены рабочие программы воспитания обучающихся. Показатель достигнут. | Михалев Владлен Геннадьевич - заместитель главы Нефтеюганского района | Пайвина С.Д. - заместитель директора департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
|  | 2. Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, тыс.человек | 3.09 | 3.09 |  | - | - | - | В декабре 2023 года в рамках празднования Дня народного единства состоялись: - викторины; - акции; - флешмобы; - вручение паспортов 14-летним гражданам. Утверждён новый состав Молодёжного парламента при Думе Нефтеюганского района и состоялось первое заседание парламента. В преддверии Дня призывника в сп. Куть-Ях состоялся просмотр советского мультфильма «Про Вову Сидорова». В рамках проекта «Спартакиада Первых» и социально-патриотической акции «День призывника» состоялись: - соревнования по пулевой стрельбе из пневматической винтовки; - Чемпионат по мини-футболу среди обучающихся и педагогов «Будь в игре»; - мероприятие по сдаче нормативов ГТО. Молодогвардейцы присоединились к поздравлениям с днём рождения Всероссийского движения. В рамках Дня матери молодёжь привлекались к участию в акциях, мастер-классах и флешмобах. Молодые люди Нефтеюганского района приняли участие в выставке-форуме «Россия», который посвящён достижениям страны. В рамках Дня Героев Отечества и Дня Неизвестного солдата состоялось возложение цветов к памятникам и мемориалам. По итогам Национальной премии "Патриот" победителями стали 2 человека. В рамках дня Конституции состоялись акции "Флаг единства", "Будь гражданином", "Пишу тебе, Герой", "Конституция - закон". По итогам районных соревнований «Юный стрелок» победителями стали обучающиеся МОБУ "СОШ № 4" пгт.Пойковский, НРМОБУ "Усть-Юганская СОШ", НРМОБУ "Сингапайская СОШ". Ко Дню взятия крепости Измаил состоялись показы тематических фильмов, круглые столы, классные часы. Дмитрий Новожилов прошел конкурсной отбор на участие в Международном слете «Внуки Победы. Ленинград». Показатель достигнут. | Кудашкин Сергей Андреевич - первый заместитель главы района | Смоленчук Д.Б. - начальник отдела по делам молодежи администрации Нефтеюганского района
|  | 3. Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, тыс.человек | 0,01 | 0,10 |  | - | - | - | Волонтеры Победы, юнармейцы и обучающиеся Нефтеюганского района принимают участие в акциях «Письмо Победы», «Посылка солдату», «Благоустройство памятных мест», «Георгиевская ленточка» и др. Поисковое движение «Красноармеец» реализует проекты «Передвижной модульный музей «Подвиг. Память. Бессмертие» и «Архивный десант 2.0». Командир поискового отряда «Красноармеец» награжден Знаком отличия II степени. В общеобразовательных организациях проводились встречи с героями и их родственниками Великой Отечественной войны, специальной военной операции. В рамках муниципального грантового конкурса «Конкурс молодежных инициатив» было поддержано 3 проекта в номинации «Патриотическое воспитание». В детском саду НРМДОБУ «Центр развития ребенка - Детский сад «Теремок» состоялось открытие сквера памяти «Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее» в рамках движения «Волонтеры Победы». Идея была поддержана на районном грантовом конкурсе молодежных инициатив. В рамках Проекта «Архивный десант 2.0» был организован урок памяти на тему "Проект «Архивный десант» посвященный фронтовому пути и судьбе солдата в г. Тюмень. Волонтеры и кадеты НРМОБУ «Салымская СОШ № 2» совместно с добровольцами «Салым Za наших» продолжают активно трудиться по сбору гуманитарной помощи для наших Героев. Сингапайские добровольцы посетили волонтерское сообщество #Тепло для солдат Z и узнали об основных видах помощи. Команда Нефтеюганского района приняла участие в окружной военно-спортивной игре «Зарница Первых». В НРМОБУ "Центр развития ребенка - Детский сад «Теремок» состоялось открытие первичного отделения «Движения Первых». Активисты НРМОБУ "Салымская СОШ № 2" вместе с волонтерами «Zа наших» провели мастер-класс по плетению маскировочных сетей и тактических браслетов. Показатель достигнут. | Кудашкин Сергей Андреевич - первый заместитель главы района | Смоленчук Д.Б. - начальник отдела по делам молодежи администрации Нефтеюганского района

## Жилье и гор.среда
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за декабрь 2023 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2023 год | Исполнение на 31.12.2023 |  | План на 2023 год | Исполнено на 31.12.2023 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Жилье и городская среда»
1 | Формирование комфортной городской среды | 1.Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | 25 | 47 | всего | 8051.9984 | 8051.9964 | 100 | В период с 23 марта по 27 апреля 2023 года проведено общественное обсуждение по выбору общественной территории по проекту «Благоустройство сквера по ул.Центральная с.Чеускино» к реализации в 2024 году на сайте «Открытый регион Югра» и опрос-анкетирование по реализации проекта. По результатам обсуждения проекта, число граждан, принявших участие в обсуждении проекта составило 2 246 человек. Показатель достигнут. | Кошаков Валентин Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса-заместитель главы Нефтеюганского района | Горячева О.К. - начальник отдела развития коммунальной и жилищной инфраструктуры департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | 2512.2 | 2512.1964 | 99.9999
[5 empty] | бюджет автономного округа | 3929.3384 | 3929.34 | 100
|  | 2.Количество благоустроенных общественных территорий, ед. | 1 | 1 | местный бюджет | 1610.46 | 1610.46 | 100 | 18.10.2022 заключен МК с ИП Петроченко на сумму 7 551,68 тыс. рублей на выполнение работ по благоустройству общественной территории парк «Зеленый остров» в сп.Куть-Ях 2 этап. Срок выполнения работ с 01.01.2023 по 30.09.2023. Проведены работы по вертикальной планировке: разработка грунта, отсыпка песком. Кассовый расход составил 8 052,00 тыс. рублей, из них: - федеральный бюджет 2 512,20 тыс. рублей; - окружной бюджет 3 929,34 тыс. рублей; - местный бюджет 1 610,46 тыс. рублей. 27.03.2023 заключен контракт с ИП Петроченко на сумму 500,32 тыс. рублей на приобретение парковой информационной Арки для парка «Зеленый остров». Арка для парка «Зеленый остров» доставлена 30.06.2023. Готовность объекта 100,0%. Показатель достигнут.
[5 empty] | иные источники | - | - | -
|  | 3. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, % | 90 | 100 | всего | - | - | - | 100,0 % составляет доля закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды. Показатель достигнут.
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
2 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | Общее количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда, млн. кв.м. | 0.005 | 0.007 | всего | 19620.45 | 19620.25 | 99.999 | В 2023 году планируется заселение квартир купленных в период 2020-2023 годов. На 31.12.2023 расселено 6 646,80 кв. м, 156 жилых помещений. В гп.Пойковский планируется возмещение за изымаемое жилое помещение 11 собственникам на общую сумму 19 620,45 тыс. рублей. Заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО – Югры №22-А/2023 от 21.04.2023. Оплата июнь - ноябрь 2023 года. По состоянию на 30.11.2023 осуществлена выплата по 11 земельным участкам на сумму 19 620,25 тыс. рублей. Показатель достигнут. | Бородкина Оксана Владимировна – заместитель главы Нефтеюганского района | Гончаренко Т.Л.– начальник отдела реализации жилищных программ департамента имущественных отношений Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | 17462.2 | 17462.02 | 99.999
[5 empty] | местный бюджет | 2158.25 | 2158.23 | 99.9991
[5 empty] | иные источники | - | - | _
3 | Жилье | Объем жилищного строительства, млн. кв.м. | 0.0233 | 0.0551 | всего | - | - | - | В 2023 году в Нефтеюганском районе планируется ввести 23 300 кв. м жилья. Введено в эксплуатацию 55 138,5 кв. м жилья, в том числе: - многоквартирные жилые дома 38 325,5 кв. м (12 МКД); - индивидуальные жилые дома 16 813 кв. м (194 дома). Показатель достигнут. | Кошаков Валентин Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса-заместитель главы Нефтеюганского района | Ченцова М.А.– председатель комитета градостроительства и землепользования администрации Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
4 | Чистая вода | 1. Доля населения Российской Федерации обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | 1.572 | 0 | всего | 734934.15 | 469172.75 | 63.8387 | Реконструкция объекта: «Здание станции 2-го Подъема, ВОС-8000м3» в гп.Пойковский. В соответствии с графиком выполнения работ ведется основной этап строительства. 1. Здание Станции ВОС с АБК. - Блок водоподготовки: монтаж технологических трубопроводов, гидроизоляция фильтров, отделочные работы, электромонтажные работы, монтаж оборудования. - Здание АБК: устройство слаботочных систем, монтаж щитов управления. 2. Здание промывных вод. Ведется расстановка технологического оборудования, электромонтажные и вентеляционные работы. 3. Здание Насосной станции 2-подьема. Монтаж системы вентиляции, обвязка оборудования, монтаж трубопроводов, электромонтажные работы, окрасочные работы. 4.КНС и Сети напорной канализации. Выполнены работы по прокладке напорного канализационного коллектора (2514 м.пог.), установлена приемная емкость КНС и колодцы переключения. 5. КПП. Работы завершены, помещение готово к эксплуатации. 6. Внутриплощадочные сети водопровода и канализации. Выполнены работы по сетям в объеме 60,0% (оставшиеся 40,0% будут выполнены после демонтажа, существующего ВОС и РЧВ в октябре 2023 года). Ведутся работы по благоустройству: монтируется ограждение, готовится основание под проезды за зданием ВОС. Срок окончания проекта перенесен на 30.11.2024 Строительная готовность: 65,3%. | Кошаков Валентин Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса-заместитель главы Нефтеюганского района | Бабин С.М.- директор МКУ "УКСиЖКК НР", Горячева О. К. - начальник отдела развития коммунальной и жилищной инфраструктуры департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района
|  | 2. Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из системы централизованного водоснабжения | 1.701 | 0 | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | 585391 | 374625.21 | 63.9957
[5 empty] | местный бюджет | 149543.15 | 94547.54 | 63.2243
|  | 3. Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами | 1 | 0 |  | - | - | -

## Экология
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за декабрь 2023 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2023 год | Исполнение на 31.12.2023 |  | План на 2023 год | Исполнено на 31.12.2023 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Экология»
1 | Сохранение уникальных водных объектов | 1. Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов (км.) | 7 | 9 | всего | - | - | - | Проведена уборка прибрежной территории в сп.Салым, с.Чеускино, сп.Лемпино, сп.Каркатеевы,сп.Усть-Юган, межселенной территории очищено 9,0 км. прибрежной полосы водных объектов. Показатель достигнут. | Кошаков Валентин Сергеевич - директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района - заместитель главы района | За мероприятие: Чокан Т. П. - заместитель председателя комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района. За региональный проект: Заруднева А. С. - специалист-эксперт комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района.
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
|  | 2.Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, (нарастающим итогом), тыс. человек | 2.025 | 2.475 | местный бюджет | - | - | - | В уборке прибрежной полосы водных объектов приняли участие 450 человек, количество собранного мусора 60,0 м3. Показатель достигнут.
[5 empty] | иные источники | - | - | -

## МСП
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за декабрь 2023 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2023 год | Исполнение на 31.12.2023 |  | План на 2023 год | Исполнено на 31.12.2023 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
1 | Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства | не установлено | не установлено | - | всего | 3251 | 3251 | 100 | Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету ХМАО – Югры от 12.01.2023 № МСП15 2023 - 17. Утверждено постановление администрации Нефтеюганского района от 03.04.2023 № 440-па-нпа «Об утверждении порядков предоставления субсидий, грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Нефтеюганского района и перечня социально значимых (приоритетных) видов деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в целях реализации муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства». С 17.04.2023 по 12.05.2023 проведен прием документов на предоставление субсидий СМСП. 17 субъектов МСП получили субъсидии. Завершен 3 этап приема документов на получение субсидии, по результатам которого 6 субъектов МСП получили субъсидии. | Щегульная Людмила Ивановна - заместитель главы района, курирующий финансовую сферу | Катышева Ю.Р. - председатель комитета по экономической политике и предпринимательству
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | 2925.9 | 2925.9 | 100
[5 empty] | местный бюджет | 325.1 | 325.1 | 100
[5 empty] | иные источники | - | - | -
[6 empty] | _ | _
[6 empty] | _ | _
|  | Доля сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматтельства, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни государственного имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни, процентов | 60 | 83.87 | всего | - | - | - | По состоянию на 31.12.2023 передано в аренду 83,87% недвижимого имущества в Нефтеюганском районе. Показатель достигнут. | Жадан Татьяна Николаевна - директор департамента имущественных отношений Нефтеюганского района | Ткаченко Р.В. - начальник отдела формирования и управления имуществом департамента имущественных отношений Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
|  | Увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах Российской Федерации, процентов | 10 | 66.23 | всего | - | - | - | На 01.01.2023 Перечень включал в себя 77 объектов. На 31.12.2023 Перечень включает в себя 127 объектов. Показатель достигнут. | Жадан Татьяна Николаевна - директор департамента имущественных отношений Нефтеюганского района | Ткаченко Р.В. - начальник отдела формирования и управления имуществом департамента имущественных отношений Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
2 | Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса | не установлено | не установлено | - | всего | 239.22 | 239.22 | 100 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.01.2023 № МСП I5 2023 - 17. Утверждено постановление администрации Нефтеюганского района от 03.04.2023 № 440-па-нпа «Об утверждении порядков предоставления субсидий, грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Нефтеюганского района и перечня социально значимых (приоритетных) видов | Щегульная Людмила Ивановна - заместитель главы района, курирующий финансовую сферу | Катышева Ю. Р. - председатель комитета по экономической политике и предпринимательству
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | 215.3 | 215.3 | 100
[5 empty] | местный бюджет | 23.92 | 23.92 | 100
[5 empty] | иные источники | - | - | -
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в целях реализации муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства». С 17.04.2023 по 12.05.2023 проведен прием документов на предоставление субсидий СМСП. Заявок на предоставление субсидии не поступило. По результатам проведения 2 этапа (03.07.2023 по 28.07.2023) предоставления финансовой поддержки выплачена субсидия 1 субъекту МСП на возмещение части затрат на выплаты по передаче прав на франшизу. Мероприятие исполнено.

## Культура
Информация о реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации за декабрь 2023 года
№ п/п | Наименование регионального проекта | Исполнение целевых показателей |  |  | Источники финансирования | Исполнение финансовых показателей |  |  | Краткий отчет о проделанной работе | Заместитель главы (куратор) по направлению деятельности | Ответственный исполнитель
|  | Наименование показателя | Целевое значение на 2023 год | Исполнение на 31.12.2023 |  | План на 2023 год | Исполнено на 31.12.2023 | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Национальный проект Российской Федерации «Культура»
1 | Творческие люди | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, человек (нарастающим итогом) | 51 | 51 | всего | - | - | - | В 2023 году 12 специалистов сферы культуры, повысили квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. Показатель достигнут. | Михалев Владлен Геннадьевич -заместитель Главы Нефтеюганского района | Шафикова Н.И.. – начальник отдела аналитической и проектно-программной деятельности комитета по культуре департамента культуры и спорта Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | - | - | -
[5 empty] | бюджет автономного округа | - | - | -
[5 empty] | местный бюджет | - | - | -
[5 empty] | иные источники | - | - | -
2 | Культурная среда | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (единиц) (нарастающим итогом) | 2 | 2 | всего | 5968.84 | 5968.84 | 100 | В 2023 году оснащены 2 образовательных учреждения в сфере культуры. НРМБУ ДО «Детская музыкальная школа» гп.Пойковский и НРМБУ ДО «Детская школа искусств им.Г.С.Райшева» сп.Салым. Оплачены договоры с ООО «Сервисная дистрибьюторская компания Аккорд» на поставку пианино, поставку музыкальных инструментов, изготовление и поставку пианино Н.Рубинштейн, поставку книжной продукции. Показатель достигнут. | Михалев Владлен Геннадьевич -заместитель Главы Нефтеюганского района | Шафикова Н.И.. – начальник отдела аналитической и проектно-программной деятельности комитета по культуре департамента культуры и спорта Нефтеюганского района
[5 empty] | федеральный бюджет | 2211.5 | 2211.5 | 100
[5 empty] | бюджет автономного округа | 3458.9 | 3458.9 | 100
[5 empty] | местный бюджет | 298.44 | 298.44 | 100
[5 empty] | иные источники | - | - | -